Приложение

к приказу управления образования

администрации города Мценска

от 23 сентября 2015 г. № 167

**«Дорожная карта»**

**подготовки к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска в 2015-2016 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Установленные сроки проведения и завершения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| I. | ***Этап подготовки.*** | ***ноябрь 2015 г. –******апрель 2016 г.*** |   |
| 1. | **Организационные мероприятия.** | На основании нормативных и распорядительных документов федерального и регионального уровня |
| 1.1. | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА. | весь период | Отдел дошк., общего и доп. образования |
| 1.2. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения. | Сентябрь-октябрь 2015 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, образовательные учреждения (далее – ОУ) |
| 1.3. | Определение инженера-программиста, муниципального координатора ГИА. | ноябрь 2015 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования |
| 1.4. | Ознакомление с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в Орловской области в 2015-2016 учебном году. | декабрь 2015 г. | Отдел дошк., общего и доп.образования, ОУ |
| 1.5. | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников ОУ города Мценска | январь 2016 г. | Отдел дошк.,общего и доп. образования,ОУ |
| 1.6. | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений к участию в государственной итоговой аттестации». | декабрь 2015 г.,апрель 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования |
| 1.7. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации:- досрочный этап;- период проведения государственной итоговой аттестации. | февраль-март 2016 г.,апрель-июнь 2016 г. | Отдел дошк.,общего и доп. образования, ОУ |
| 1.8. | Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения с возможностью онлайн трансляции ЕГЭ, модернизации систем видеонаблюдения в случае необходимости. | декабрь 2015 г. –март 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ №7 |
| 1.9. | Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам. | ноябрь 2015 г. –март 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ №7 |
| 1.10. | Контроль миграции выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений, прибывающих в город Мценск для сдачи ЕГЭ, а также сменивших ОУ на последнем году обучения в пределах региона. | ноябрь 2015 г. –май 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 1.11. | Участие в апробации новых экзаменационных моделей по 4 учебным предметам: географии, истории, обществознанию, информатике и ИКТ | 26.10.15г.-30.10.15г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 1.12. | Участие в апробации итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) классов на муниципальном уровне | 20 ноября 2015  | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 1.13. | Участие в региональном репетиционном экзамене в форме ЕГЭ по математике для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ. | декабрь 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 1.14. | Работа по привлечению общественных наблюдателей к участию в работе ППЭ. | апрель – май 2016 г.,за неделю до каждогоэкзамена | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 1.16. | Обеспечение условий проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников. | согласно установленным срокам | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 2. | **Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА** |
| 2.1. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ. | март – июнь 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, руководители ППЭ, руководители ОУ (в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Орловской области) |
| 2.2. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ. | январь – март 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, руководители ППЭ, руководители ОУ |
| 2.3. | Оснащение ППЭ для проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) видеонаблюдением в режиме оффлайн. | февраль – апрель 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, руководитель ОУ (в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области) |
| 2.4. | Участие в совещании с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ в процессе прохождения участников через рамку металлодетектора. | февраль 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, руководители ОУ, руководители ППЭ |
| 3. | **Мероприятия по участию в формировании региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС).** |
| 3.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА. | ноябрь 2015 г. –май 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2. | Подготовка и направление в казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО): |   |   |
| 3.2.1. | сведений об управлении образования администрации городаМценска, ОУ, выпускниках текущего года |  ноябрь 2015 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2.2. | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | ноябрь 2015 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2.3. | сведения об участниках итогового сочинения (изложения) |  ноябрь 2015 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2.4. | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | в зависимости от сроков регистрации | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2.5. | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | ноябрь 2015 г.,январь 2016 г.,апрель 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2.6. | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2.7. | сведения о работниках ППЭ | январь-май (в зависимости от этапа) | Отдел дошк.. общего и доп. образования, ОУ |
| 3.2.8. | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.3. | Прием заявлений от выпускников текущего года и выпускников прошлых лет о формах и сроках прохождения государственной итоговой аттестации. | согласно Порядку | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3.4. | Подготовка пакета документов на выпускников, претендующих на прохождение государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья. | Согласно МР | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 4. | **Организация обучения:** |
| 4.1. | Участие специалистов управления образования администрации г.Мценска, педагогов в региональных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2015-2016 учебном году. | весь период | Управление образования администрации города Мценска |
| 4.2. | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ. | весь период | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 4.3. | Участие в организации обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: |   |   |
| 4.3.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения ЕГЭ по математике базового уровня, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | весь периодг. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 4.3.2. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ | до 15мая 2016 г. | Отдел дошк. Общего и доп. образования, ОУ |
| 5. | **Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ.** |
| 5.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА: |   |   |
| 5.1.1. | подготовка и проведение в ОУ классных и родительских собраний по тематике ЕГЭ с участием представителей отдела дошкольного, общего и дополнительного образования (по согласованию) | весь период | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 5.1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ на официальных сайтах ОУ, на официальном сайте администрации города Мценска, в том числе: |   | Отдел дошк., общего и дополн. образования, руководители ОУ |
| о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА |
| 5.2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, педагогами (плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии») | весь период | Отдел дошк., общего и дополн. образования, ОУ |
| 5.3. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА. | январь – апрель 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 5.4. | Обеспечение проведения встреч работников управления образования Департамента образования Орловской области, ОРЦОКО, членов ГЭК с выпускниками ОУ по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. | ноябрь 2015 г. –февраль 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 5.5. | Обеспечение ОУ, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального уровней по технологии проведения ГИА. | апрель 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования |
| 5.6. | Оформление информационных стендов для родителей и выпускников ОУ. | весь период | ОУ |
| 5.7. | Организация работы муниципальной «Горячей линии» по вопросам ГИА. | октябрь 2015г. июнь 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования |
| 5.8. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ, ГВЭ с руководителями, заместителями руководителей ОУ. | весь период | Отдел дошк., общего и доп. образования |
| 6. | **Участие в образовательном аудите ОУ, выпускники которых не набрали минимального количества баллов по русскому языку и математике.** | декабрь 2015 г. | Руководители ОУ  |
| II. | ***Участие в проведении ГИА.*** | ***февраль 2016 г.,******март-апрель 2016 г.,******май-июнь2016г.*** |   |
| 1. | **Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ.** |
| 1.1. | Организация тиражирования, оформления и выдачи участникам ЕГЭ уведомлений установленной формы. | По мере направленияиз ОРЦОКО | Отдел дошк., общего и доп.образования, ОУ |
| 1.2. | Содействие в создании специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:- выпускников с ограниченными возможностями здоровья;- выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. | по необходимости | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 1.3. | Содействие проведению ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | февраль 2016 г.,март – апрель 2016 г.,март – июнь 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп.образования, ОУ |
| 1.4. | Организация доставки выпускников к ППЭ. | согласно расписанию | ОУ |
| 1.5. | Обеспечение участия в процессе проведения ЕГЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ. | февраль 2016 г.,март – апрель 2016 г.,март – июнь 2016 г. | ОУ |
| 1.6. | Обеспечение доставки членов ГЭК в ППЭ. | февраль 2016 г.,март – апрель 2016 г.,март – июнь 2016 г. | Руководители ППЭ, начальник УО |
| 2. | **Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ, в том числе после подачи апелляций** |
| 2.1. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету:- выпускников текущего года – в ОУ;- выпускников прошлых лет – в управлении образования администрации города. | в сроки,установленные Рособрнадзором | Отдел дошк., общего и доп. образования, ОУ |
| 3. | **Организация и проведение мониторинга ЕГЭ.** |
| 3.1. | Выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОУ | весь период | Отдел дошк., общего и доп.образования, ОУ |
| III. | ***Этап анализа и разработки предложений.*** | ***июль – август 2016 г.*** |   |
| 1. | Подготовка и представление аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год в городе Мценске | июль-август 2016 г. | Отдел дошк., общего и доп. образования |