Приложение

к приказу управления образования

администрации города Мценска

от 23 сентября 2015 г. № 167

**Дорожная карта**

**подготовки к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)**

**по образовательным программам основного общего образования**

**в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска**

**в 2015 – 2016 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| I. | Этап подготовки | ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г. |  |
| 1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения. | Сентябрь-октябрь 2015 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – ОУ) |
| 1.1. | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки ГИА | весь период | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 1.2. | Определение инженера-программиста | октябрь 2015 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 1.3. | Определение муниципального координатора | октябрь 2015 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 1.4. | Формирование предварительного списка участников ГИА-9 и работников ППЭ (досрочный период) | февраль-март 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 1.5. | Формирование предварительного списка участников ГИА-9 по каждому предмету  (основной период) | апрель 2016г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 1.6. | Формирование предварительного списка участников ГИА-9 по каждому предмету (дополнительный период) | март 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 1.7. | Работа по привлечению общественных наблюдателей к участию в работе ППЭ | не позднее, чем за две недели до установленной даты каждого экзамена | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 2. | Организационные мероприятия: | | |
| 2.1. | Формирование списка ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ | декабрь 2015 г.  апрель-май 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ к ГИА-9:  - досрочный период  - основной период  - дополнительный период | февраль-апрель 2016 г.  апрель-май 2016 г.  июнь 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 2.3. | Участие педагогов в семинарах по подготовке к ГИА-9 | декабрь 2015г.  март 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 2.4. | Обеспечение условий проведения ГИА-9 в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников. | март 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 2.5. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона. | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 3. | Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ, ГВЭ: | | |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период  - основной период  - дополнительный период | март-июль 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 3.2. | Участие в совещании с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ | февраль 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 4. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 | | |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | ноябрь 2015 г. – июль 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 4.2. | Подготовка и направление в казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО): |  |  |
| 4.2.1. | сведений об управлении образования администрации города Мценска, выпускниках текущего года, о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 4.2.2. | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 4.2.3. | сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) | март, май, август 2016 г.  ( в зависимости от этапа) | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 4.2.4. | наличие допуска выпускников к прохождению ГИА-9 | в течение 2 дней со дня принятия решения | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 4.2.5. | подготовка пакета документов на выпускников, претендующих на прохождение ГИА за курс основного общего образования в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья | март 2016 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 5. | Организация обучения: | | |
| 5.1. | Участие специалистов управления образования администрации города Мценска, педагогов в совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2016 году | весь период | Управление образования администрации города Мценска, ОУ |
| 5.2. | Участие в организации обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 5.2.1. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | апрель 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 5.2.2. | муниципальных координаторов | весь период | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 5.2.3. | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | весь период 2015г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 5.2.4. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ | февраль-апрель 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 6. | Информирование о проведении ОГЭ | | |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в СМИ: |  |  |
| 6.1.1. | подготовка и проведение в ОУ классных и родительских собраний по тематике ОГЭ с участием представителей управления образования администрации города Мценска | весь период | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 6.1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ на официальных сайтах ОУ, на официальном сайте администрации города Мценска, в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, местах регистрации на сдачу ОГЭ  о сроках проведения ГИА-9  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | до 31 декабря 2015г.;  до 1 апреля 2016 г.  до 20 апреля 2016 до 20 апреля 2016 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 6.2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, телефоны «горячей линии») | весь период | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 6.3. | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ОГЭ в 2016 году | весь период 2016 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 6.4. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | весь период | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 6.5. | Обеспечение ОУ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ | весь период | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 6.6. | Оформление информационных стендов для выпускников, родителей | весь период | ОУ |
| 6.8. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | ноябрь 2015г.-июнь 2016г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 6.9. | Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей ОУ по тематике ГВЭ, ОГЭ | ноябрь 2015 г. – май 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования |
| II. | Участие в ОГЭ и ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА-9 |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ | | |
| 1.1. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:  - выпускников с ограниченными возможностями здоровья  - выпускников ОО уголовно-исполнительной системы | до марта 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 1.2. | Содействие проведению ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Министерства образования и науки РФ | апрель, май-июнь,  август-сентябрь 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования, ОУ |
| 3. | Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) | | |
| 3.1. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному учреждению | в сроки, установленные ОРЦОКО | Отдел общего образования, ОУ |
| III. | Этап анализа и разработки предложений | июль-август 2016 |  |
| 1. | Подготовка и предоставление аналитического отчета по результатам проведения ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА-9 | июль 2016 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования |