## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Реализация национальных целей на территории города Мценска Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Наименование регионального проекта/национального проекта | Реализация национальных целей в Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Заказчик муниципального проекта | Администрация города Мценска Орловской области
Куратор муниципального проекта | Антонцев Сергей Юрьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Беляев Андрей Николаевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 2. Протокол рабочего совещания с главами муниципальных образований Орловской области по выполнению показателей Единого плана по достиженю национальных целей развития Российской Федерации до 2023 года и на плановый период до 2030 года от 19 февраля 2021 года
Цель (цели) проекта | Обеспечение достижения показателей направления "Экономический рост", установленных для города Мценска Орловской области в 2021 году в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации
Задачи проекта | 1. Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений. 2. Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налога на профессиональный доход для самозанятых граждан на территории города Мценска. 3. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" на территории города Мценска. 4. Оказание государственной поддержки гражданам в рамках проекта "Социальный контракт" (по направлению «Осуществление предпринимательской деятельности»).
Ожидаемый результат проекта | 1. В рамках проводимых мероприятияй, направленных на легализацию трудовых отношений за 2021 год в городе Мценске будет официально трудоустроено 20 человек. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, составит 181 человек. 3. Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "Простобизнес" составит 50 человек. 4. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта составит 15 человек.
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2021 г. Окончание проекта: 31.12.2021 г. (далее - ежегодно до 2030 года с актуализацией декомпозиции показателей, установленных для города Мценска Орловской области по направлению "Экономический рост")
Оценка бюджета проекта (руб.) | Финансирование отдельных мероприятий проекта предусмотрено в рамках оказания мер государственной поддержки самозанятых граждан и новых субъектов МСП в соответствии с действующим законодательством
Критерии успеха проекта | 1. Достижение целей проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение запланированных в рамках проекта мероприятий.
Риски реализации проекта | 1. Недостижение поставленных целей и индикаторов. 2. Нарушение сроков выполнения мероприятий. 3. Невыполнение запланированных мероприятий.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Антонцев Сергей Юрьевич | член Правительства Орловской области − руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. | 8 (4862) 47-52-75; 59-82-22 tsh@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Беляев Андрей Николаевич | глава города Мценска | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48646) 2-17-70, mcensk@adm.orel.ru
Администратор проекта | Демичева Наталия Александровна | главный специалист отдела по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска | Участвует в разработке проектной документации и планов работ. Обеспечивает своевременное размещение информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8 (4864) 2-53-48 mce-econ2011@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Чернова Лариса Ивановна | заместитель главы администрации города Мценска по экономике и финансам | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48646) 2-58-82 adm.chernova@yandex.ru
| Цейхместрова Ирина Вячеславовна | заместитель главы администрации города Мценска по социальным вопросам | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48646) 2-17-47 adm.zexmestrova@mail.ru
| Бычкова Елена Михайловна | председатель комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48646) 2-53-48 mce-econ2011@yandex.ru
| Голостьянова Евгения Владимировна | главный спциалист отдела культуры и социальной политики администрации города Мценска | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48646) 2-44-46 golostyanova@mail.ru
| Коновалова Светлана Олеговна | ведущий инспектор КУ ОО "Центра занятости населения Мценского района" | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48646) 3-00-51 mcensk@job.orl.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений | Бычкова Е. М. | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 365 | Опубликовано не менее 3 информационных метариалов на официальном сайте администрации города Мценска | 2021-11-30
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях | Бычкова Е. М. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях города | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории города Мценска и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости и ИП, и без трудовых договоров | Бычкова Е. М. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Количество легализованных граждан трудоспособного возраста - 20 чел. | 2021-12-31
2 | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности) | Организация взаимодействия и обмен информацией с БУ ООО "КЦСОН города Мценска" о потенциальных участниках проекта в раках заключения социального контракта по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности" | Цейхместрова И. В. Голостьянова Е. В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей или самозанятых граждан по направленнию "Социальный контракт" составит 15 человек | 2021-12-31
|  | Создание на официальном сайте администрации города Мценска раздела " Социальный контракт" (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности" ) | Демичева Н. А. | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 120 | На официальном сайте администрации города Мценска создан раздел "Социальный контракт" (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности") | 2021-04-30
|  | Публикация в СМИ информации о мерах социальной поддержки населения | Цейхместрова И. В. Голостьянова Е. В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Опубликовано не менее 2 статей | 2021-12-31
3 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Публикация информационных сообщений о самозанятости на официальном сайте администрации города Мценска | Демичева Н. А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 181 человек | 2021-12-31
|  | Доведение о государственных, региональных и муниципальных мерах поддержки предоставляемых самозанятым гражданам | Чернова Л. И. Бычкова Е. М. Демичева Н. А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
4 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках регионального проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Публикация информационных сообщений о проекте "Про100бизнес" на официальном сайте администрации города Мценска | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках регионального проекта "Про100бизнес"составит 50 человек | 2021-12-31
|  | Взаимодействие с КУ ОО "Центр занятости населения Мценского района" по рассмотрению бизнес-планов и предоставлению государственнолй поддержки для регистрации ИП из числа безработных граждан. | Бычкова Е. М. Демичева Н. А. Аниканова Л. А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Реализация национальных целей на территории города Мценска Орловской области (по направлению "Экономический рост")
| Заказчик проекта |  | Администрация города Мценска Орловской области
| Куратор проекта |  | Антонцев Сергей Юрьевич
| Руководитель проекта |  | Беляев Андрей Николаевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений |  | 2021-11-30
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях |  | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории города Мценска и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости и ИП, и без трудовых договоров |  | 2021-12-31
2 | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности) | Организация взаимодействия и обмен информацией с БУ ООО "КЦСОН города Мценска" о потенциальных участниках проекта в раках заключения социального контракта по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности" |  | 2021-12-31
|  | Создание на официальном сайте администрации города Мценска раздела " Социальный контракт" (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности" ) | выполнен полностью | 2021-04-30
|  | Публикация в СМИ информации о мерах социальной поддержки населения |  | 2021-12-31
3 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Публикация информационных сообщений о самозанятости на официальном сайте администрации города Мценска |  | 2021-12-31
|  | Доведение о государственных, региональных и муниципальных мерах поддержки предоставляемых самозанятым гражданам |  | 2021-12-31
4 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках регионального проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Публикация информационных сообщений о проекте "Про100бизнес" на официальном сайте администрации города Мценска |  | 2021-12-31
|  | Взаимодействие с КУ ОО "Центр занятости населения Мценского района" по рассмотрению бизнес-планов и предоставлению государственнолй поддержки для регистрации ИП из числа безработных граждан. |  | 2021-12-31
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)