**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

***АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.03.2018г № 345**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города Мценска в 2017 году

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CF6CACDFDAB498AC7254B4ED34AEAFB3E7E04A5BD87AEA43E46D90484h2C7O) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CF6CACDFDAB498AC7244A4CD54AEAFB3E7E04A5BD87AEA43E46DA008D2411h4C7O) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Мценска от 25 мая 2017 года № 525 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мценска в 2017 году согласно приложению.
2. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Забродская Н.Е.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в информационно - телкоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации города Мценска по курируемым направлениям.

Глава города Мценска А. Н. Беляев

Приложение

к постановлению администрации города Мценска

от **30.03.2018г № 345**

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**города Мценска в 2017 году**

**I. Общие положения**

В 2017 году в городе Мценске действовало 18 муниципальных программ города Мценска (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 378 189,1 тыс. рублей, в том числе 37 441,0 тыс. рублей – средства бюджета города Мценска; 171 358,1 тыс. рублей – средства областного бюджета; 104 867,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 64 523,0 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 205 054,4 тыс. рублей или 54,2% от запланированных показателей.

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет – 68,8%. Доля бюджета города Мценска – 16,9%, федерального бюджета – 10,6%, внебюджетные источники – 3,7%.

Перечень МП, реализуемых в 2017 году приведен в приложении № 1к настоящему отчету:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрог-рамм | Объем финансирования, тыс. рублей[[1]](#footnote-1) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено  на 2017 год | | Кассовый расход  за 2017 год | |
| Всего | В т.ч. городской бюджет | Всего | В т.ч. городской бюджет |
| 1 | МП «[Развитие](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9BD20C2A6D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R7L) муниципальной системы образования города Мценска на 2014 - 2020 годы» | 3 | 3441,9 | 3441,9 | 3395,5 | 3395,5 |
| 2 | МП «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)  на 2014-2018 годы» |  | 1088,7 | 88,7 | 1066,2 | 97,9 |
| 3 | МП «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске (2014-2017 годы)» | 2 | 93,3 | 79,0 | 64,3 | 50,0 |
| 4 | МП «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы» |  | 544 | 544 | 462,9 | 462,9 |
| 5 | МП «Развитие дорожного хозяйства города Мценска» | 2 | 248709,0 | 8013,8 | 140800,1 | 6875,1 |
| 6 | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» |  | 75407,1 | 937,7 | 11247,2 | 352,5 |
| 7 | МП «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в городе Мценске» | 4 | 15114,3 | 15103,0 | 14372,8 | 14361,5 |
| 8 | МП «Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы» | 3 | 8221,4 | 4067,0 | 8176,2 | 4021,8 |
| 9 | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы» |  | 5774,8 | 130 | 5760,8 | 116,0 |
| 10 | МП «Развитие муниципальной службы в городе Мценска на 2016-2018 годы» |  | 100 | 100 | 30 | 30 |
| 11 | МП «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2016-2018 годы» |  | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | МП «О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске» на 2016-2020 годы |  | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 13 | МП «[Отдых детей](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B221C2A5D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R7L) в каникулярное время на 2017 - 2020 годы» |  | 4147,2 | 4010,3 | 4147,0 | 4010,1 |
| 14 | МП «[Профилактика](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B32CCDA4D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) правонарушений в городе Мценске на 2017 - 2019 годы» |  | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 15 | МП «[Формирование](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF8B92ACDA1D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) современной городской среды на территории города Мценска в 2017 году» |  | 12532,1 | 125,3 | 12532,1 | 125,3 |
| 16 | МП «[Обустройство](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF8BB29C0A7D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) мест массового отдыха населения, расположенных на территории города Мценска, в 2017 году» |  | 2923,0 | 707,9 | 2923,0 | 707,9 |
| 17 | МП «[Укрепление](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B229C3ACD5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017 - 2020 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | МП «[Профилактика](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF8BB2BC7A3D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R5L) терроризма и экстремизма на территории города Мценска на 2017 - 2020 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 14 | 378189,1 | 37441,0 | 205054,4 | 34597,2 |

**II. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2017 году,**

**в рамках реализации МП**

1. **МП «**[**Развитие**](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9BD20C2A6D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R7L) **муниципальной системы образования города Мценска на 2014 - 2020 годы»**

МП «[Развитие](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9BD20C2A6D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R7L) муниципальной системы образования города Мценска на 2014 - 2020 годы» разработана с целью создания оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от места жительства и доходов обучающихся и воспитанников. Задачи МП:

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дошкольного, общего (включая коррекционное) и дополнительного образования;

- укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения системы образования города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства бюджета города Мценска в размере 3441,9 тыс. рублей. В рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 3395,5 тыс. рублей или 98,7% от общего объёма запланированных средств.

**1.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2017-2020 годы»**

Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2017-2020 годы» разработана в целях удовлетворения потребностей населения города Мценска в качественных услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, а также улучшения и обновления материально-технической базы дошкольных образовательных организаций города Мценска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства бюджета города Мценска в размере 1779,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 1756,6 тыс. рублей или 98,6% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году:

1. В дошкольные образовательные учреждения №№ 7, 11, 12 приобретены счетчики учета энергоресурсов;

2. Отремонтированы крыши дошкольных учреждений № 4,6,10;

3. Установлено видеонаблюдение в детских садах №№ 1,5,12,14;

4. Выполнены работы по текущему ремонту отопления и помещений;

5. Проведена, аттестация рабочих мест.

**1.2.Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Мценска на 2017-2020 годы»**

Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Мценска на 2017- 2020 годы» разработана с целью улучшения и обновления материально- технической базы образовательных организаций города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в размере 1632,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 1608,9 тыс. рублей или 98,5% от запланированного на год объема денежных средств.

1. В рамках улучшения и обновления материально-технической базы образовательных учреждений города Мценска приобретены счетчики учета энергоресурсов в СОШ №№ 2,3,8 лицей №5.

2. С целью создания условий для получения качественных услуг:

- отремонтирована кровля в школе №8;

- выполнен текущий ремонт отопления и помещений в школах №№ 1,2,8,9 и лицее №5; - проведена аттестация рабочих мест.

**1.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи**

**города Мценска на 2017- 2020 годы»**

Подпрограмма ««Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2017-2020 годы» разработана с целью сохранения и развития системы дополнительного образования детей города Мценска в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в размере 30,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 30,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств.

В целях создание условий для получения качественных услуг:

- выполнены работы по ремонту отопления МБУ ДО "ДЮЦ"

- проведена аттестация рабочих мест.

**2.МП «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)**

**на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа ««Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)

на 2014-2018 годы» разработана в целях формирования к 2018 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизненно важных сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Мценске, а также создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни

На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства в размере   
1 088,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 88,7 тыс. рублей, областного бюджета – 60,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 940,0 тыс. рублей

Фактически освоено 1 066,2 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 66,2 тыс. рублей или 74,6% от плана, средств областного бюджета – 60,0 рублей или 100% от плана, федерального бюджета – 940,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках указанной программы, в исполнение обеспечения доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности три учреждения (Дворец Культуры, Музей, ПМС центр) оборудовали специальные парковочные места для автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В отчетном периоде выполнялись мероприятия в исполнения целей задачи 3 «Развитие предоставления услуг в сфере образования, культуры и спорта.

1. Проведено городских физкультурно-спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 14, участников 94;
2. Организовано участие лучших спортсменов инвалидов в 2 –х областных соревнованиях (9 чел.);
3. Организовано и проведено 14 экскурсий для лиц с ограниченными физическими возможностями (96 чел.).

4. В МОУДОД «Детско-юношеский центр» приобретено специализированное компьютерное оборудование, выполнены работы по устройству пандусов и изготовлению козырька, по расширению дверных проемов, ремонту коридоров, ремонту санузла.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ей задачи.

**3. МП «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске (2014-2017 годы)»**

Муниципальная программа города Мценска МП «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске (2014-2017 годы)» разработана с целью развития отрасли культуры города Мценска. Задачи программы:

- совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания;

- поддержка и развитие музейной деятельности;

-обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных ан территории города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2017 году были предусмотрены средства в размере 93,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 79,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3,0 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 64,3 тыс. рублей или 63,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 50,0 тыс. рублей или 76,5% от плана, средств областного бюджета – 11,3 тыс. рублей или 100% от плана, внебюджетных источников – 3,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи.

**3.1. Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в городе Мценске на 2014-2017 годы»**

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в городе Мценске на 2014-2017 годы»

разработана в целях развития отрасли культуры.

На реализацию мероприятий в 2017 году были предусмотрены средства в размере 52,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 49,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 3,0 тыс. рублей. Фактически освоено 23,0 тыс. рублей или 44,2% от запланированного на год объема денежных средств, том числе средств бюджета города Мценска 20,0 тыс. рублей или 40,8% от уровня плана, внебюджетных 3,0 тыс. рублей или 100% от запланированного уровня.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году приобретены:

- саженцы деревьев, рассады цветов для МБУ «Мценский парк культуры и отдыха;

- компьютерное и мультимедийное оборудование для МБУ « ЦБС г. Мценска».

**3.2. Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 2014-2017 годы»**

Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 2014-2017 годы» разработана в целях приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2017 году были предусмотрены средства в размере 41,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 30,0 тыс. рублей, областного бюджета – 11,3 тыс. рублей. Фактически освоено 41,3 тыс. рублей или 100% от запланированного уровня.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году были проведены работы по благоустройству братского захоронения, расположенного в сквере «Вечный огонь».

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

**4. МП «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы»**

Муниципальная программа города Мценска «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы» разработана с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта, формирования здорового образа жизни и повышения эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения.

Задачи программы:

- увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

- развитие детско-юношеского спорта;

- развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в размере 544,0 тыс. рублей. В рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 462,9 тыс. рублей или 85,1% от общего объема запланированных средств.

Центрами спортивной жизни города являются спортивные комплексы это – крытый Ледовый каток, детско-юношеская спортивная школа, специализированная школа олимпийского резерва №2, где проводятся соревнования городского, областного и Всероссийского масштаба.

В рамках реализации мероприятий программы:

- организовывались соревнования по следующим видам спорта: легкая атлетика (весенний, осенний кросс, день спринта, «Шиповка юных», легкоатлетическое многоборье), волейбол(кубок и первенство города), баскетбол (кубок и первенство города), футбол (турнир на призы клуба «Кожаный мяч»), шахматы (первенство города, турнир «Белая ладья»,), бокс (первенство города), вольная борьба, дзюдо (первенство города), ВБЕ (кубок и первенство города). Победители и призёры соревнований были награждены грамотами и медалями;

-проводились олимпиады по физической культуре;

- проведены городские спортивные мероприятия;

-организовано участие лучших спортсменов в областных, межобластных и Всероссийских соревнованиях.

Спортсменам города Мценска за 2017 год было присвоено 387 спортивных разрядов, из которых: 16 - первый разряд и 13 - кандидатов в мастера спорта, 13 человек получают стипендию Мценского городского Совета народных депутатов.

К достижениям детско-юношеского спорта относятся:

- 3 место у Плотникова Ульяна – ЦФО по спортивной борьбе

- 1 место Ефимова Елена, Ефимова Юлия, Копылова Мария –первенство России по «Восточному боевому единоборству» Кобудо

- 2 место Егорочкин Максим - ЦФО по спортивной борьбе

- 2 место Виляева Ксения – чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике

- 3 место Лаврик Никита – Первенство России по всестилевому каратэ

Среди лиц с ограниченными физическими возможностями проводятся занятия по ОФП, настольному теннису, шахматам. Сборные команды выезжали в город Орел для участия в соревнованиях.

Всего за 2017 год было проведено 82 спортивных мероприятия, участвовало более 7 тысяч человек.

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи.

**5. МП «Развитие дорожного хозяйства города Мценска»**

Муниципальная программа города Мценска «Развитие дорожного хозяйства города Мценска»разработана с целью развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Задачи программы:

* увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям;
* создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;
* повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
* обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
* формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения транспортной безопасности.

На реализацию мероприятий программных мероприятий в 2017 были предусмотрены средства в размере 248 709,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования города Мценска – 8 013,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 157 625,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 83 070,0 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 140 800,1 тыс. рублей или 56,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 6 875,1 тыс. рублей или 85,8% от плана, средств областного бюджета –133 925,0 тыс. рублей или 85,0% от плана.

**5.1. Подпрограмма «Проектирование, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и содержание улично-дорожной сети города Мценска, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на 2015-2018 годы»**

На реализацию мероприятий в 2017году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 248 123,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мценск – 7 979,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 157 074,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 83 070,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 140 796,1 тыс. рублей или 56,7% от предусмотренного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мценск – 6 871,1 тыс. рублей или 86,1% от плана, средств областного бюджета – 133 925,0 тыс. рублей или 85,3% от плана.

В 2017 году в рамках мероприятий:

- по ремонту объектов улично-дорожной сети (проектированию и ремонту автомобильных дорог, площадей, тротуаров) отремонтировано 25 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним отремонтировано 34 дворовых территории многоквартирных домов;

- по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети проведен текущий ремонт и содержание 557 тыс. кв. м. улично-дорожной сети;

- в связи с недобросовестностью подрядчика не выполнены работы по реконструкции моста через р. Зуша.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

**5.2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Мценска на 2015-2018 годы»**

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 582,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мценск – 34,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 551,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 4,0 тыс. рублей или 0,7% от предусмотренного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мценск – 4,0 тыс. рублей или 11,7% от плана.

В 2017 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов улично-дорожной сети произведено устройство светофорного объекта на пешеходном переходе по ул.Тургенева, д.102.

**6. МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы»**

Муниципальная программа города Мценска «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» разработана с целью обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации.

Задачи программы:

* строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
* обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;
* обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
* повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

На реализацию мероприятий в 2017 были предусмотрены средства в размере 75 407,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 937,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9 149,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 64 520,0 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 11 247,2 тыс. рублей или 14,9 % от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 352,5 тыс. рублей или 37,6% от плана, средств областного бюджета – 3 352,7 тыс. рублей или 36,6% от плана, внебюджетных средств – 7 542,0 тыс. рублей или 11,7% от плана.

В рамках выполнения мероприятий программы:

- переложено 0,8 км ветхих водопроводных сетей;

- проведена заменена 3 насосов на скважинах;

- осуществлено строительство 2,3 км сетей водоснабжения по ул. Круглова, ул. Донкова, ул. Жегалкина;

- переложено 0,8 км изношенных канализационных сетей;

- заменено 3 ед. насосного оборудования на очистных сооружениях;

- реконструировано 2,2 км воздушной линии 0,4 кВ с заменой опор, замена провода марки А на провод СИП;

- проведена диагностика 7,69 км газопровода;

- проведен капремонт 2 распределительных подстанций;

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи.

**7. МП «Обеспечение условий и формирования комфортной среды проживания в городе Мценске»**

Муниципальная программа города Мценска «Обеспечение условий и формирования комфортной среды проживания в городе Мценске» разработана в целях:

- увеличения объемов вводимого жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья, стимулирование развития жилищного строительства, а также сохранение мощностей действующих строительных организаций;

- создания благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения, привлечение жителей города к участию в решении проблем благоустройства территории города.

- финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- создания комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах путем стимулирования процессов реформирования жилищной сферы;

- улучшения экологического состояния, защита окружающей среды и населения от негативного воздействия загрязняющих веществ, в том числе отходов производства и потребления

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете города Мценска были предусмотрены средства в размере 15 144,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 15 103,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 14 372,8 тыс. рублей или 94,9% от плана, в том числе средства бюджета города Мценска – 14 361,5 тыс. рублей или 95,1%, средства областного бюджета – 11,3 тыс. рублей или 100% от плана.

**7.1. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2017 годы в городе Мценске»**

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2017 годы в городе Мценске» разработана с целью увеличения объемов вводимого жилья, стимулирования развития жилищного строительства. Задачами подпрограммы являются:

- формирование новых земельных участков под жилищное строительство;

- развитие жилищного строительства.

В 2017 году финансирование данной подпрограммы не производилось.

**7.2. Подпрограмма «Благоустройство территории города Мценска на 2015-2018 годы»**

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 15 458,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мценск – 15 447,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 14 717,2 тыс. рублей или 95,2% от предусмотренного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мценск – 14 705,9 тыс. рублей или 95,2% от плана, средств областного бюджета – 11,3 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году в рамках программных мероприятий:

- организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города;

- убрано 81 ед. аварийных (сухих) зеленых насаждений;

- проведены работы по выкашиванию газонов на площади 7,9 га;

- посажено 100 шт деревьев;

- проводилась посадка цветов и уход за ними (площадь клумб - 1617,5 кв.м)

- организованы и проведены работы по содержанию мест захоронений, скверов, пляжа.

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи.

**7.3. Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления на территории города Мценска на 2015-2018 годы»**

В 2017 году финансирование данной подпрограммы не производилось.

**8. МП «Молодежь Мценска на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Молодежь города «Молодежь Мценска на 2015-2020 годы» разработана в целях:

-развития и укрепления социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

-обеспечения условий для приостановления злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространению алкоголизма в молодежной среде;

- государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 8 221,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 4 067,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 347,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 806,5 тыс. рублей. Фактически освоено 8 176,2 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета города Мценска – 4 021,8 тыс. рублей или 98,9%, средства областного бюджета – 2 347,9 тыс. рублей или 100%, средства федерального бюджета – 1 806,5 тыс. рублей или 100%.

**8.1. Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы»**

Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы» разработана с целью развития и укрепления социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 626,0 тыс. рублей. Фактически освоено 583,4 тыс. рублей или 93,2% от запланированного на год объема денежных средств.

За отчетный период было организовано и проведено 32 мероприятия, в т.ч. конкурсы, соревнования, акции, массовые городские мероприятия различной направленности.

1.В рамках реализации мероприятий подпрограммы по направлению занятости молодежи и несовершеннолетних, их переобучению в 2017 году израсходовано 143,1 тыс. рублей. По направлению «временная занятость несовершеннолетних» было охвачено 148 чел. и 87 чел. было задействовано в обучении и выполнении общественных работ. Организовывались специальные бригады от 5 до 10 человек по ремонту школьного инвентаря, благоустройству пришкольных территорий, воинских захоронений. Так в 2017 году из учащихся школ города были организованы бригады по благоустройству памятников, скверов на территории города.

2. Выплата стипендий и премий:

- 37 обучающимся с февраля по август 2017 года выплачивались стипендии имени И.С. Тургенева и А.П. Киселева. Общий объем денежных средств составил 78,4 тыс. рублей;

- 3 одаренным студентам выплачивались стипендии в размере 500 рублей на человека. Общий объем финансирования составил 13,5 тыс. рублей;

- выплачивались стипендии 6 школьникам-победителям и призерам творческих и исследовательских конкурсов и олимпиад. Размер стипендий 300 рублей. Общий объем финансирования составил 2,4 тыс. рублей.

- объем денежных средств, предусмотренных на выплату стипендий спортсменам составил 45,5 тыс. рублей;

- выплачены премии лучшим спортсменам Ранневу В.И, Будыкину А.В. в размере 5,0 тыс. рублей каждому. Общий объем средств составил 10,0 тыс. рублей;

- за участие в олимпиадах 98 учащимся и 79 учителям выплачены премии в объеме 53,0 и 96,2 тыс. рублей соответственно.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ей задачи.

**8.2. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске**

**на 2015-2018 годы»**

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценска на 2015-2018 годы» разработана с целью обеспечения условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота и профилактика алкоголизма в молодежной среде.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей. Фактически освоено 48,4 тыс. рублей или 96,8% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы реализовывался комплекс антинаркотических и антиалкогольных мероприятий. В этом направлении велось сотрудничество с наркологическим отделение БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», отделением наркоконтроля МО МВД «Мценский», образовательными учреждениями города. Регулярно проводились городские антинаркотические декады, разрабатывался план мероприятий, включающий в себя выступления в печати и на телевидении по проблемам профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании. В образовательных учреждениях города проводились тематические беседы, уроки здоровья, круглые столы с участием врача-нарколога, врача-инфекциониста, психологов. Среди учащихся школ проводится конкурс плакатов, выставка рисунков профилактической направленности. Активисты молодежного движения «Патриоты Орловщины» стали инициаторами проведения молодежной спартакиады под девизом «Молодежь против наркотиков!».

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ей задачи.

**8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске**

**на 2015-2020 годы»**

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске на 2015-2020 годы» разработана с целью государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства в размере   
7 545,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 3 391,0 тыс. рублей, областного бюджета – 2 347,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 806,5 тыс. рублей

Фактически освоено 7 545,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 2 347,9 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета – 2727,2 рублей или 100% от плана, федерального бюджета – 1 806,5 тыс. рублей или 100%.

С целью государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, укреплению семейных отношений и улучшению демографической ситуации, молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение и строительство жилья.

В 2017 году свои жилищные условия улучшили 11 молодых семей.

**9. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы» разработана с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Мценске. Задачи программы:

- расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью;

- обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной и муниципальной поддержки;

- развитие взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти, администрации города Мценска и общественности;

-привлечение предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства в размере   
5 774,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 130,0 тыс. рублей, областного бюджета – 338,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 5 306,1 тыс. рублей

Фактически освоено 5 760,8 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 116,0 тыс. рублей или 89,2% от плана, средств областного бюджета – 338,7 рублей или 100% от плана, федерального бюджета – 5306,1 тыс. рублей или 100%.

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы» работа проводилась по следующим направлениям.

Имущественная поддержка: с начала действия Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключены договора на выкуп 62 объектов общей площадью 3,8 тыс. кв. метров. На 1 января 2018 года выкуплено 32 объекта общей площадью 2,4 тыс. кв. метров совокупной стоимостью 20,8 млн. рублей.

Поддержка местных товаропроизводителей: в городе организовано   
7 ярмарочных площадок, где предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители региона реализуют продукцию собственного производства. Заключен 21 договор с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Информационная и консультационная поддержка: предоставление экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. За отчетный год консультационная поддержка оказана 21 субъекту малого предпринимательства, на сайте администрации города Мценска в разделе «Предпринимательство» размещено 17 информационных сообщений. Вопросам льготного кредитования было посвящено заседание Круглого стола с участием кредитных организаций города, расположенных на территории города Мценска.

В марте 2017 года состоялся семинар на тему: «Формы и виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в котором приняли участие индивидуальные предприниматели, руководители предприятий, представители банковского сектора.

В соответствии с мероприятием «Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации программ (подпрограмм) развития субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований» региональной программы поддержки малого и среднего предпринимательства и мероприятием муниципальной программы были проведены конкурсные отборы по субсидированию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования. По итогам конкурсных отборов поддержка оказана 4 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ей задачи.

**10. МП «Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2016-2018 годы» разработана с целью создания профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение местного значения.Задачи программы:

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;

- формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями;

-совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Фактически освоено 30,0 тыс. рублей или 30,0% от плановых показателей.

В ходе реализации программы:

- разработаны методические материалы по опросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции;

- в рамках организации мероприятий по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров их эффективного использования проведено 2 конкурса по фор-мированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров;

- организовано проведение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления (курсов повышения квалификации), в том числе включенных в кадровый резерв. В результате 5 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование (повысили квали-фикацию на соответствующих курсах);

- организованы и проведены совещания, конференции, семинары, «круглые столы» для муниципальных служащих по актуальным вопросам;

- в рамках создания условий для прохождения практики в органах местного самоуправления города студентами ВУЗов, заключено 2 договора на похождение производственной практики в органах местного самоуправления.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ей задачи.

**11. МП «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа  **«**О противодействии коррупции в городе Мценске на 2016-2018 годы» разработана с целью предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений. Задачи программы:

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;

- организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования – город Мценск и их проектов;

-совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования – город Мценск;

- организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование отношения к коррупции.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено 15,0 тыс. рублей, которые не были освоены.

В ходе реализации мероприятий программы было проведено:

-в целях предупреждения коррупционных правонарушений все нормативные правовые акты города Мценска прошли правовую экспертизу;

- муниципальными служащими администрации города Мценска, в установленные законодательством сроки, представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год;

- в рамках мероприятий по организации антикоррупционного образования муниципальных служащих администрации города Мценска один муниципальный служащий повысил квалификацию по антикоррупционной направленности.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ей задачи.

**12. МП «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2018 годы».**

Муниципальная программа «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2018 годы» разработана с целью вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития города Мценска.Задачей программы является обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году в бюджете города Мценска было предусмотрено 62,4 тыс. рублей, которые были освоены полностью.

В ходе реализации программных мероприятий финансовая поддержка оказана одной социально-некоммерческой организации. В рамках выполнения мероприятий по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мценска было организовано и проведено 85 общественных акций и мероприятий. Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций составило 6800 человек.

**13. МП «**[**Отдых детей**](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B221C2A5D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R7L) **в каникулярное время на 2017 - 2020 годы»**

Муниципальная программа «[Отдых детей](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B221C2A5D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R7L) в каникулярное время на 2017 - 2020 годы» разработана с целью организации оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.

Задачами программы являются: организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросами населения, а также организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в загородных оздоровительных лагерях.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 4 147,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мценск – 4 010,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 136,9 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 4 147,0 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мценск – 4 010,3 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета – 136,9 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году на территории города на базе 9-и общеобразовательных организаций действовало 9 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, с охватом762 детей.

При двух лагерях функционировали спортивные отряды (МБОУ-СОШ № 1 – 20 чел., МБОУ-СОШ № 9 – 40 чел.), в которых воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» повышали свое спортивное мастерство.

В пришкольных лагерях отдыхали дети из семей с определенным социальным статусом (дети-сироты на опеке - 9 чел., дети из многодетных семей - 119, дети из малообеспеченных, неполных семей – 116, из них состоящих на различных видах учета – 30 семей).

В рамках мероприятий по подготовке лагерей проводилось предварительное обследование имеющейся материальной базы образовательных учреждений государственными надзорными органами.

Во всех организациях установлены кнопки экстренного вызова, системы Автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Со всеми работниками пришкольных лагерей проводятся инструктажи по безопасности.

В лагерях реализовывались воспитательные программы: конкурсно - игровые, развлекательные, спортивные, познавательные. Разработаны совместные планы каждого лагеря с МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», ПМС-центром, городским краеведческим музеем, городским парком и Дворцом культуры. Особое внимание было уделено необходимым мерам безопасности при организации всех форм отдыха и оздоровления детей в летний период: противопожарные, антитеррористические мероприятия, игры, конкурсы, соревнования по пропаганде правил дорожного движения и другим направлениям безопасности жизнедеятельности и здоровья.

**14. МП «**[**Профилактика**](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B32CCDA4D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) **правонарушений в городе Мценске на 2017 – 2019»**

Муниципальная программа «[Профилактика](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B32CCDA4D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) правонарушений в городе Мценске на 2017 – 2019» разработана в целях совершенствования системы профилактики правонарушений на территории города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 15,0 тыс. рублей. Фактически освоено 14,0 тыс. рублей или 93,3% от запланированного на год объема денежных средств.

В соответствии с данной программой разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих снижению уровня преступности на территории города, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, а также на профилактику правонарушений и преступлений в сфере миграции.

В целом, программные мероприятия в 2017 году осуществлялись своевременно и способствовали повышению уровня безопасности жителей города Мценска.

**15. МП «**[**Формирование**](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF8B92ACDA1D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) **современной городской среды на территории города Мценска в 2017 году»**

Муниципальная программа разработана в целях  Создания благоприятной современной городской среды, контроля за осуществлением планов комплексного благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования, формирования системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

Задачами программы являются:

- Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий, общественной территории и их общественного обсуждения.  
-    Разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации Программы.  
-   Координация работы по реализации Программы между органами региональной исполнительной власти и органами местного самоуправления.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 15 144,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мценск – 15 103,0   
тыс. рублей, средства областного бюджета – 11,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 14 372,8 тыс. рублей или 94,9% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 14 361,5 тыс. рублей или 95,1% от плана, средств областного бюджета – 11,3 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках выполнения мероприятий программы:

- отремонтировано 11 дворовых территорий по адресам: ул. Тургенева, 94; ул. Мира, 27; ул. Тургенева, д.81; ул. Мира, д.20; ул. Тургенева, д.79; ул. К. Маркса, д.82; ул. Мира, д.23; Микрорайон 1, д. 7; ул. Калинина, д.16; ул. Мира, д.29; ул. Красноармейская, д.27. На данных территориях выполнен ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров к многоквартирным домам; установлены скамейки, урны для мусора, освещение дворовых территорий;

**-** благоустроена одна общественная территория - по ул. Машиностроителей**:** где выполнено устройство тротуара площадью 1900 кв.м, длиной 845 м с установкой 18 комплектов скамеек для отдыха и урн.

**16. МП «**[**Обустройство**](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF8BB29C0A7D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) **мест массового отдыха населения, расположенных на территории города Мценска, в 2017 году»**

Муниципальная программа «[Обустройство](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF8BB29C0A7D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) мест массового отдыха населения, расположенных на территории города Мценска, в 2017 году» разработана в целях:

- создания благоприятной современной городской среды;

-контроля за осуществлением планов комплексного благоустройства мест массового отдыха населения;

- формирования системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства территорий города.

Задачами программы являются:

-обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий, общественной территории и их общественного обсуждения;  
 - разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации Программы;  
 -   координация работы по реализации Программы между органами региональной исполнительной власти и органами местного самоуправления.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 2 922,95 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 707,9 тыс. рублей, областного бюджета – 133,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 2 082,05 тыс. рублей. Фактически освоено 2 922,95 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации мероприятий программы выполнено благоустройство одного места массового отдыха — сквера «Вечный огонь». В центральной части сквера была уложена тротуарная плитка и выполнен ремонт асфальтового покрытия всех тротуаров сквера, площадью 2269,5 кв.м, а также отремонтировано ограждение — 200 п.м., и подпорная стенка — 78 кв.м

**17. МП «**[**Укрепление**](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF9B229C3ACD5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R4L) **межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017 - 2020 годы»**

Программа не финансировалась.

**18. МП «**[**Профилактика**](consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCD747B1CEC42D93772AF8BB2BC7A3D5CD30AE24E28CA96C2A39E2F761FFC91645K3R5L) **терроризма и экстремизма на территории города Мценска на 2017 - 2020 годы»**

Программа не финансировалась.

**III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**города Мценска в 2017 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мценска в 2017 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска, утвержденной постановлением администрации города Мценска от 25 мая 2017 г. № 525, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2017 году приемлемый уровень высокой эффективности присвоен 8 муниципальным программам, приемлемый уровень - 4 муниципальным программам, средний уровень –1 муниципальной программе, ниже среднего – 3 муниципальным программам и низкий уровень эффективности - 1 муниципальной программе. Одна муниципальная программа не может быть оценена в связи с отсутствием установленных целевых индикаторов на 2017 год.

**IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ города Мценска в 2017 году**

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается  Заказчикам-координаторам программ:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

- принять меры по повышению качества подготовки документов в сфере стратегического планирования.

Приложение № 1 к Отчету

Перечень

муниципальных программ города Мценска, реализуемых в 2017 году

| № | Наименование программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дорожного хозяйства города Мценска | постановление администрации города Мценска от 17 октября 2013 года № 1286 |
| 2 | Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в городе Мценске | постановление администрации города Мценска от 17 октября 2013 года № 1287 |
| 3 | О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2018 годы | постановление администрации города Мценска от 03 июня 2016 года № 550 |
| 4 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы | постановление администрации города Мценска от 01 ноября 2013 года № 1348 |
| 5 | Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2017-2020 годы | постановление администрации города Мценска от 3 ноября 2016 года № 1271-1 |
| 6 | Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы | постановление администрации города Мценска от 30 сентября 2015 года № 1022 |
| 7 | Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске (2014-2017 годы) | постановление администрации города Мценска от 08 сентября 2017 г. № 938 |
| 8 | Отдых детей в каникулярное время на 2017-2020 годы | постановление администрации города Мценска от 16 марта 2017 года № 242 |
| 9 | Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы | постановление администрации города Мценска от 15 ноября 2013 года № 1413 |
| 10 | Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017-2019 годы | постановление администрации города Мценска от 31 января 2017 года № 110 |
| 11 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы | постановление администрации города Мценска от 30 марта 2015 года № 293 |
| 12 | Формирование современной городской среды на территории города Мценска в 2017 году | постановление администрации города Мценска от 11 мая 2017 года № 453 |
| 13 | Обустройство мест массового отдыха населения, расположенных на территории города Мценска, в 2017 году | постановление администрации города Мценска от 11 мая 2017 года № 454 |
| 14 | Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2014-2017 годы | постановление администрации города Мценска от 11 сентября 2017 года № 966-1 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2016-2018 годы | постановление администрации города Мценска от 24 сентября 2015 года № 997 |
| 16 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017-2020 годы | постановление администрации города Мценска от 31 марта 2017 года № 319 |
| 17 | О противодействии коррупции в городе Мценске на 2016-2018 годы | постановление администрации города Мценска от 21 января 2016 года № 51 |
| 18 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска на 2017-2020 годы | постановление администрации города Мценска от 23 июня 2017 года № 642 |

Приложение № 2 к Отчету

Информация о финансировании муниципальных программ города Мценска в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Процент освоения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа города Мценска "Развитие дорожного хозяйства города Мценска", всего** | **Всего, в т.ч.:** | **248 709,00** | **140 800,10** | **57%** |
| **МБ** | **8 013,80** | **6 875,10** | **86%** |
| **ОБ** | **157 625,20** | **133 925,00** | **85%** |
| **ФБ** | **83 070,00** | **0,00** | **0%** |
| 1.1. | Подпрограмма: "Проектирование, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и содержание улично-дорожной сети города Мценска, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на 2015-2018 годы" | Всего, в т.ч.: | 248 123,80 | 140 796,10 | 57% |
| МБ | 7 979,60 | 6 871,10 | 86% |
| ОБ | 157 074,20 | 133 925,00 | 85% |
| ФБ | 83 070,00 | 0,00 | 0% |
| 1.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Мценска на 2015-2018 годы»» | Всего, в т.ч.: | 585,20 | 4,00 | 1% |
| МБ | 34,20 | 4,00 | 12% |
| ОБ | 551,00 | 0,00 | 0% |
| ФБ |  |  |  |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в городе Мценске»** | **Всего, в т.ч.:** | **15 114,30** | **14 372,80** | **95%** |
| **МБ** | **15 103,00** | **14 361,50** | **95%** |
| **ОБ** | **11,30** | **11,30** | **100%** |
| **ФБ** |  |  |  |
| 2.1. | подпрограмма «Благоустройство территории города Мценска на 2015-2018 годы» | Всего, в т.ч.: | 15 114,30 | 14 372,80 | 95% |
| МБ | 15 103,00 | 14 361,50 | 95% |
| ОБ | 11,30 | 11,30 | 100% |
| ФБ |  |  |  |
| **3** | **Муниципальная программа города Мценска" О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2018 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **62,40** | **62,40** | **100%** |
| **МБ** | **62,40** | **62,40** | **100%** |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| **4** | **Муниципальная программа города Мценска "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **75 407,05** | **11 247,24** | **15%** |
| **МБ** | **937,65** | **352,55** | **38%** |
| **ОБ** | **9 949,40** | **3 352,74** | **34%** |
| **ФБ** |  |  |  |
| **ВНБ** | **64 520,00** | **7 541,95** | **12%** |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2014 - 2020 годы»** | **Всего, в т.ч.:** | **3 441,90** | **3 395,40** |  |
| **МБ** | **3 441,90** | **3 395,40** | **99%** |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Мценска на 2017-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 1 632,80 | 1 608,80 | 99% |
| МБ | 1 632,80 | 1 608,80 | 99% |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| 5.2. | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2017-2020 годы" | Всего, в т.ч.: | 1 779,10 | 1 756,60 | 99% |
| МБ | 1 779,10 | 1 756,60 | 99% |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| 5.3. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2017-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 30,00 | 30,00 | 100% |
| МБ | 30,00 | 30,00 | 100% |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| **6** | **Муниципальная программа города Мценска "Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **8 221,40** | **8 176,20** | **99%** |
| **МБ** | **4 067,00** | **4 021,80** | **99%** |
| **ОБ** | **2 347,90** | **2 347,90** | **100%** |
| **ФБ** | **1 806,50** | **1 806,50** | **100%** |
| 6.1. | Подпрограмма "Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы" | Всего, в т.ч.: | 626,00 | 583,40 | 93% |
| МБ | 626,00 | 583,40 | 93% |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске на 2015-2018 годы" | Всего, в т.ч.: | 50,00 | 48,40 | 97% |
| МБ | 50,00 | 48,40 | 97% |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске на 2014-2020 годы" | Всего, в т.ч.: | 7 545,40 | 7 544,40 | 100% |
| МБ | 3 391,00 | 3 390,00 | 100% |
| ОБ | 2 347,90 | 2 347,90 | 100% |
| ФБ | 1 806,50 | 1 806,50 | 100% |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие отрасли культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в городе Мценске (2014-2017 годы)"** | **Всего, в т.ч.:** | **93,30** | **64,30** | **69%** |
| **МБ** | **79,00** | **50,00** | **63%** |
| **ОБ** | **11,30** | **11,30** | **100%** |
| **ФБ** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ВНБ** | **3,00** | **3,00** | **100%** |
| 7.1. | Подпрограмма " Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске на 2014-2017 годы" | Всего, в т.ч.: | 52,00 | 23,00 | 44% |
| МБ | 49,00 | 20,00 | 41% |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| ВНБ | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 7.2. | Подпрограмма "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске на 2014-2017 годы" | Всего, в т.ч.: | 41,30 | 41,30 | 100% |
| МБ | 30,00 | 30,00 | 100% |
| ОБ | 11,30 | 11,30 | 100% |
| ФБ |  |  |  |
| **8** | **Отдых детей в каникулярное время на 2017 -2020 годы** | **Всего, в т.ч.:** | **4 147,20** | **4 147,20** | **100%** |
| **МБ** | **4 010,30** | **4 010,30** | **100%** |
| **ОБ** | **136,90** | **136,90** | **100%** |
| **ФБ** |  |  |  |
| **9** | **Муниципальная программа города Мценска "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **1 088,70** | **1 066,20** | **98%** |
| **МБ** | **88,70** | **66,20** | **75%** |
| **ОБ** | **60,00** | **60,00** | **100%** |
| **ФБ** | **940,00** | **940,00** | **100%** |
| **10** | **Муниципальная программа города Мценска "Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017-2019 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **15,00** | **14,00** | **93%** |
| **МБ** | **15,00** | **14,00** | **93%** |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| **11** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **5 774,80** | **5 760,80** | **100%** |
| **МБ** | **130,00** | **116,00** | **89%** |
| **ОБ** | **338,70** | **338,70** | **100%** |
| **ФБ** | **5 306,10** | **5 306,10** | **100%** |
| **12** | **Формирование современной городской среды на территории города Мценска в 2017 году** | **Всего, в т.ч.:** | **12 532,10** | **12 532,10** | **100%** |
| **МБ** | **125,30** | **125,30** | **100%** |
| **ОБ** | **744,42** | **744,42** | **100%** |
| **ФБ** | **11 662,38** | **11 662,38** | **100%** |
| **13** | **Обустройство мест массового отдыха населения, расположенных на территории города Мценска, в 2017 году** | **Всего, в т.ч.:** | **2 922,95** | **2 922,95** | **100%** |
| **МБ** | **707,90** | **707,90** | **100%** |
| **ОБ** | **133,00** | **133,00** | **100%** |
| **ФБ** | **2 082,05** | **2 082,05** | **100%** |
| **14** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске» на 2014-2017 годы** | **Всего, в т.ч.:** | **544,00** | **462,86** | **85%** |
| **МБ** | **544,00** | **462,86** | **85%** |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| **15** | **Муниципальная программа города Мценска "Развитие муниципальной службы в городе Мценска на 2016-2018 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **100,00** | **30,00** | **30%** |
| **МБ** | **100,00** | **30,00** | **30%** |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| **16** | **«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017-2020 годы»** | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| **МБ** |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| **17** | **Муниципальная программа города Мценска "О противодействии коррупции в городе Мценске на 2016-2018 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **15,00** | **0,00** | **0%** |
| **МБ** | **15,00** | **0,00** | **0%** |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| **18** | **Муниципальная программа города Мценска "Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы"** | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| **МБ** |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | **Всего, в т.ч.:** | **378 189,10** | **205 054,54** | **54%** |
| **МБ** | **37 440,95** | **34 651,31** | **93%** |
| **ОБ** | **171 358,12** | **141 061,26** | **82%** |
| **ФБ** | **104 867,03** | **21 797,03** | **21%** |
| **ВНБ** | **64 523,00** | **7 544,95** | **12%** |

| Приложение № 3 к Отчету  Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ | ПФ | ДИП | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Высокий уровень эффективности** |  |  | **5 баллов** |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в городе Мценске» | 0,95 | 0,98 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
| 2. | Муниципальная программа города Мценска « О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2020 годы» | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2014 - 2020 годы» | 0,99 | 0,96 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
| 4. | Муниципальная программа города Мценска «Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы» | 0,99 | 0,96 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
| 5. | Отдых детей в каникулярное время на 2017 -2020 годы | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
| 6. | Муниципальная программа города Мценска «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы» | 0,98 | 1,02 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированным финансовых ресурсов и достижением запланированных индикаторов |
| 7. | Формирование современной городской среды на территории города Мценска в 2017 году | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
| 8. | Обустройство мест массового отдыха населения, расположенных на территории города Мценска, в 2017 году | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
|  | **Приемлемый уровень эффективности** |  |  | **Оценка 4 балла** |
| 1. | Муниципальная программа города Мценска «Развитие дорожного хозяйства города Мценска» | 0,57 | 0,80 | Программа характеризуется неполным освоением финансовых ресурсов, при этом отмечается достаточно высокое достижение значений целевых показателей |
| 2. | Муниципальная программа « Развитие отрасли культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в городе Мценске (2014-2017 годы)» | 0,69 | 0,80 | Программа характеризуется неполным освоением запланированных финансовых ресурсов и недостижением ряда показателей. |
| 3. | Муниципальная программа города Мценска «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017-2019 годы» | 0,93 | 0,96 | Программа характеризуется неполным освоением запланированных финансовых ресурсов при практически полном достижении целевых индикаторов. |
| 4. | Муниципальная программа города Мценска «Развитие муниципальной службы в городе Мценска на 2016-2018 годы» | 0,85 | 0,97 | Программа характеризуется неполным освоением запланированных финансовых ресурсов, при достижении практически всех запланированных индикаторов |
|  | **Средний уровень эффективности** |  |  | **Оценка 3 балла** |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы» | 1,00 | 0,94 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов при неполном достижении целевых показателей. |
|  | **Ниже среднего** |  |  | **Оценка 2 балла** |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске» на 2014-2017 годы | 0,85 | 1,67 | Программа характеризуется неполным освоением денежных средств, при этом значительно превышены значения целевых показателей. |
| 2. | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017-2020 годы» | 0,30 | 0,71 | Программа характеризуется неполным освоением денежных средств, при этом отмечается существенное недостижение запланированных значений целевых показателей. |
| 3. | Муниципальная программа города Мценска «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2016-2018 годы» | - | 0,68 | Программа характеризуется неполным достижением целевых показателей при отсутствии финансирования |
|  | **Низкая эффективность** |  |  | **Оценка 1 балл** |
| 1. | Муниципальная программа города Мценска «Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы» | - | 0,92 | Программа характеризуется почти полным достижением целевых показателей при полном отсутствии финансирования |
|  | **Программа не оценивалась** |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа города Мценска «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» | 0,15 | 0 | Программа не оценивается в связи с тем, что не установлены целевые показатели по годам. |

1. Объем финансирования муниципальных программ, подпрограмм приведен в приложении № 2 к настоящему отчету. [↑](#footnote-ref-1)