РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020  № 310

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города Мценска в 2019 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Мценска от 25 мая 2017 года № 525  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мценска в 2019 году (приложение).

- Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и           делопроизводства администрации города Мценска (Г. В. Ильясова) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      заместителей главы администрации города Мценска по курируемым                 направлениям.

Глава города Мценска                   	                                                       А. Н. Беляев

Приложение

к постановлению администрации

города Мценска

от 31.03.2020 № 310

Отчет

о реализации муниципальных программ

города Мценска в 2019 году

I. Общие положения

В 2019 году в городе Мценске действовало 20 муниципальных программ города Мценска (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию МП, составляет 906 147,40 тыс рублей, в том числе  средства бюджета города Мценска – 259 252,0 тыс рублей; средства областного бюджета – 490 810,7 тыс рублей; средства федерального бюджета – 154 858,1 тыс рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 1 226,6 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 747 323,9 тыс. рублей или 82,5 % от запланированных показателей.

| № | Наименование МП | Количе ство подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено в бюджете города Мценска на 2019 год | Кассовый расход за 2019 год |
| 1 | МП «Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2021 годы» | 7 | 565543,40 | 235241,2 | 537991,6 | 214653,6 |
| 2 | МП «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске (2018-2022 годы)» | 2 | 4288,90 | 598,6 | 4249,3 | 559,0 |
| 3 | МП «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2022 годы» | 0 | 894,00 | 644,0 | 883,4 | 633,4 |
| 4 | МП «Развитие дорожного хозяйства города Мценска» | 2 | 292877,80 | 6904,7 | 163601,9 | 5523,4 |
| 5 | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» | 0 | 1060,00 | 1060,0 | 611,0 | 611,0 |
| 6 | МП «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска на 2019-2021 годы» | 1 | 10108,30 | 10 108,30 | 8829,5 | 8829,5 |
| 7 | МП «Молодежь города Мценска на 2015-2021 годы» | 3 | 3376,70 | 1447,9 | 3371,9 | 1443,1 |
| 8 | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы» | 0 | 10,00 | 10 | 9,8 | 9,8 |
| 9 | МП «Развитие муниципальной службы в городе Мценска на 2019-2022 годы» | 0 | 60,00 | 60 | 0 | 0 |
| 10 | МП «О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2020 годы» | 0 | 62,40 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 11 | МП «Отдых детей в каникулярное время на 2017 - 2021 годы» | 0 | 2816,00 | 2816 | 2815,8 | 2815,8 |
| 12 | МП «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017 - 2019 годы» | 0 | 15,00 | 15 | 13,4 | 13,4 |
| 13 | МП «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы» | 2 | 25000,90 | 249,9 | 24883,9 | 248,9 |
| 14 | МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017 - 2020 годы» | 0 | 15,00 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска на 2017 - 2020 годы» | 0 | 4,00 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | МП «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2019-2020 годы» | 0 | 4,00 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019 - 2021 годы» | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в г. Мценске на 2019-2021 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске на 2019 - 2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2018 - 2020 годы» | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 17 | 906147,4 | 259252,0 | 747323,9 | 235403,3 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета 62,5 %. Средства федерального бюджета составляют – 5,9%. Доля бюджета города Мценска – 31,5 %, внебюджетные источники – 0,1 %.

Перечень МП, реализуемых в 2019 году приведен в приложении № 1 к настоящему отчету:

II. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2019 году,

в рамках реализации МП

1. МП «Развитие муниципальной системы образования города Мценска

на 2019 - 2021 годы»

МП «Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2021 годы»  разработана с целью обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития города Мценска.

Задачи МП:

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей

2. Создание в системе  начального общего, основного общего,  среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

3. Обеспечение развития системы дополнительного образования детей и молодежи, выявление и поддержки одаренных детей, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.

4. Создание на территории города Мценска системы организации здорового, качественного сбалансированного питания учащихся общеобразовательных учреждений.

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск были  предусмотрены  финансовые средства в размере 565 543,4 тыс рублей из которых средства бюджета города Мценска – 235 241,2 тыс рублей, средства областного бюджета -  328071,0 тыс рублей, средства федерального бюджета – 1 862,5 тыс рублей, добровольные пожертвования – 368,7 тыс рублей. В рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 537 991,6 тыс рублей или 95,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 214 653,6 тыс рублей, областного бюджета – 321 106,8 рублей, федерального бюджета – 1 862,5 тыс рублей, добровольные пожертвования – 368,7 тыс рублей.

Выполнение мероприятий программы в 2019 году осуществлялось 
в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.1. Подпрограмма  «Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019-2021 годы»

Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019-2021 годы» разработана в целях создания в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачей подпрограммы является обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы  в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск  предусмотрены средства в объеме  1 930,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 1 515,2  тыс. рублей или 78,5 % от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках выполнения мероприятий программы:

-  приобретена мебель и посуда (МБДОУ №№ 9, 12);

- закуплено технологическое оборудование (МБДОУ №№ 6,7,11,12,14,15).

1.2.Подпрограмма «Развитие  системы общего образования города Мценска

на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Мценска на 2019- 2021 годы» разработана с целью создания в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачей подпрограммы является создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования независимо от места проживания обучающихся.

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в размере 4 627,6  тыс рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 2 600,0 тыс рублей, областного бюджета – 1 658,9 тыс рублей, добровольные пожертвования – 368,7 тыс рублей. Фактическое освоение составило 4 565,3 тыс рублей  или 98,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе средства бюджета города Мценска – 2 537,7 тыс рублей, областного бюджета – 1 658,9 тыс рублей, добровольных пожертвований – 368,7 тыс рублей.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы:

- приобретены  водонагреватели (средняя школа 1 и 2);

- установлено ограждение (лицей 5 и средняя школа № 9);

- выполнялся текущий ремонт учреждений и ремонт АПС (школы 1-4,7-9, лицей 5);

- проводилась спецоценка рабочих мест (школы 1-4,7-9, лицей 5);

- выполнено асфальтирование территории средней школы № 7 (программа «Народный бюджет»)

1.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи

города Мценска на 2019- 2021 годы»

Подпрограмма «Развитие системы  дополнительного образования    детей и молодежи города Мценска на 2017-2020 годы» разработана с целью обеспечения развития системы дополнительного образования детей и молодежи, выявления и поддержки одаренных детей, создания условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.

Задачами подпрограммы являются:

-реализация мер популяризации среди людей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление одаренных детей и талантливой молодежи;

-создание благоприятных условий для социального становления, духовного и физического развития детей и молодежи.

На реализацию мероприятий подпрограммы  в 2019  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в размере 2 218,2 тыс рублей,  в том числе: средства бюджета города Мценска – 257,7 тыс рублей, средства областного бюджета – 98,0 тыс рублей, средства федерального бюджета – 1 862,5 тыс рублей. Освоено 2 218,1 тыс рублей,  в том числе: средства бюджета города Мценска – 257,6  тыс рублей, средства областного бюджета – 98,0 тыс рублей, средства федерального бюджета – 1 862,5 тыс рублей.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы:

- приобретен спортинвентарь для Детско-юношеского центра;

- выполнен ремонт отопления в детской художественной школе;

- проведена аттестация рабочих мест в МБОУ ДЮЦ;

- в рамках НП «Культура» в МБУ ДО «Мценская ДШИ» приобретены музыкальные инструменты и книги.

1.4. Подпрограмма «Совершенствование организации питания

в  общеобразовательных организациях города Мценска на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в  общеобразовательных организациях города Мценска на 2019-2021 годы»  разработана с целью создания на территории города Мценска системы организации здорового, качественного сбалансированного питания учащихся общеобразовательных учреждений.

Задачами подпрограммы являются:

-организация горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений;

-обеспечение качества и безопасности питания детей и подростков;

-пропаганда принципов здорового питания среди детей и их родителей.

На реализацию мероприятий в 2019  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 30 446,6 тыс рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 15 500,0 тыс рублей, средства областного бюджета – 14 946,6 тыс рублей. Фактически освоено 25 364,2  тыс рублей или 83,3% от запланированного на год объема денежных средств, том числе средства бюджета города Мценска – 10 417,6 тыс рублей, средства областного бюджета – 14 946,6 тыс рублей.

В рамках данной подпрограммы организовано обеспечение горячим питанием обучающихся всех муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.5. Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях

дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2021 годы»

Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2021 годы» разработана с целью повышения доступности качественного дошкольного образования.

Задачей подпрограммы является обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий в 2019  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 242 636,6 тыс рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 103 574,3 тыс рублей, средства областного бюджета – 139 062,3 тыс рублей. Фактически освоено 227 272,6  тыс рублей или 93,7 % от запланированного на год объема денежных средств, том числе средства бюджета города Мценска – 92 667,3 тыс рублей, средства областного бюджета – 134 605,3 тыс рублей.

Вышеуказанные средства были направлены на обеспечение образовательного процесса  и деятельности учреждений дошкольного образования.

1.6. Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2019 - 2021 годы»

Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2019 - 2021 годы» разработана в целях организации предоставления качественного и доступного образования.

На реализацию мероприятий в 2019  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 230 932,5 тыс рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 58 627,3  тыс рублей, средства областного бюджета – 172 305,2 тыс рублей. Фактически освоено 225 451,0  тыс рублей или 97,7 % от запланированного на год объема денежных средств, том числе средства бюджета города Мценска – 55 653,0 тыс рублей, средства областного бюджета –169 798,0 тыс рублей.

Вышеуказанные средства были направлены на обеспечение образовательного процесса  и деятельности учреждений общего образования, а также на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

1.7. Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях

дополнительного образования города Мценска на 2019 - 2021 годы».

Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2019 - 2021 годы» разработана с целью организации предоставления качественного и доступного дополнительного образования.

На реализацию  ее мероприятий в 2019  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 55 751,9 тыс рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 52 751,9  тыс рублей. Фактически освоено 51 605,2  тыс рублей или 92,6 % от запланированного на год объема денежных средств (средства бюджета города Мценска).

Вышеуказанные средства были направлены на обеспечение образовательного процесса  и деятельности учреждений дополнительного образования.

2. МП «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске (2018-2022 годы)»

Муниципальная программа города Мценска «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске (2018-2022 годы)»  разработана с целью создания условий для развития культуры и искусства в городе Мценске

Задачи программы:

1. Создание условий для развития отрасли культуры и искусства города Мценска.

2. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска

На реализацию мероприятий программы  в 2019 году были предусмотрены средства в размере  4 288,90 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 598,6  тыс. рублей, добровольные пожертвования  – 607,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 920,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 162,1 тыс рублей.

В 2019 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 4 249,3 тыс. рублей или 99,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска –  559,0 тыс. рублей,  добровольные пожертвования – 607,9 тыс. рублей, средств областного бюджета – 2 920,3 тыс. рублей, федеральные средства 162,1 тыс рублей.

2.1. Подпрограмма «Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске на 2018 - 2022 годы»

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске на 2018 - 2022 годы» разработана в целях развития отрасли культуры.

На реализацию мероприятий в 2019 году были  предусмотрены средства в размере 4 238,9  тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 548,6 тыс. рублей,  добровольные пожертвования – 607,9 тыс рублей, средства областного бюджета – 2 920,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 199,3 тыс рублей, из них: средства бюджета города Мценска 509,0 тыс рублей,  добровольные пожертвования в объеме 607,9 тыс рублей,  средства  областного бюджета – 2 920,3  тыс рублей, средства федерального бюджета – 162,1 тыс рублей.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий:

- в МБУ «Мценский Дворец культуры»:

- выполнен  текущий ремонт кровли;

-  в целях обеспечения развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с  числом жителей до 50 тысяч человек изготовлены  и установлены   портьеры и  карнизы в гардероб учреждения:

- проведена   проверка определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта помещений МБУ « Краеведческий музей».

В 2019 году детская библиотека №1 стала победителем конкурса на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Денежные средства будут направлены на создание в городе Мценске модельной библиотеки. В рамках создания модельной библиотеки запланирован текущий   ремонт  помещений детской библиотеки. Для этих целей возникла   необходимость изготовления проекта перепланировки помещения Детской библиотеки № 1 и технического плана помещения. Эти мероприятия в 2019 году в рамках муниципальной программы выполнены не были из-за отсутствия финансирования.

Также,  из-за отсутствия финансирования не выполнено мероприятие «Внесение изменений в проектно-сметную документацию капитального ремонта помещений МБУ «Краеведческий музей» и проведение капитального ремонта помещений МБУ «Мценский краеведческий музей», расположенных по адресу ул. Ленина, дом 18.

2.2. Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 2018 - 2022 годы»

Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 2018 - 2022 годы» разработана с целью приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2019 году были  предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей. Фактически освоено 50,0  тыс  рублей или 100% от запланированного уровня.

В рамках мероприятий программы  были выполнены  работы в сквере «Вечный огонь».

3. МП «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа города Мценска «Развитие физической культуры   и спорта на 2018-2022 годы» разработана с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта.

Задачи программы:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- подготовка детско-юношеского резерва и содействие развитию спорта высших достижений;

-увеличение количества спортсменов,  выполнивших за год массовые разряды и получившие звания МС, МСМК;

- развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

-поэтапное внедрение  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 894,0 тыс рублей. В рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 883,4 тыс  рублей или 98,8 % от общего объема запланированных средств.

Выполнение мероприятий программы в 2019 году осуществлялось 
в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. С целью физического развития обучающихся образовательных организаций и населения в городе проводятся различные соревнования, это – первенства, чемпионаты, кубки города, товарищеские встречи, различные турниры.

В 2019 году спортсмены и сборные команды школ принимали активное участие в внутришкольных, городских, областных соревнованиях.  В 2019 году команды нашего города заняли 1 место в областных соревнованиях по сдаче норм ГТО и поехали на финал в Крым. Также заняли 1 место в «Президентских играх» и приняли участие в финальных играх в г. Туапсе. Любительская команда детей по хоккею заняла почетное 1 место в областных соревнованиях «Золотая шайба» и представляла область и г. Мценск на финальных играх.

2. Проведены городские спортивные мероприятия, организовано участие лучших спортсменов в областных, межобластных и Всероссийских соревнованиях. Цель проведения этих состязаний – повышение спортивного мастерства и развитие дружеских связей между спортсменами различных регионов. Победители и призёры соревнований награждены грамотами и медалями.  Спортсменам нашего города за 2019 год было присвоено 426 спортивных разрядов, 17- первый разряд и 30- кандидатов в мастера спорта, 17 человек получают стипендию Мценского городского Совета народных депутатов.

3. Среди лиц с ограниченными физическими возможностями проводились занятия по ОФП, настольному теннису, шахматам. Сборные команды выезжали в город Орел для участия в соревнованиях.

Всего за 2019 год было проведено 50 спортивных мероприятия, участвовало более 5 тыс человек.

4. В рамках подготовки к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории города Мценска, в 2019 году разработана проектно—сметная документация и получены положительные заключения АУ «Орелгосэкспертиза».

4. МП «Развитие дорожного хозяйства города Мценска на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа города Мценска «Развитие дорожного хозяйства города Мценска на 2019 -2021 годы» разработана с целью развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Задачи программы:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования;

-повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения транспортной безопасности.

На реализацию мероприятий программных мероприятий в 2019 были предусмотрены средства в объеме 292 877,8 тыс  рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования города Мценска – 6 904,7 тыс. рублей, средства областного бюджета –  150 973,1 тыс рублей, средства федерального бюджета – 135 000,0 тыс рублей.

В 2019 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в объеме 163 601,9 тыс  рублей или 55,9 % от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 5 523,4 тыс рублей, средств областного бюджета –134 011,8 тыс рублей, средства федерального бюджета – 24 066,7 тыс рублей.

4.1. Подпрограмма «Проектирование, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и содержание улично-дорожной сети города Мценска, на 2019-2021 годы»

На реализацию мероприятий  подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в объеме 290 473,3 тыс рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мценск – 6 734,7 тыс  рублей, средства областного бюджета – 148 738,6 тыс рублей, средства федерального бюджета – 135 000,0 тыс рублей.

Фактически освоено 161 330,7 тыс. рублей или 55,5% от предусмотренного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мценск – 5 409,9  тыс  рублей, средств областного бюджета – 131 854,1 тыс рублей , средств федерального бюджета – 24 066,7 тыс рублей. Низкий уровень освоения связан с большим отставанием от графика производства работ  по реконструкции моста через р.Зуша по ул.Карла Маркса.

В 2019 году в рамках выполнения программных мероприятий:

-  отремонтировано 6,9 км  дорог общего пользования местного значения и тротуаров;

- в рамках содержания улично-дорожной сети  выполнен ямочный ремонт дорог объемом  1 тыс.кв. м;

-приобретено 3 ед. коммунальной техники для содержания автомобильных дорог;

- разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- с целью получения данных о наличии дорог, их протяженности и техническом состоянии, для рационального планирования работ в сфере дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда завершена паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мценска;

- на первом этапе разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

- проведена проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог;

- организовано уличное освещение дорог;

- продолжены работы по реконструкции моста через р. Зуша по ул.Карла Маркса  в г. Мценске, в т.ч. выполнены:

- устройство временного моста;

- ремонт существующих опор в количестве 5 ед. и устройство 1 ед. новой опоры;

- монтаж 24 железобетонных балок пролетного строения.

4.2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  города Мценска на 2019-2021 годы»

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 2 404,5 тыс рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 170,0 тыс рублей, средства областного бюджета – 2 234,5 тыс рублей. Фактическое освоение составило 2 271,2 тыс рублей  или 94,5% к уровню плановых значений, в том числе средства бюджета горда Мценска – 113,5 тыс рублей, средства областного бюджета – 2 157,7 тыс рублей.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы в 2019 году:

- проведен капитальный ремонт 4-х пешеходных переходов, в т.ч.

- проезд от ул. Тургенева до ул. Кузьмина (МОУ СОШ №9) с установкой светофоров типа Т7 и дорожных знаков;

- ул. Тургенева, 192а с устройством пешеходного ограждения 73 м;

- перекресток ул. К Маркса и Красноармейская (МОУ СОШ № 2) с установкой светофоров типа Т7 и дорожных знаков;

- ул. Кузьмина в районе д. № 5 (МОУ СОШ №9) с установкой светофоров типа Т7 и дорожных знаков.

В 2019 году также установлены новые и отремонтировано 156 дорожных знаков.

5. МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы»

Муниципальная программа города Мценска «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы»  разработана с целью обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации.

Задачи программы:

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

На реализацию мероприятий в 2019 в бюджете города Мценска были предусмотрены средства в размере 1 060,0 тыс рублей. Освоение средств составило 611,0 тыс рублей или 57,6%.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Получено Заключение о возможности получения запрашиваемого объема добычи воды  в микрорайоне «Солнечный» г. Мценска;

2. Проведены инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Строительство водопровода и водозабора одиночного типа, состоящего из двух скважин в микрорайоне Солнечный города Мценска Орловской области»;

3. Выполнены инженерно-геологические и экологические изыскания по объекту: «Строительство водопровода и водозабора одиночного типа, состоящего из двух скважин в микрорайоне Солнечный города Мценска Орловской области».

6. МП «Благоустройство и содержание общественных территорий города

Мценска на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа города Мценска «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска на 2019-2021 годы»  разработана с целью  создания благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения.

Задачей программы является организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарным требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения города.

На реализацию мероприятий программы  в 2019 году в бюджете города Мценска были предусмотрены средства в объеме 10 108,3 тыс рублей (средства бюджета города Мценска) Фактическое освоение средств составило 8 829,5 рублей или 87,3% от плановых значений.

В рамках  мероприятий  подпрограммы  в течение 2019 года выполнены следующие виды работ:

-  спиливание  и обрезка сухих и аварийных деревьев- 180 ед., что вдвое больше чем за 2018 год;

- освещение городских территорий;

- посадка 7400 цветов на клумбах и их содержание;

- стрижка кустарников и окос газонов;

- содержание мест захоронений на территории 3-х кладбищах города;

- газоснабжение мемориала «Вечный огонь»;

- мероприятия по содержанию парков и скверов;

- содержание пляжа с проведением анализов проб воды;

- мероприятия по отлову безнадзорных животных.

7. МП «Молодежь Мценска на 2015-2021 годы»

Муниципальная программа «Молодежь Мценска на 2015-2021 годы»   разработана в целях:

-развития и укрепления социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

-обеспечения условий для приостановления злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространению алкоголизма в молодежной среде;

- государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном  порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск  предусмотрены средства в  объеме 3 376,7 тыс  рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 1 447,9 тыс рублей, средства областного бюджета – 96,4 тыс. рублей,  средства федерального бюджета – 1 832,4 тыс  рублей. Фактически освоено 3 371,9 тыс  рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета города Мценска – 1 443,1 тыс рублей , средства  областного бюджета – 96,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 832,4 тыс рублей.

7.1. Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2021 годы»

Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2021 годы»  разработана с целью развития и укрепления социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск  предусмотрены средства в размере 477,8  тыс  рублей. Фактически освоено 474,9 тыс рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы проведены следующие молодежные мероприятия: День призывника, городские соревнования «Школа безопасности», военно-спортивная «Зарница», городская патриотическая акция «Обелиск», молодая  акция «Огонь памяти», месячник антинаркотической направленности, туристический слет, «Детства прощальный звонок», «День знаний», «Спорт против наркотиков», муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, конкурс «Безопасное колесо», акция «По дороге в школу», «День призывника», «Я – гражданин России». В данных мероприятиях приняло участие 2068 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Произведены выплаты стипендий и премий:

стипендии:

- имени И. С. Тургенева  и А. П. Киселева -  ежемесячно (апрель-август) – 34 человека на сумму 80,0 тыс рублей;

- одаренным студентам (16 чел)  на сумму 11,0 тыс рублей;

- школьникам-победителям и призерам творческих конкурсов и олимпиад  (30 чел) на сумму 14,4 тыс рублей;

-спортсменам в сумме 96,0 тыс рублей.

премии:

спортсменам – (Раннев и Будыкин) в сумме 10,0 тыс рублей:

учащимся-победителям олимпиад – (99 чел) – 52,4 тыс рублей,

учителям (за олимпиады) – (70 чел) – 82,0 тыс рублей.

7.2. Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске

на 2015-2021 годы»

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценска на 2015-2021 годы»  разработана с целью обеспечения условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота и профилактика алкоголизма в молодежной среде.

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск  предусмотрены средства в размере 20,0 тыс. рублей. Фактически освоено 18,1 тыс. рублей или 90,5% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках мероприятий подпрограммы приняло участие около 4000 человек.

С июля по сентябрь проведена  межведомственная акция «Подросток под защитой закона».

В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, в образовательных организациях города проведена городская декада, посвященную Международному Дню борьбы со СПИДом.

7.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых семей в городе Мценске

на 2015-2021 годы»

Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых семей в городе Мценске на 2015-2021 годы» разработана с целью государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрены средства в размере 
2 878,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска –  950,1  тыс. рублей, областного бюджета –  96,4 тыс. рублей, федерального бюджета –  1 832,4 тыс. рублей

Фактически освоено 2878,9 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

С целью государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, укреплению семейных отношений и улучшению демографической ситуации, молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение и строительство жилья.

В 2019 году свои жилищные условия улучшили 3 молодые семьи.

8. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы» разработана  с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Мценске. Задачи программы:

- расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью;

- обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной и муниципальной поддержки;

- развитие взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти, администрации города Мценска и общественности;

-привлечение предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрены средства в размере 
10,0 тыс. рублей (средства бюджета города Мценска).

Фактически освоено 9,8 тыс. рублей или 98,0% от запланированного на год объема денежных средств.

В городе Мценске число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения в 2019 году  составило 383  единицы, или 99,7 % к уровню предыдущего года.

Объем налоговых платежей в бюджет города по ЕНВД в 2019 году объем налоговых платежей по  ЕНВД составил 26,7 млн рублей, или 103,8 % к 2018 году, по патентной системе налогообложения – 2,6 млн рублей, или 102,3% к уровню 2018 года.

В рамках государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» поддержка сектору малого и среднего предпринимательства оказывается по следующим направлениям: развитие микрофинансирования, развитие системы гарантий и поручительства по кредитным договорам.

За  2019 год поддержка оказана 12 субъектам на сумму 29,9 млн рублей, из которых 9,6 млн рублей – предоставление гарантий и поручительств, 20,3 млн рублей – предоставление микрозаймов.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Орловской области» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» общий объем финансирования мероприятий по поддержке субъектов МСП в моногороде Мценске в 2019-2024 годах предусмотрен в объеме 71,7 млн рублей. Запланировано оказание государственной поддержки не менее чем 25 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» за 2019 год 23 человека из числа зарегистрированных безработных граждан открыли собственное дело, объем финансовых средств составил  754,7 тыс. рублей.

На муниципальном уровне в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с начала действия Федерального закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ заключены договора на выкуп 62 объектов общей площадью 4,0 тыс. кв. метров. В настоящее время выкуплено 55 объектов общей площадью 3,3 тыс. кв. м, совокупной стоимостью 42,2 млн. рублей.

В рамках содействия в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, в городе Мценске проводится работа по организации сезонных и тематических ярмарок, где предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители реализуют свою продукцию.

В городе Мценске на постоянной основе организована информационная и консультационная поддержка субъектов МСП в рамках которой оказываются индивидуальные консультаци, организуется проведение круглых столов, семинаров. Кроме этого, на официальном сайте администрации г. Мценска, размещается информация, затрагивающая   интересы предпринимателей.

В апреле текущего года,  для  предпринимателей города Мценска, состоялся «круглый стол» по вопросу ознакомления с инструментами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Совместно с Орловским региональным Центром поддержки экспорта  для предпринимателей города на базе ОГУ  был организован  семинар  на тему «Налоги в экспортной деятельности».

В ноябре  2019 года в администрации города Мценска прошла встреча представителей Орловского регионального отделения «Опора России» с предпринимателями города, гражданами, решившими организовать собственное дело.   Встреча была направлена на обеспечение максимально полного информирования субъектов предпринимательской деятельности о существующих мерах государственной поддержки предпринимателей, в том числе начинающих. Кроме того, были рассмотрены вопросы развития социального предпринимательства, а также вопросы, поставленные национальным проектом »Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках реализации  мероприятий муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы»   в декабре 2019 года среди субъектов малого и среднего предпринимательства  проведен  конкурс «Лучшее малое предприятие города Мценска» в сфере парикмахерского искусства и визажа «Пора сказок».

9. МП «Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2019-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2019-2022 годы» разработана с целью создания профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение местного значения. Задачи  программы:

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;

- формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями;

-совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

На реализацию мероприятий  программы в 2019 году в бюджете города Мценска было предусмотрено 60,0 тыс. рублей.  В связи с тем, что обучение в рамках программы проводилось на бесплатной основе, денежные средства не были израсходованы.

В ходе реализации программы:

- проведены 2 обзора (при плане 2)  действующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы, в результате которых внесены изменения в 2 постановления администрации города Мценска;

-подготовлены 2 памятки:

-по вопросам ограничений налагаемых на гражданина замещающего должность муниципальной службы,

- по регулированию конфликта интересов муниципальной службы, с которыми все муниципальные служащие администрации города ознакомлены;

- на все руководящие должности муниципальной службы сформирован кадровый резерв. За 2019 год назначены из резерва  управленческих кадров 2 человека, что составило 6% от общего количества лиц, находящихся в резерве управленческих кадров;

- проведено обучение (повышение квалификации) 5 муниципальных служащих (100% к плану);

- организовано прохождение практики 2-х студентов высших учебных заведений в администрации города Мценска;

- проведено 4  совещания  по актуальным вопросам  муниципальной службы.

На сайте администрации города Мценска в разделе «Официальная информация» содержится информация по вопросам муниципальной службы.

За 2019 год размещено 8 материалов («Положение о порядке проведения служебного расследования», «Положение о пропускном режиме в здание администрации»,распоряжение о проведения 5-ти конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы.)

10. МП «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2020 годы».

Муниципальная программа «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2020 годы» разработана с целью вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития города Мценска.

Задачей программы является обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке  социально ориентированных некоммерческих организаций.

На реализацию мероприятий  программы в 2019 году в бюджете города Мценска было предусмотрено 62,4 тыс. рублей, которые были освоены полностью.

Оказана поддержка ОРОО «Военно-исторический клуб».

Проведено 95 общественных акций и мероприятий. Принимало участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 7400 человек.

11. МП «Отдых детей в каникулярное время на 2017 - 2022 годы»

Муниципальная программа  «Отдых детей в каникулярное время на 2017 - 2022 годы» разработана с целью организации оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.

Задачами программы являются: организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросами населения, а также  организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в загородных оздоровительных лагерях.

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценска были предусмотрены средства в размере 2 816,0 тыс. рублей (средства бюджета города Мценска)

Фактически освоены средства в размере 2 815,8 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств.

В 2019 году за счет средств бюджета города Мценска приобретено в БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный»  50 путевок.

За счет средств городского и областного бюджетов (паритетно: 50 на 50 %) было приобретено 15 путевок на профильные смены в БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный».

В 2019 году из городского бюджета в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 767 человек.

В общей сложности за счет областного и местного бюджетов отдохнуло 832 учащихся.

12. МП «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017 – 2022»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017 – 2022» разработана в целях совершенствования системы профилактики правонарушений на территории города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 15,0 тыс. рублей (бюджет города). Фактически освоено 13,4 тыс. рублей или 89,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Денежные средства направлены на страхование членов народных дружин. Недоосвоение денежных средств связано с уменьшением численности дружинников.

Количество публикаций антитеррористической и антиэкстремисткой направленности в средствах массовой информации составило 20 ед.,100% к плану.  Количество разъяснительных бесед по повышению толерантного поведения в обществе в учреждениях и организациях города составило 15, что составило 60% к плановым показателям.  Количество комиссионно исследованных объектов террористических устремлений составило 38, что составило111,8% к плану.

Тем не менее, анализ оперативной обстановки в городе Мценске показывает, что в 2019 году уровень общей преступности по сравнению с прошлым годом увеличился на 11,6%.Количество преступлений раннее судимыми возросло на 11%, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием возросло на 87,5%

13. МП «Формирование  современной городской среды на территории

города Мценска на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование  современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы»  разработана  в целях  повышения качества и комфорта городской среды на территории города Мценска.

Задачами программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (городских парков) на территории города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрены средства в размере 
25 000,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 249,9  тыс. рублей, областного бюджета – 8749,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 16 001,1 тыс. рублей

Фактически освоено 24 883,9 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 248,9 тыс. рублей, средств областного бюджета – 8 633,9 тыс. рублей, федерального бюджета- 16 001,10 тыс рублей

В 2019 году выполнено:

в рамках мероприятия по ремонту дворовых территорий – благоустроено 6 объектов:

Ул. Болховская, д. 37

Ул. Тургенева, д. 102, 104, 106, ул. Ефремовская, д. 1

Ул. Кузьмина, д. 5

Микрорайон 1, д. 11

Микрорайон 1, д. 15

Ул. Машиностроителей, д. 17

по мероприятию «Благоустройство общественных территорий»-  проведен ремонт Сквера Танкистов  и  благоустройство Парка Калинникова. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на благоустройство Парка культуры и отдыха.

14. МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,	 профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города

Мценска на 2017 - 2020 годы»

МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017 - 2020 годы» разработана с целью укрепления в городе Мценске терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, среды - толерантности на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, профилактики межнациональных конфликтов.

На финансирование мероприятий программы в 2019 году в бюджете города было предусмотрено 15,0 тыс рублей, данные средства не были освоены.

В рамках мероприятий программы:

- организовано участие  специалистов, работающих в сфере межконфессиональных отношений, в  4 семинарах;

-проведено 6 культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и мероприятий, направленных на профилактику этнического и религиозного экстремизма;

- организовано и проведено 10 книжных выставок на тему: «Культура мира» и «Многоликая Россия», направленных на профилактику экстремизма на национальной почве;

-проведено 15 бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди обучающихся, родителей и сотрудников образовательных организаций, организация разъяснительной работы об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления

- в образовательных организациях  проведено 17бесед на тему: «Толерантность, интернационализм»

- проведено 2 читательские конференции «Культура народов, проживающих в Российской Федерации»

- организовано 2 выставки декоративно-прикладного творчества национальных культур «Наш мир».

15. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы»

МП «Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы» разработана с целью противодействия терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории города Мценска, от террористических и экстремистских актов.

Задачами программы являются:

1. Проведение информационно-пропагандистской работы с населением города, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности.

2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.

3. Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

На финансирование мероприятий программы в 2019 году в бюджете города было предусмотрено 4,0 тыс рублей, данные средства не были освоены в связи с тем, что  памятки по тематике противодействия экстремизму и терроризму были изготовлены по заказу аппарата АТК в Орловской области.

В рамках выполнения мероприятий:

-проведено  3 акции (спортивные мероприятия) на профилактику терроризма и экстремизма «Молодежь против экстремизма» и 42 совместных заседаний и тренировок по минимизации последствий теракта.

Доля объектов  учреждений образования и культуры с массовым пребыванием граждан, оснащенных средствами технической потребности составило 95 % при плане 100%. Из-за отсутствия финансовых средств  Парк культуры и отдыха не оборудован, ограждением, в текущем году готовится смета на выполнение ограждения.

Доля объектов, оснащенных камерами видеонаблюдения в окружении объектов жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием граждан составило 30%, при плане 30%.

Доля обследованных объектов от числа объектов вероятных террористических посягательств составило 100% при плане 95%.

16. МП «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2019-2020 годы»

Муниципальная программа  «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2019-2020 годы» разработана с целью предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений. Задачи программы:

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;

- организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования – город Мценск и их проектов;

-совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного  самоуправления муниципального образования – город Мценск;

- организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование  отношения к коррупции.

На организацию антикоррупционного образования муниципальных служащих администрации города Мценска в  бюджете города было предусмотрено 15,0 тыс рублей.  В связи с тем, что Администрацией Орловской области было организовано бесплатное обучение, кассовое исполнение составило 2,5 тыс рублей.

В ходе реализации программы и в целях предупреждения коррупционных правонарушений все нормативные правовые акты города Мценска проходят правовую экспертизу.

Муниципальными служащими администрации города, в установленные законодательством сроки, представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

В целях повышения эффективности и уровня общественной активности населения продолжил работу «телефон доверия», в сети Интернет на сайте администрации города Мценска имеется возможность для всех граждан сообщать об известных им фактах коррупционных правонарушений, а так же о причинах и условиях, способствующих им.

За 2019  год  не поступило ни одного обращения граждан и организаций в администрацию по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих.

Ежеквартально в средствах массовой информации публикуются материалы по антикоррупционной пропаганде. На сайте администрация города Мценска  существует раздел «Борьба с коррупцией», на котором размещены нормативные акты, информации  антикоррупционой  направленности,

В 2019 году 3  муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности (при плане 1).

17.  МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения в городе Мценске на 2019 - 2021 годы»

МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019 - 2021 годы» разработана с целью сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП); повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачами программы являются:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, детей дошкольного и школьного возраста;

- Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения транспортной безопасности;

- Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Финансирования мероприятий программы не предусмотрено.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

18. МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в г. Мценске  на 2019-2021 годы»

Цель программы:  Создание условий для успешной интеграции  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность и их социализации в современном обществе

Основной задачей данной муниципальной программы является: создание рабочих мест для

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году в период летний период  было  временно трудоустроено 150 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в г. Мценске.

19. МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске

на 2019 - 2024 годы»

Целью муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске на 2019 - 2024 годы» (далее – Программа) является повышение доступности и комфортности жилья.

Задачами Программы является увеличение объема ввода жилья  и обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры.

В 2019 году финансирование программы не предусматривалось.

В рамках выполнения задачи по увеличению ввода жилья в 2019 году за счет средств застройщиков введено в эксплуатацию 6617  кв м жилья.

20 . МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  города Мценска на 2018-2020 годы»

Целью  МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  города Мценска на 2018-2020 годы» (далее – Программа)  является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Мценска, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения указанной цели в рамках настоящей Программы намечено решение следующих задач:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- широкая пропаганда и обучение населения энергосбережению;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов;

- контроль за потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием.

Отчет по муниципальной программе Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  города Мценска на 2018-2020 годы» Не предоставлен

(ответственный исполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска). В связи с этим, представленный материал не содержит сведений о ходе реализации и оценке эффективности данной муниципальной программы.

III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

города Мценска в 2019 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мценска                     в 2017 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска, утвержденной постановлением администрации города Мценска от 25 мая 2017 г. № 525, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2019 году высокий уровень эффективности присвоен – 4 муниципальным программам,  приемлемый уровень  эффективности имеют  4 муниципальных  программы,  средний уровень эффективности получен  4 муниципальными программами, ниже среднего –  3 муниципальные  программы. В связи с тем, что  муниципальными программами не было предусмотрено финансирование, 3 программы не оценивались. Также 1 муниципальная программа не оценивалась в связи с отсутствием установленных целевых индикаторов.  В связи с непредставлением отчета о реализации 1 программа не получила оценку эффективности ее реализации.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Мценска в 2019 году

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается  Заказчикам-координаторам программ:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

- принять меры по повышению качества  подготовки документов в сфере стратегического планирования.

Приложение № 1 к Отчету

Перечень

муниципальных программ города Мценска, реализуемых в 2019 году

| № | Наименование программы | Постановление администрации города Мценска (дата, номер) |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2021 годы» | 13.11.2018 № 1315 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 27.02.2019 N 162, от 29.03.2019 N 294, от 30.04.2019 N 396, от 29.05.2019 N 484, от 29.07.2019 N 718, от 11.10.2019 N 980, от 11.11.2019 ) |
|  | Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в городе Мценске (2018-2022 годы)» | 08.09.2017 № 938 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 16.10.2017 N 1111, от 12.03.2018 N 288, от 16.03.2018 N 312, от 26.03.2018 N 323, от 13.11.2018 N 1314, от 27.02.2019 N 161, от 20.03.2019 N 258, от 29.03.2019 N 292, от 17.05.2019 N 446, от 27.06.2019 N 602 от 28.08.2019 № 796, от 11.11.2019 № 1099, от 26.11.2019 № 1186) |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы» | 05.09.2017 № 926 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 11.09.2017 N 966-1, от 27.12.2018 N 1630, от 18.04.2019 N 364, от 24.06.2019 N 588, от 05.07.2019 N 632, от 22.07.2019 N 700, от 12.08.2019 N 757, от 15.10.2019 N 1001, от 11.11.2019 N 1100, от 13.12.2019 № 1273) |
|  | Муниципальная программа города Мценска «Развитие дорожного хозяйства города Мценска на 2019-2021 годы» | 23.07.2018 № 819 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 18.01.2019 N 34, от 29.01.2019 N 72, от 19.02.2019 N 148, от 22.04.2019 N 380, от 21.05.2019 N 448, от 07.06.2019 N 537, от 27.06.2019 N 598, от 19.07.2019 N 699, от 01.08.2019 N 727, от 22.08.2019 N 790, от 10.09.2019 N 863, от 21.10.2019 N 1016, от 08.11.2019 N 1085, от 06.12.2019 N 1238, от 27.12.2019 N 1380, от 31.12.2020 № 1394) |
|  | Муниципальная программа города Мценска «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» | 01.11.2013 № 1348 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 30.03.2015 N 293, от 01.10.2015 N 1024, от 31.05.2016 N 532 (ред. 23.07.2018), от 18.09.2018 N 1026, от 12.11.2018 N 1304) |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска на 2019-2021 годы» | 23.07.2018 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 29.03.2019 N 297, от 16.04.2019 N 348, от 18.04.2019 N 358, от 04.10.2019 N 949) |
|  | Муниципальная программа города Мценска «Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы» | 30.09.2015 № 1022 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 16.11.2015 N 1164, от 31.12.2015 N 1385, от 25.10.2016 N 1250, от 23.11.2016 N 1371, от 06.07.2017 N 689, от 31.08.2017 N 918, от 13.10.2017 N 1102, от 16.10.2017 N 1106, от 14.09.2018 N 1019, от 13.11.2018 N 1312, от 13.11.2018 N 1313, от 30.04.2019 N 397, от 11.11.2019 № 1101) |
|  | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы» | 01.08.2017 № 827 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 22.11.2019 N 1162) |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2019-2022 годы» | 30.11.2018 № 1407 |
|  | Муниципальная программа города Мценска «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2020 годы» | 03.06.2016 № 550 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 13.11.2017 N 1208) |
|  | Муниципальная программа «Отдых детей в каникулярное время на 2017 -2021 годы» | 31.03.2017 № 318 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 22.05.2017 N 493, от 05.04.2018 N 388, от 23.11.2018 N 1360, от 20.12.2018 N 1575, от 18.03.2019 N 243, от 24.10.2019 N 1040) |
|  | Муниципальная программа города Мценска «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017-2019 годы» | 31.01.2017 № 110 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 27.12.2018 N 1628) |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы» | 26.02.2019 № 160 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 23.03.2019 N 295, от 26.06.2019 N 595, от 30.10.2019 N 1051, от 06.11.2019 N 1079, от 06.12.2019 N 1239) |
|  | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017-2020 годы» | 31.03.2017 № 319 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 07.11.2018 N 1288) |
|  | Муниципальная программа города Мценска «Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы» | 23.06.2017 № 642 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 27.12.2018 N 1629, от 06.11.2019 N 1068) |
|  | Муниципальная программа города Мценска «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2019-2020 годы» | 28.09.2018 № 1112 |
|  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы» | 26.11.2018 № 1369-1 |
|  | Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в г. Мценске на 2019-2021 годы» | 27.11.2018 № 1393 |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске на 2019 - 2024 годы» | 24.09.2019 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 01.11.2019 N 1060) |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2018-2020 годы» | 20.04.2018 № 465 |

Приложение № 2 к Отчету

Информация о финансировании муниципальных программ города Мценска в 2019 году

| № п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Процент освоения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 565 543,40 | 537 991,60 | 95% |
|  |  | МБ | 235 241,20 | 214 653,60 | 91% |
|  |  | ОБ | 328 071,00 | 321 106,80 | 98% |
|  |  | ФБ | 1 862,50 | 1 862,50 | 100% |
|  |  | ВБ | 368,70 | 368,70 | 100% |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 1 930,00 | 1 515,20 | 79% |
|  |  | МБ | 1 930,00 | 1 515,20 | 79% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 4 627,60 | 4 565,30 | 99% |
|  |  | МБ | 2 600,00 | 2 537,70 | 98% |
|  |  | ОБ | 1658,9 | 1658,9 | 100% |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ВБ | 368,7 | 368,7 | 100% |
| 1.3. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 2218,2 | 2218,1 | 100% |
|  |  | МБ | 257,7 | 257,6 | 100% |
|  |  | ОБ | 98 | 98 | 100% |
|  |  | ФБ | 1862,5 | 1862,5 | 100% |
| 1.4. | Подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Мценска на 2018-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 30446,6 | 25364,2 | 83% |
|  |  | МБ | 15500 | 10417,6 | 67% |
|  |  | ОБ | 14946,6 | 14946,6 | 100% |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.5. | Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 242636,6 | 227272,6 | 94% |
|  |  | МБ | 103574,3 | 92667,3 | 89% |
|  |  | ОБ | 139062,3 | 134605,3 | 97% |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.6. | Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 230932,5 | 225451 | 98% |
|  |  | МБ | 58627,3 | 55653 | 95% |
|  |  | ОБ | 172305,2 | 169798 | 99% |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.7. | Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 52751,9 | 51605,2 | 98% |
|  |  | МБ | 52751,9 | 51605,2 | 98% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в городе Мценске (2018-2022 годы)» | Всего, в т.ч.: | 4288,9 | 4249,3 | 99% |
|  |  | МБ | 598,6 | 559 | 93% |
|  |  | ОБ | 2920,3 | 2920,3 | 100% |
|  |  | ФБ | 162,1 | 162,1 |  |
|  |  | ВБ | 607,9 | 607,9 | 100% |
| 2.1. | Подпрограмма « Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске на 2018-2022 годы» | Всего, в т.ч.: | 4238,9 | 4199,3 | 99% |
|  |  | МБ | 548,6 | 509 | 93% |
|  |  | ОБ | 2920,3 | 2920,3 | 100% |
|  |  | ФБ | 162,1 | 162,1 |  |
|  |  | ВБ | 607,9 | 607,9 | 100% |
| 2.2. | Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске на 2018-2022 годы» | Всего, в т.ч.: | 50 | 50 | 100% |
|  |  | МБ | 50 | 50 | 100% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы» | Всего, в т.ч.: | 894 | 883,4 | 99% |
|  |  | МБ | 644 | 633,4 | 98% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ВБ | 250 | 250 | 100% |
| 4 | Муниципальная программа города Мценска «Развитие дорожного хозяйства города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 292 877,80 | 163 601,90 | 56% |
|  |  | МБ | 6 904,70 | 5 523,40 | 80% |
|  |  | ОБ | 150 973,10 | 134 011,80 | 89% |
|  |  | ФБ | 135 000,00 | 24 066,70 | 18% |
| 4.1. | Подпрограмма: «Проектирование, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и содержание улично-дорожной сети города Мценска, на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 290 473,30 | 161 330,70 | 56% |
|  |  | МБ | 6 734,70 | 5 409,90 | 80% |
|  |  | ОБ | 148 738,60 | 131 854,10 | 89% |
|  |  | ФБ | 135 000,00 | 24066,7 | 18% |
| 4.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Мценска на 2019-2021 годы»« | Всего, в т.ч.: | 2404,5 | 2271,2 | 94% |
|  |  | МБ | 170 | 113,5 | 67% |
|  |  | ОБ | 2234,5 | 2157,7 | 97% |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа города Мценска «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» | Всего, в т.ч.: | 1 060,00 | 611,00 | 58% |
|  |  | МБ | 1060 | 611 | 58% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ВНБ |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска на 2019-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 10 108,30 | 8 829,50 | 87% |
|  |  | МБ | 10 108,30 | 8 829,50 | 87% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа города Мценска «Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 3 376,70 | 3 371,90 | 100% |
|  |  | МБ | 1 447,90 | 1 443,10 | 100% |
|  |  | ОБ | 96,40 | 96,40 | 100% |
|  |  | ФБ | 1 832,40 | 1 832,40 | 100% |
| 7.1. | Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 477,8 | 474,9 | 99% |
|  |  | МБ | 477,8 | 474,9 | 99% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 7.2. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске на 2015-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 20 | 18,1 | 91% |
|  |  | МБ | 20 | 18,1 | 91% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 7.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске на 2015-2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 2 878,90 | 2 878,90 | 100% |
|  |  | МБ | 950,10 | 950,10 | 100% |
|  |  | ОБ | 96,40 | 96,40 | 100% |
|  |  | ФБ | 1 832,40 | 1 832,40 | 100% |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы» | Всего, в т.ч.: | 10,00 | 9,80 | 98% |
|  |  | МБ | 10 | 9,8 | 98% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2019-2022 годы» | Всего, в т.ч.: | 60 | 0 | 0% |
|  |  | МБ | 60 | 0 | 0% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа города Мценска» О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 62,4 | 62,4 | 100% |
|  |  | МБ | 62,4 | 62,4 | 100% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Отдых детей в каникулярное время на 2017 -2021 годы» | Всего, в т.ч.: | 2 816,00 | 2 815,80 | 100% |
|  |  | МБ | 2 816,00 | 2 815,80 | 100% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа города Мценска «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017-2019 годы» | Всего, в т.ч.: | 15 | 13,4 | 89% |
|  |  | МБ | 15 | 13,4 | 89% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы» | Всего, в т.ч.: | 25 000,90 | 24 883,90 | 100% |
|  |  | МБ | 249,90 | 248,90 | 100% |
|  |  | ОБ | 8 749,90 | 8 633,90 | 99% |
|  |  | ФБ | 16 001,10 | 16 001,10 | 100% |
| 14 | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 15 | 0 | 0% |
|  |  | МБ | 15 | 0 | 0% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 15 | Муниципальная программа города Мценска «Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 4 | 0 | 0% |
|  |  | МБ | 4 | 0 | 0% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 16 | Муниципальная программа города Мценска «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2019-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 15 | 0 | 0% |
|  |  | МБ | 15 | 0 | 0% |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы» |  | финансирование не требуется | финансирование не требуется |  |
| 18 | Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в г. Мценске на 2019-2021 годы» |  | финансирование не требуется | финансирование не требуется |  |
| 19 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске на 2019 - 2024 годы» |  | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |  |
| 20 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2018-2020 годы» |  |  | информация не представлена |  |
| ВСЕГО | Всего, в т.ч.: | 906 147,40 | 747 323,90 | 82% |
|  | МБ | 259 252,00 | 235 403,30 | 91% |
|  | ОБ | 490 810,70 | 466 769,20 | 95% |
|  | ФБ | 154 858,10 | 43 924,80 | 28% |
|  | ВБ | 1 226,60 | 1 226,60 | 100% |

Приложение 3 к Отчету

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года

| Наименование программы | ПФ | ДИП | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень эффективности | Оценка- 5 баллов |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2021 годы» | 0,95 | 1,00 | МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019-2021 годы» | 0,79 | 1,00 | Оценка-4 балла (приемлемый уровень). Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей при не освоении части предусмотренных финансовых ресурсов . |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Мценска на 2019-2021 годы» | 0,99 | 1,06 | Оценка-4 балла (приемлемый уровень). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением финансовых ресурсов , при этом имеется перевыполнение планового значения показателя " Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся" (116,3%) |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2019-2021 годы» | 1,00 | 1,00 | Оценка -5 баллов (высокая эффективность). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| Подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Мценска на 2018-2021 годы» | 0,83 | 1,00 | Оценка-4 балла (приемлемый уровень). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска на 2019-2021 годы» | 0,94 | 0,98 | Оценка-4 балла (приемлемый уровень). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2019-2021 годы» | 0,98 | 0,98 | Оценка -5 баллов (высокая эффективность). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2019-2021 годы» | 0,98 | 0,98 | Оценка -5 баллов (высокая эффективность). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| Муниципальная программа города Мценска «Молодежь города Мценска на 2015-2020 годы» | 1,00 | 0,98 | МП характеризуется полным освоением финансовых ресурсов, что позволило достигнуть уровня практически всех запланированных индикаторов. |
| Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2021 годы» | 0,99 | 0,88 | Оценка - 3 балла (средний уровень эффективности). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением финансовых ресурсов, при не достижении (перевыполнении) некоторых целевых индикаторов: "Увеличение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов, программ) подпрограммы" (выполнение 93,5%), "Увеличение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных организаций" (128,5%). Показатель "Увеличение числа подростков в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных на временные работы" (0%), т.к. дублируется с другой МП. |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске на 2015-2021 годы» | 0,91 | 1,21 | Оценка - 4 балла (приемлемый уровень эффективности). Подпрограмма характеризуется почти полным освоением денежных средств. При этом отмечается не достижение некоторых установленных значений целевых показателей:"Рост численности подростков в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия" (71,7%), а также перевыполнение показателя"Сокращение числа подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, стоящих на учете в связи с употреблением наркотиков " (137,5%). |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске на 2015-2021 годы» | 1,00 | 0,86 | Подпрограмма характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением уровня целевых показателей. На снижение оценки повлиял целевой индикатор "Площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов" |
| Муниципальная программа города Мценска « О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Мценске на 2016-2020 годы» | 1,00 | 1,00 | МП характеризуется полным освоением финансовых ресурсов, что позволило достигнуть уровня всех запланированных индикаторов. |
| Муниципальная программа «Отдых детей в каникулярное время на 2017 -2021 годы» | 1,00 | 1,00 | МП характеризуется полным освоением финансовых ресурсов, что позволило достигнуть уровня всех запланированных индикаторов. |
| Приемлемый уровень эффективности | Оценка – 4 балла |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы» | 0,99 | 2,34 | Оценка – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). МП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении показателей «Количество спортсменов, выполнивших за год массовые разряды и получившие звания» (рост в 4,2 раз) к уровню планового значения), "Увеличение числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом" (133% к уровню запланированного показателя),"Доля граждан 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях" ( 246,5% от уровня плана), "Доля населения города Мценска Орловской области, сдавшие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ( рост в 5 раз к плановому значению) . При этом не выполнен показатель «Доля спортсменов, выполнивших за год массовые разряды и получившие звания МС, МСМК от общей численности занимающихся». |
| Муниципальная программа города Мценска «Развитие дорожного хозяйства города Мценска на 2019-2021 годы» | 0,56 | 0,99 | Оценка - 4 балла (приемлемый уровень эффективности). МП характеризуется полным достижением утвержденных плановых значений целевых показателей, при этом фактическое освоение финансовых ресурсов составляет 56% от утвержденных лимитов. Низкий уровень освоения денежных средств связан с большим отставанием выполнения работ подрядчика от графика производства работ по реконструкции моста через р.Зуша по ул.Карла Маркса. |
| Подпрограмма: «Проектирование, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и содержание улично-дорожной сети города Мценска, на 2019-2021 годы» | 0,56 | 1,20 | Оценка - 3 балла (средний уровень эффективности). Подпрограмма характеризуется низким освоением предусмотренных финансовых ресурсов при превышении уровня показателей" Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения" (111,3%), Приобретение техники для содержания автомобильных дорог (150%) Низкий уровень освоения денежных средств связан с большим отставанием выполнения работ подрядчика от графика производства работ по реконструкции моста через р. Зуша по ул.Карла Маркса. |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Мценска на 2019-2021 годы»» | 0,94 | 0,78 | Оценка - 4 балла (приемлемый уровень эффективности). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением денежных средств и достижением установленных значений целевых показателей. |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы» | 0,98 | 1,13 | МП характеризуется практически полным освоение финансовых ресурсов, при этом отмечается перевыполнение целевого показателя "Увеличение количества СМСП в расчете на 10,0 тыс. населения" (111%). |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы» | 1,00 | 1,60 | МП характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и перевыполнением плановых значений целевых показателей. Перевыполнение целевых показателей обусловлено тем, что в результате конкурсных процедур сложилась экономия денежных средств. |
| Средний уровень эффективности | Оценка – 3 балла |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в городе Мценске (2018-2022 годы)» | 0,99 | 0,80 | МП характеризуется практически полным освоением финансовых ресурсов, при этом отмечается не достижение уровня запланированных целевых индикаторов. |
| Подпрограмма « Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске на 2018-2022 годы» | 0,99 | 0,60 | Оценка - 1 балл (низкий уровень эффективности). Подпрограмма характеризуется практически полным освоением денежных средств, при этом отмечается не достижение некоторых целевых индикаторов: "Количество приобретенного компьютерного оборудования" (факт - 0%), "Количество обученных" (факт-0%), "Количество приобретенной литературы" (50%), "Установка видеокамер" (0%). |
| Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске на 2018-2022 годы» | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов (высокая эффективность). Подпрограмма характеризуется полным освоением финансовых ресурсов, что позволило достичь выполнения индикаторов подпрограммы. |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска на 2019-2021 годы» | 0,87 | 1,49 | Оценка - 3 балла (средний уровень эффективности). МП характеризуется достаточно высоким освоением денежных средств и достижением практически всех целевых показателей при некотором перевыполнении показателя "Формирование кроны деревьев, кустарников, омолаживающей обрезки деревьев, удаление сухих и аварийных деревьев) (увеличение в 9 раз), "Выкашивание газонов и сорной растительности на территории города" ( 110,4%), "Уходные работы за клумбами на территории города" (109,1%). |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мценска на 2017-2020 годы» | - | 1,11 | МП характеризуется не освоением денежных средств при этом отмечается небольшое перевыполнение установленных целевых показателей. |
| Муниципальная программа города Мценска "О противодействии коррупции в городе Мценске на 2019-2020 годы" | - | 1,51 | МП характеризуется не освоением денежных средств при этом отмечается небольшое перевыполнение установленных целевых показателей. |
| Уровень эффективности ниже среднего | Оценка – 2 балла |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2019-2022 годы» | - | 0,96 | МП характеризуется не освоением финансовых ресурсов, при этом отмечается выполнение практически всех целевых показателей. |
| Муниципальная программа города Мценска «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2017-2019 годы» | 0,89 | 0,17 | МП характеризуется низким достижением целевых индикаторов, при достаточно высоком освоении финансовых ресурсов |
| Муниципальная программа города Мценска «Профилактика терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы» | - | 1,17 | МП характеризуется не освоением денежных средств при этом отмечается небольшое перевыполнение установленных целевых показателей. |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы» | - | 1,16 | МП характеризуется перевыполнением установленных целевых показателей. Финансирование программы не предусмотрено. |
| Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в г. Мценске на 2019-2021 годы» | - | 1,01 | МП характеризуется выполнением установленных целевых показателей. Финансирование программы не предусмотрено. |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске на 2019 - 2024 годы» | - | 1,02 | МП характеризуется выполнением установленных целевых показателей. Финансирование программы не предусмотрено. |
| Муниципальная программа города Мценска «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» | 0,58 | - | МП характеризуется низким освоением финансовых ресурсов (на объявленные конкурсные процедуры не было подано ни одной заявки). Оценить эффективность программы не представляется возможным, так как целевые индикаторы не установлены |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2018-2020 годы» | - | - | Отчет по программе не представлен, в связи с чем оценить программу не представляется возможным. |