РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015  № 297-1

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города Мценска в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06  октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Мценска от 27 августа 2013 года  № 1053 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мценска в 2014 году (приложение).

- Комитету организационно-правовой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (С.В. Ильин) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мценска в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за    собой.

Глава города Мценска                                		                              С. С. Волков

Приложение

к постановлению администрации

города Мценска

от 31.03.2015 № 297-1

Отчет о реализации муниципальных программ

города Мценска в 2014 году

I. Общие положения

В 2014 году в городе Мценске действовало 15 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 188782,4 тыс. рублей в том числе 32803,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мценск; 122247,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 16702,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 17029,3 тыс. руб. внебюджетные источников.

Перечень МП, реализуемых в текущем году, утвержден постановлением администрации города Мценска от 3 октября 2013 года № 1220

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрог-рамм | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2014 год | Кассовый расход за 2014 год |
|  |  |  | Всего | в т.ч. городской бюджет | Всего | в т.ч. городской бюджет |
| 1 | Обеспечение условий и формирования комфортной среды проживания в городе Мценске | 5 | 45376,1 | 16561,9 | 42790,7 | 13976,5 |
| 2 | Развитие дорожного хозяйства города Мценска | 2 | 110376,2 | 9607,8 | 106988,9 | 6220,5 |
| 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы |  | 9720 | 0 | 9720 | 0 |
| 4 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2012-2015 годы |  | 10405,3 | 1411,6 | 10405,3 | 1411,6 |
| 5 | Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде на территории города Мценска, в 2014-2016 годах |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2014-2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Молодежь города Мценска на 2014-2016 годы | 3 | 11298,2 | 3645,2 | 11298,1 | 3644,9 |
| 8 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2014-2016 годы |  | 650 | 650 | 645,6 | 645,6 |
| 10 | Подготовка медицинских кадров на 2014-2016 годы |  | 263,1 | 263,1 | 263,0 | 263,0 |
| 11 | Развитие отрасли культуры города Мценска на 2014-2016 годы |  | 494,2 | 464,2 | 478,1 | 448,1 |
| 12 | Социальная поддержка инвалидов (Доступная среда) на 2014-2018 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | О противодействии коррупции в городе Мценске на 2014-2015 годы |  | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в городе Мценске на 2014-2015 годы |  | 149 | 149 | 41 | 41 |
| ИТОГО | 13 | 188782,4 | 32803,1 | 182681,0 | 26701,5 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет – 66,9%. Доля бюджета города Мценска составила 14,6%, федерального бюджета – 9,1%, внебюджетных средств – 9,3%.

II. Результаты, достигнутые по итогам 2014 года в рамках реализации программ

1. Муниципальная программа города Мценска «Развитие дорожного хозяйства города Мценска» . Целью данной программы  является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

По программе утверждено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в объеме 110376,2 тыс. рублей. Объем освоенных средств составил 97% от утвержденного объема. Профинансировано и освоено 106988,9 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Проектирование, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и содержание улично-дорожной сети города Мценска, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»» – утверждено бюджетных ассигнований в сумме 110376,2 тыс. рублей (освоено 97% от утвержденных объемов), профинансировано и освоено 106988,9 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы финансировались соответственно за счет средств областного и городского бюджетов в объеме 10768,4 и 6220,5 тыс. руб. Освоение денежных средств соответственно составило 100% и 65%

1.На  выполнение мероприятия по строительству новых объектов улично-дорожной  сети за счет средств бюджета города Мценска было направлено 45,2 тыс. руб. Освоено 100% объемов денежных средств.

Выявлено не выполнение целевого индикатора «протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорого общего пользования местного значения». При плановом значении - 3,5 км, фактическое значение данного показателя составило 0 км.

2. Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов улично-дорожной сети не проводились из-за отсутствия финансирования.

3. Мероприятия по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети профинансированы в объеме 77005,4 тыс. руб. (96% от утвержденного объема средств), в том числе средства местного бюджета составили 5994,3 тыс. руб. (65,4% от утвержденного объема), областного – 71011,1 тыс. руб. (100% от утвержденного объема).

В ходе реализации мероприятия достигнуты следующие целевые значения:

-площадь дорог на которых выполнялись работы по содержанию составила 512,6 тыс. кв., темп роста к плановому значению - 104%;

-площадь тротуаров на которых выполнялись работы по содержанию составила 39,8 тыс. процент исполнения - 99,5%.

4. На мероприятия по проектированию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним было направлено и освоено за счет средств областного бюджета 22323,6 тыс. руб. (100% от утвержденного объема)

В ходе реализации мероприятия достигнуты следующие целевые значения:

-количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов составило 23 ед. , темп роста к уровню плана- 64%.

5. На мероприятия по ремонту объектов улично-дорожной сети (проектирование и ремонт автомобильных площадей и ремонт автомобильных дорог, площадей, тротуаров) за счет средств городского и областного бюджетов было направлено и освоено 7614,7 тыс. руб. (97,3% от утвержденного объема), в том числе средства городского бюджета – 181,0 тыс. руб.(45,8% от утвержденного объема), областного – 7433,7 тыс. руб. (100% от утвержденного объема).

В ходе реализации мероприятия достигнуты следующие целевые значения:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  возросла более чем в 2,7 раза (отремонтировано 28,5 км)к уровню планового значения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям,   соответствует плановому значению и составляет  96%.

Для реализации вышеуказанных мероприятий к выполнениям работ на конкурентной основе привлекались следующие подрядчики: МУП «Коммунальщик», ООО «МонолитСтройТула».

подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Мценска на 2014-2016 годы» - финансирование по данной программе на 2014 год не предусмотрено.

2. Муниципальная программа города Мценска «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в городе Мценске»

Целями  данной программы  являются:

1.Увеличение объемов вводимого жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, выполнение  мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья, стимулирование развития жилищного строительства, а также сохранение мощностей действующих строительных организаций.

2. Создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения, привлечение жителей города к участию в решении проблем благоустройства территории города.

3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

4. Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах путем стимулирования процессов реформирования жилищной сферы.

5. Улучшение экологического состояния, защита окружающей среды и населения от негативного воздействия загрязняющих веществ, в том числе отходов производства и потребления

По программе утверждено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в сумме 45376,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 42790,7 тыс. рублей , что составляет 94,3% к уровню планового значения финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2017 годы в городе Мценске» – финансирование по данной программе на 2014 год не предусмотрено.

По данной подпрограмме в 2014 году планировалось ввести в эксплуатацию 14620 кв.м. жилья. По факту введено 15229,5 кв.м.жилья , из них 8073 кв.м. многоквартирное жилищное строительство, 7156,5 кв.м. индивидуальное жилищное строительство, темп роста целевого  показателя составил 104,2%.

подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Мценска». На реализацию мероприятий подпрограммы в  бюджете города Мценска предусмотрено 11731,0 тыс. руб. Профинансировано и освоено -  9145,7 тыс.  руб. или 78% от утвержденных объемов, в том числе по мероприятиям:

1. На мероприятия по уличному освещению и техническому обслуживанию сетей в бюджете города Мценска предусмотрено 8622,1 тыс. руб., освоено – 6209,6 тыс. руб. или 72% от утвержденного объема.

В ходе реализации данного мероприятия достигнуты значения запланированных показателей: протяженность наружного (уличного  освещения  составила 82 км). Доля протяженности наружного освещения к общей протяженности необходимого наружного освещения составила 100%.

2. На мероприятия по озеленению, в бюджете города Мценска было предусмотрено 1408,9 тыс. руб, освоение составило 1408,7 тыс. руб. или 100% к утвержденным показателям.

- В результате количество убранных деревьев составило 230 шт, или 92% к плановому значению.

- Доля убранных зеленых насаждений от общего числа аварийных зеленых насаждений составил 100% при запланированном показателе 50%.

- Количество посаженных деревьев составило всего 77 ед. или 19,2% от уровня планового значения.

- Площадь клумб, на которых проводится посадка цветов и уход за ними, составила 1441,5 кв.м или 72% от планового показателя .

- Площадь скверов, на которых проводится посадка цветов, составила  всего 3,3 кв. м (33% от уровня плана).

3. На организацию и содержание мест захоронения направлено 625,1 тыс. руб. или 89% от уровня плана (700,0 тыс. руб.).

4.На выполнение прочих мероприятий по благоустройству (содержание городского пляжа и парков и скверов) направлено 902,3 тыс. руб. (90% от утвержденных лимитов).

подпрограмма 3 «Переселение граждан, проживающих на территории города Мценска, из аварийного жилищного фонда». На реализацию мероприятий подпрограммы  за счет всех источников финансирования  было предусмотрено – 28799,8 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 4122,9 тыс. руб., областного бюджета -  14198,1 тыс. руб., средства Фонда содействия и развития ЖКХ – 10478,9 тыс. руб.  Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.

подпрограмма 4 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города Мценска на 2014-2016 годы». На реализацию мероприятий подпрограммы  за счет всех источников финансирования  было предусмотрено – 4845,2 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 708,0 тыс. руб., областного бюджета -  1314,9 тыс. руб., средства Фонда содействия и развития ЖКХ – 2822,3 тыс. руб.  Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы проведен капитальный ремонт общего имущества двух многоквартирных домов.

Работы по проведению капитального ремонта осуществлялись ООО «Технопром», ООО «Стройавангард».

подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления на территории города Мценска» - финансирование по данной программе на 2014 год не предусмотрено.

По мероприятию «Совершенствование системы управления обращения с отходами» доля сбора отходов в общем количестве образующихся отходов на территории города Мценска составила 96% , прирост к плановому значению составил 7%.

В ходе реализации мероприятия «Организация обращения с твердыми бытовыми отходами»:

- доля установленных контейнеров для сбора мусора к запланированному количеству составила  всего 6,3%, темп роста- 25,2% ;

- количество установленных контейнеров (0,75 куб. м)  составило 22 ед.  Выполнение – 33,8%

- установлено (приобретено) 5 ед. бункеров-накопителей объемом 0,75 куб.м, ,темп роста 83,3%.

В ходе исполнения мероприятия «Организация информирования населения в сфере обращения с отходами»:

- количество жителей города, принявших участие в природоохранных мероприятиях  составило 7900 чел. или 94% к плановому значению

- ежегодное увеличение числа жителей, принявших участие в природоохранных мероприятиях составило 10% . Выполнение составило 47,6%.

3. Муниципальная программа города Мценска «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы»

Целью программы является обеспечение  развития коммунальных систем  и объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства, повышение качества производимых  для  потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В 2014 году программа финансировалась за счет внебюджетных источников. Объем денежных средств составил 9720,0 тыс. руб.

В реализации программы участвовали ООО «Модуль Инвест Строй», МУП «Водоканал», ООО «Орелтеплогаз», ОАО «Газпром газораспределение Орел».

Силами вышеуказанных организаций осуществлено: строительство воздушной линии электропередачи и новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов, прокладка новых водопроводных сетей и строительство новых канализационных сетей в районах комплексной застройки с выполнением закольцовок, в  т.ч. для подключения многоквартирных домов, диспетчеризация центральных тепловых пунктов, ремонт тепловых сетей с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции, внедрена  автоматизированная система управления и контроля, реконструировано и модернизировано силовое энергооборудование, произведена перекладка ветхих водопроводных сетей,  заменено насосное оборудование на скважинах,  реконструированы: энергомеханическое оборудование ГКНС, КНС №2, вторичные отстойники,  произведена замена насосного оборудования  на очистных сооружениях, проведены диагностика и капитальный ремонт газопроводов, ГРП, ШРП, СЭХЗ, реконструированы воздушные линии 0,4 кВ  и 10 кВ с заменой опор, замена провода марки А на провод СИП.

4. Муниципальная программа города Мценска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2012-2015 годы»

Целью программы является обеспечение рационального использования топливных энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающих путь развития.

На реализацию мероприятий  программы  было направлено 10405,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города Мценска – 1411,59 тыс. руб., областного бюджета 1684,44 тыс. руб., внебюджетных источников – 7309,26 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи:

1.проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики города:

2. снижение объемов потребления всех видов топливноэнергетических ресурсов в жилищном фонде;

3.расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры;

4. сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе города.

В ходе решения задачи № 1 достигнуты плановые значения по доле объемов электрической энергии, холодной воды с использованием приборов учета соответственно 100 и 129,5%. Темпы роста показателей плановых значений по доле объемов по тепловой энергии, горячей воде и природного газа с использованием приборов учета составили соответственно: 74,29; 33,4 и 90%.

По 2 задаче выполнение показателей по удельному расходу электрической энергии  и природного газа  на 1 кв.м общей площади составило соответственно 65,76% и 100%. Одновременно, не достигнуты плановые значения удельных расходов холодной и горячей воды, природного газа (в расчете на 1 жителя) в многоквартирных домах, темп роста которых составили соответственно: 103,9;116,0 и 100% соответственно. Удельный расхож тепловой энергии в МКД в расчете на 1 кв. м общей площади  составил 109,5%.

По задаче № 3 достигнута экономия по удельному расходу электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, передаче воды, водоотведения соответственно 11,5,88,2,86,5%. Расход топлива на выработку ТЭ на котельных - 100%. Одновременно, удельный расход электрической энергии  в системах уличного освещения на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещения, соответствующим установленным критериям – темп роста 115,9%.

По задаче 4 удельный расход электрической энергии на снабжение ОМСУ и муниципальных учреждений на 1 кв.м. общей площади и удельный расход холодной воды ( в расчете на 1 человека) возросли  соответственно на 10,8% и 18,3%  к уровню плановых значений. Одновременно наблюдается снижение удельного расхода горячей воды (в расчете на 1 человека) на 5,9% к уровню запланированного показателя. Удельный расход тепловой энергии (на 1 кв.м общей площади) и  природного газа (в расчете на 1 человека) составляют 100% к уровню планового показателя.

5.Муниципальная программа «Молодежь города Мценска на 2014-2016 годы»

Целями данной программы являются:

1.развитие и укрепление социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

2. обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространения алкоголизма в молодежной среде;

3.государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрено бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в размере 11298,2 тыс. рублей. Фактически освоено 11298,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

5.1. Подпрограмма 1 «Молодежь города Мценска на 2014-2016 годы»» – объем финансирования по данной подпрограмме на 2014 год составил 670,1 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Одним из ведущих направлений работы является организация занятости подростков и молодежи. В рамках долгосрочной областной целевой программы «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года» и  в целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности  проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте от 14 до 17 лет. Всего за 2014г. в рамках временной занятости подростков  было задействовано 215 чел или на 19 чел больше чем в 2013 году, на выполнение общественных работ задействовано 94 чел. или 69% к уровню 2013 года, из средств бюджета города Мценска выделено– 177,0 тыс. рублей.

По направлению взаимодействие с детскими, молодежными организациями и объединениями, поддержка студенческой и учащейся молодежи освоено 13,5 тыс. руб. Денежные средства направлены на организацию «Дня студента», «Дня молодежи», «Дня пионерии», проведение муниципального этапа олимпиады школьников.

По направлению профилактика асоциальных явлений в молодежной среде освоено 11,5 тыс. руб. Данные средства направлены на организацию Дня памяти умерших от СПИДа и Дня борьбы со СПИДом.

В рамках социальной поддержки молодых семей организованы «День влюбленных», проведена городская акция «Молодая мама» - 6 молодым мамам вручены подарки, подготовлен праздник «День защиты детей»

На мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи,  организацию досуга подростков и молодежи соответственно направлено 28,3 тыс. руб. и 45,0 тыс. руб.

По направлению взаимодействие с детскими, молодежными организациями и объединениями, поддержка студенческой и учащейся молодежи выплачено:

- стипендий:

им.И.С. Тургенева и А.П. Киселева в объеме 67,2 тыс. руб.;

одаренным студентам – 13,5 тыс. руб.

школьникам-победителям и призерам творческих и исследовательских конкурсов и олимпиад – 19,2 тыс. руб.

спортсменам – 90,0 тыс. руб.

- премий:

спортсменам – 15,0 тыс. руб;

- за олимпиады 127,3 тыс. руб, в том числе учащимся - 45,3 тыс. руб, , учителям-82,0 тыс. руб.

- в области музыкального искусства награждены 28 чел на сумму 24,5 тыс. руб. , в области художественного творчества – 54 чел ( 30,5 тыс. руб.).

В ходе реализации  подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- увеличение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий: темп роста к плановому значению составил 106,9%;

- плановое значение целевого показателя «увеличение числа подростков в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных на временные работы» (20,3) не достигнуто. Фактическая доля трудоустроенных составила 14,2%.

- показатель «увеличение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, являющимися постоянными членами детских и молодежных организаций» в 2014году  сравнению с плановым значением  возрос  более  чем 1,8 раза и составил 31,3%.

- не достигнуто плановое значение целевого показателя «уменьшение числа подростков и молодежи  в возрасте от 17 до 17 лет, совершивших правонарушения и преступления». Выполнение данного показателя составило 74%.

5.2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске на 2014-2016 годы» –финансирование по данной подпрограмме на 2014 год не предусмотрено.

5.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске на 2014-2016 годы» - объем финансирования по данной подпрограмме на 2014 год за счет всех источников финансирования составил 10628,0 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета – 2975,8 тыс. руб., областного – 4251,2 тыс. руб., федерального – 3401,06 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов составило 18 ед., при плане 23ед. Достижение целевого показателя составило 78%.

Площадь жилья, приобретенного (построенного) при  оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов составило 969,3 кв.м.

6. Муниципальная программа города Мценска «Физическая культура и спорт в городе Мценске».

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни и повышение эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения. На реализацию мероприятий  программы  в бюджете города Мценска было предусмотрено 650,0 тыс. руб., освоено 645,6 тыс. руб.

В 2014 году в городе проведено 70 спортивных мероприятий (86% к уровню 2013 года), в которых приняли участие более 8,0 тыс. чел (80% к уровню 2013 года). За высокие спортивные достижения 26 юных спортсменов получили стипендию Мценского городского Совета народных депутатов и администрации города и 2 человека – стипендию Губернатора Орловской области.

В городе Мценске развивается 22 вида спорта. Самыми популярными  являются бокс, волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, футбол, тяжелая атлетика хоккей. В целях создания мотивировки занятий физической культурой и спортом, психологической адаптации инвалидов к окружающей среде, организованы и проведены городские физкультурно-спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями. По данному направлению объем израсходованных средств составил 30,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы в 2014 увеличилась численность занимающихся физической культурой до 7191 чел., темп роста к уровню 2013 года – 101,3%. Кроме того, возросло количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования и составило 1553 чел. Рост показателей обусловлен более эффективным использованием спортивных сооружений, популяризацией игровых видов спорта, легкой атлетики.

В ходе реализации мероприятий программы получены следующие значения целевых показателей:

-доля граждан города Мценска систематически занимающихся физической культурой и спортом  достигла  уровня в 18,2%, темп роста к плановому значению101,1%;

- к уровню планового показателя доля граждан с ограниченными возможностями от общего числа инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 0,25%.  Увеличение данного индикатора обусловлено тем, что уделяется особое внимание работе с инвалидами - организованы группы, которые под руководством двух инструкторов занимаются  общей физической подготовкой, оказывается помощь в организации городских и областных соревнований. Будыкин Андрей (спорт слепых) занял первое и второе места в Чемпионате России по легкой атлетике.

-на 0,6% (к уровню плана) возросла доля граждан города Мценска, занимающихся в специализированных учреждениях спортом. Увеличение произошло за счет более эффективного использования спортивных сооружений, популяризации игровых видов спорта, легкой атлетики.

7. Муниципальная программа города Мценска «Развитие отрасли культуры города Мценска на 2014-2016 годы»

Целью данной программы является развитие отрасли культуры города Мценска.

На реализацию мероприятий  на 2014 год  было  предусмотрено финансирование в объеме 494,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 464,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 30,0 тыс. руб. Освоено 478,1 тыс. руб. (97% от запланированного уровня).

В ходе реализации мероприятий программы приобретена рассада цветов для МБУ «Парк культуры и отдыха», приобретены выставочные витрины  для музея и галереи, изготовлена ПСД на капитальный ремонт краеведческого музея им Г.Ф. Соловьева, заменен оконный блок в МБУ «Мценская художественная галерея», приобретен компьютер в комплекте для библиотеки им. И.А. Новикова.

8. Муниципальная программа города Мценска «Подготовка медицинских кадров на 2014-2016 годы».

Целью программы является создание условий для снижения дефицита врачебных кадров.

В бюджете города Мценска на реализации мероприятий программы предусмотрено на 2014 год 263,1 тыс. руб. Предусмотренные программой денежные средства профинансированы и освоены в полном объеме и направлены на оплату обучения 5 студентов.

9. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы»

Целью данной программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Мценске.

В рамках муниципальной программы города Мценска «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы» работа проводилась по следующим направлениям:

- имущественная  поддержка: с начала действия Федерального закона от 22.07.2008г. №159-ФЗ заключены договора на выкуп 55 объектов, общей площадью 3,17 тыс.кв.м. В настоящее время выкуплено 27 объектов, общей площадью 1704,5 кв.м, совокупной стоимостью 13,5  млн.руб.

- поддержка местных товаропроизводителей: в городе организовано 7 ярмарочных площадок, где предприятия-производители  реализуют свою продукцию по оптовым ценам.

-информационная и консультационная поддержка: предоставление экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего  предпринимательства. В частности, оказывались консультации по вопросам трудового законодательства. Кроме того, ежемесячно на официальном сайте администрации г.Мценска размещается информация, затрагивающая интересы предпринимателей. Общее количество публикаций в газете «Мценский край» - 5;

- на заседаниях совещательного органа при администрации г.Мценска в области развития малого и среднего предпринимательства рассмотрены следующие вопросы: микрозаймы для развития бизнеса; об уплате организациями-налогоплательщиками ЕНВД с 1 июля 2014 года налога на имущество; о внесении изменений в перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению арендаторам, соответствующим условиям, установленным Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ.

На заседании комиссии по рассмотрению вопросов бюджетной и налоговой политики города Мценска рассмотрен вопрос по формированию предложений для  внесения изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения».

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- численность работающих на средних предприятиях города Мценска составила 585 чел. или 105,4% к уровню запланированного показателя;

- не достигнуто плановое значение показателя « количество малых предприятий», темп роста к плановому значению составил 91%;

-количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица составило 1092,0  или 98,8% к уровню планового значения;

- количество наемных работников, работающих у индивидуальных предпринимателей увеличилось на 106 чел. от планового показателя;

- количество субъектов малого предпринимательства составляет 1367 чел. или 98% от запланированного показателя;

- количество занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства – 5512 чел, что на 67 чел. меньше планового значения;

- численность занятых в экономике города Мценска за 2014 год составила 18915 чел. или  99,1% от уровня плана;

- доля занятых в СМП к общей численности работающих в городе достигла 29,10% или 99,7% от запланированного.

10. Муниципальная программа города Мценска «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2014-2015 годы»

Целью данной программы является снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям.

В  бюджете города Мценска на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 45,0 тыс. руб., освоение денежных средств составило 100%.

Денежные средства направлены на обучение и переподготовке по антикоррупционной тематике  муниципальных служащих в количестве 6 чел.

По направлению «Организационные меры  по созданию механизмов реализации стратегии антикоррупционной политики в городе Мценске» продолжил работу «телефон доверия». Кроме того, в сети Интернет на сайте администрации города Мценска имеется возможность для всех граждан сообщать об известных им фактах коррупционных правонарушений, а так же о причинах и условиях, способствующих им.

Количество принятых НПА в сфере противодействия коррупции принято 7 актов.

За 2014  год  не поступило ни одного обращения граждан и организаций в ОМСУ по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих при плане 1 ед.

Размещены на официальном сайте администрации города Мценска итоги проведения декларационной компании  и сведений об имуществе муниципальных служащих администрации города Мценска за 2013 год.

В рамках обеспечения прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов, укрепления их связей с гражданским обществом, стимулирования антикоррупционной активности общественности, своевременно вносятся на официальный сайт администрации города Мценска изменения о структуре администрации города, нормативные акты, регламентирующие ее деятельность, время приема руководством, а также адреса и телефоны.

11. Муниципальная программа города Мценска «Развитие  муниципальной службы в городе Мценске на 2014-2015 годы»

В бюджете города Мценска на реализацию мероприятий программы  предусмотрено 149,0 тыс. руб. Фактически профинансировано и освоено 41,0 тыс. руб.  или 27,5% от плановых показателей.

В ходе реализации программы:

- проведено обучение (повышение квалификации) 14 муниципальных служащих (100% к плану);

- не выполнено мероприятие по размещению на официальном сайте города Мценска информации  о работе комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

12.  Муниципальная программа города Мценска «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы»

На 2014 год финансирования по программе не предусмотрено.

13. Муниципальная программа «Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде на территории города Мценска, в 2014-2016 годах»

В 2014 году финансирования по программе не предусмотрено.

14. Муниципальная программа города Мценска «Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2014-2016 годы»

В 2014 году финансирования по программе не предусмотрено.

15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Мценске на 2014 год

В 2014 году мероприятия данной программы реализовывались в рамках других муниципальных программ.

III. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска, утвержденной  постановлением администрации города Мценска от 27 августа 2013 года № 1053 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска».

## Эффективность реализации муниципальных программ в 2014 году оценивалась путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели программы  и оценки полноты финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2014 года  представлены в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка полноты финансирования муниципальной программы | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Высокий уровень эффективности | Оценка 5 баллов |
| 1 | Муниципальная программа города Мценска "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы" | 0,99 | 1,00 | Данные программы характеризуются полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы. |
| 2 | Муниципальная программа города Мценска "Медицинские кадры на 2014-2016 годы" | 1,00 | 1,00 |  |
| 4- Приемлемый уровень эффективности | Оценка 4 балла |
| 1 | Муниципальная программа города Мценска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2012-2015 годы" | 1,48 | 1,00 | Программы характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и высокой степенью перевыполнения плановых значений целевых показателей. В связи с чем, возможно пересмотреть данные программы в части корректировки плановых показателей (индикаторов). |
| 2 | Муниципальная программа города Мценска "Молодежь города Мценска на 2014-2016 годы" | 1,08 | 1,00 |  |
| 3 | Муниципальная программа города Мценска "Физическая культура и спорт в городе Мценске" | 1,16 | 0,99 |  |
| 4 | Муниципальная программа города Мценска "Развитие дорожного хозяйства города Мценска" | 1,18 | 0,97 |  |
| 3- Средний уровень эффективности | Оценка 3 балла |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры | 0,88 | 0,97 | Программа характеризуется полным освоение денежных средств. При этом отмечается недостижение запланированного уровня целевых показателей. По данной программе возможно пересмотреть муниципальную программу в части корректировки значений показателей (индикаторов) |
| 2-Уровень эффективности ниже среднего | Оценка 2 бала |
| 1 | Муниципальная программа города Мценска "Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в городе Мценске" | 0,68 | 0,94 | По данной программе необходимо выделение дополнительного финансирования. Кроме того, следует провести более глубокий анализ причин отклонений от плана. |
| 2 | Муниципальная программа города Мценска "Развитие муниципальной службы в городе Мценска на 2014-2015 годы" | 1,0 | 0,18 | По данной программе некорректно спланирован объем финансирования. Необходимо пересмотреть муниципальную программу в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования, корректировки перечня мероприятий. |
| 3 | Муниципальная программа города Мценска "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы" | 1,04 | 0 | Необходимо пересмотреть данную муниципальную Программу в части корректировки значений целевых показателей |
| 1-Низкий уровень эффективности | Оценка 1 балл |
| 1 | Муниципальная программа города Мценска "О противодействии коррупции в городе Мценске на 2014-2015 годы" | 0,5 | 1,0 | Необходима существенная корректировка программы в части пересмотра значений индикаторов программы. Некорректно спланирован объем финансирования. |

Муниципальные программы города Мценска "Модернизация лифтового хозяйства в жилищном фонде на территории города Мценска, в 2014-2016 годах" и  "Развитие муниципальной системы образования города  Мценска на 2014-2016 годы» в 2014 году не реализовывались, в связи с чем оценка эффективности данных программ не производилась.

Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы» - оценить эффективность программы не представляется возможным в связи  с тем, что значения индикаторов установлены только на 2015 год и 2025 год.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Мценска в 2014 году

Представленный сводный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Мценска муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

заказчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС).

Исполнил:

Комогорова М.В.

т. 2-37-73