РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019  № 1224

О внесении изменений в постановление  администрации города Мценска от 24 октября 2019 года №1041 « Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»

В целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в дорожную карту по подготовке заявки на  участие города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году, утвержденную постановлением  администрации города Мценска от 24 октября 2019 года №1041 согласно приложению.

2. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Ильясова Г. В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава города Мценска                                                                       А. Н. Беляев

Приложение

к постановлению администрации

города Мценска от 03.12.2019  № 1224

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по выполнению мероприятий с целью участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения об участии в конкурсе и приеме Предложений по выбору общественной территории | 25 октября 2019 | Первый заместитель главы администрации города Мценска |
| 2 | Опубликование решения об участии в конкурсе и приеме Предложений по выбору общественной территории на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 30 октября 2019 | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства |
| 3 | Прием от жителей города Предложений по выбору общественной территории для участия в конкурсе | С 30 октября по 11 ноября 2019 | Комитет по архитектуре и градостроительству |
| 4 | Подведение итогов по приему Предложений по выбору общественной территории для участия в конкурсе | 12 ноября 2019 | Общественная комиссия |
| 5 | Опубликование протокола общественной комиссии по подведению итогов приема Предложений по выбору общественной территории, на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2 декабря 2019 | Общественная комиссия |
| 6 | Решение о приеме Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной общественной территории | 14 ноября 2019 | Первый заместитель главы администрации города Мценска |
| 7 | Прием Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной общественной территории | С 15 ноября по 25 декабря 2019 | Комитет по архитектуре и градостроительству |
| 8 | Подведение итогов общественной комиссией по приему Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной общественной территории | 26 декабря 2019 | Общественная комиссия |
| 9 | Опубликование протокола общественной комиссии по подведению итогов приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на определенной общественной территории на официальном сайте администрации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 27 декабря 2019 | Общественная комиссия |
| 10 | Подготовка конкурсной заявки | 20 января 2020 | Первый заместитель главы администрации города Мценска |