РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022  № 384

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города Мценска в 2021 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом      от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации», постановлением администрации города Мценска № 637 от 24 июля 2020 года «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мценска                       в 2021 году согласно приложению.

- Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Савенкова И. А.) опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации города Мценска  в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Мценска                                                                         	Н. А. Кочетаев

Приложение

к постановлению администрации

города Мценска

от 24.03.2022 № 384

Отчет

о реализации муниципальных программ города Мценска в 2021 году

I. Общие положения

В 2021 году в городе Мценске действовало 19 муниципальных программ города Мценска (далее – МП). На реализацию мероприятий МП в бюджете города Мценска в 2021 году было предусмотрено  1 015 187,6 тыс. рублей, в том числе  средства бюджета города Мценска –  302 942,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 623 600,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета –76 724,0 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП привлечено 11 920,1 тыс. рублей из внебюджетных источников.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 993 572,4 тыс. рублей или 97,8 % от общего объема финансирования.

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета 61,94 %. Средства федерального бюджета составляют –7,72%. Доля бюджета города Мценска – 29,14 %, внебюджетные источники – 1,20 %.

Перечень МП, реализуемых в 2021 году приведен в приложении № 1 к настоящему отчету:

| № п/п | Наименование МП | Коли-чество подпрог-рамм | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено в бюджете города Мценска | Кассовый расход |
|  |  |  | на 2021 год | за 2021 год |
|  |  |  | Всего | В т.ч. городской бюджет | Всего | В т.ч. городской бюджет |
| 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мценска | 0 | 253 982,8 | 6 298,3 | 251 034,8 | 6 193,4 |
| 2 | Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска | 0 | 14 123,4 | 14 123,4 | 13 577,8 | 13 577,8 |
| 3 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Мценска | 0 | 1 398,1 | 767,4 | 1 349,1 | 718,4 |
| 4 | Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы | 0 | 27 113,6 | 1 546,2 | 25 973,3 | 1 532,5 |
| 5 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске | 0 | 1 168,7 | 1168,7 | 1168,6 | 1168,6 |
| 6 | Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске | 4 | 44 925,5 | 26 389,6 | 44 922,9 | 26 387,0 |
| 7 | Отдых детей в каникулярное время на 2017-2022 годы | 0 | 2 917,0 | 2 917,00 | 2 917,00 | 2 917,0 |
| 8 | Развитие муниципальной службы в городе Мценске Орловской области | 0 | 60,0 | 60,0 | 31,5 | 31,5 |
| 9 | О противодействии коррупции в городе Мценске | 0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 13,5 |
| 10 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска | 0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 11 | Профилактика правонарушений в городе Мценске | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12 | Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы | 3 | 1 296,6 | 948,4 | 1 279,7 | 931,5 |
| 13 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы | 0 | 18 491,3 | 1 386,0 | 15 718,2 | 1 307,0 |
| 15 | Развитие муниципальной системы образования города Мценска | 10 | 634 992,4 | 244 203,6 | 620 887,1 | 231 638,3 |
| 16 | Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов | 0 | 3 100,00 | 3 100,0 | 3 095,7 | 3 095,7 |
| 17 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы, расположенных на территории города Мценска на 2020-2022 годы | 0 | 11 584,2 | 0 | 11 584,2 |  |
| 19 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в свободное от учебы время в городе Мценске на 2019-2021 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 17 | 1 015 187,6 | 302 942,6 | 993 572,4 | 289 531,2 |

II. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2021 году,

в рамках реализации МП

- Муниципальная программа

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

города Мценска»

Муниципальная программа города Мценска «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мценска» разработана с целью развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих социально – экономические потребности населения.

Задачи программы:

- повышение технических параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих увеличение пропускной способности и безопасности движения;

- замена и (или) восстановление конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию мероприятий программных мероприятий в 2021 были предусмотрены средства в размере 253 982,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования города Мценска – 6 298,3 тыс. рублей, средства областного  бюджета – 238 331,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 238 331,5 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере  251 034,8 тыс. рублей или 98,8 % от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 6 193,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 235 488,4 тыс. рублей, федерального бюджета – 9 353,0 тыс. рублей.

С привлечением средств Дорожного фонда Орловской области в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

-  отремонтировано 11,7 км дорог общего пользования местного значения и тротуаров к ним;

- приобретено 2 ед. коммунальной техники и 7 ед. оборудования к технике для содержания автомобильных дорог;

- завершена реконструкция моста через р. Зуша по ул.Карла Маркса;

- завершен капремонт путепровода по пер.Стрелецкий.

В 2021 году за счет средств муниципального дорожного фонда выполнены следующие мероприятия:

-  проведена дополнительная оценка уязвимости и разработаны планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

- проведена проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта 12 автомобильных дорог;

- организовано уличное освещение дорог.

Все целевые показатели выполнены на 100%.

- Муниципальная программа

«Благоустройство и содержание общественных территории города Мценска»

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования «город Мценск» предусмотрены средства в размере 14123,4 тыс. рублей (средства местного бюджета). Фактически освоено 13 577,8 тыс. рублей или 96,1 % от предусмотренного на год объема денежных средств.

В рамках  мероприятий  данной подпрограммы  в течение 2021 года выполнены следующие виды работ:

-  спиливание  и обрезка сухих и аварийных деревьев- 136 ед., что на 23% больше плана;

- освещение городских территорий;

- посадка цветов на клумбах и их содержание;

- стрижка кустарников и окос газонов;

- содержание мест захоронений на территории 3-х кладбищах города;

- устройство указателей секторов на кладбище по ул. Болховская;

- газоснабжение мемориала «Вечный огонь»;

- мероприятия по содержанию парков и скверов;

- содержание пляжа с проведением анализов проб воды;

- мероприятия по отлову безнадзорных животных.

- Муниципальная программа

«Создание и содержание мест (площадок) накопления   твердых коммунальных

отходов на территории города Мценска»

Муниципальная программа разработана  в целях  повышения качества и комфорта городской среды на территории города Мценска.

Задачами программы являются:

1.Реконструкция существующих площадок накопления  твердых коммунальных отходов в целях доведения их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения и твердого основания).

2.Обустройство новых площадок накопления  твердых коммунальных отходов.

3. Обеспечение надлежащего содержания территорий площадок накопления твердых коммунальных отходов.

4. Участие в экологических акциях.

5. Развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

На реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрены средства в размере 
1398,1 тыс. рублей, из них средства бюджета города Мценска -767,4 тыс. рублей, областного бюджета – 6,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 624,4 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 1 349,1 тыс. рублей, что составляет 96,5% от общего объема средств.

В 2021 году выполнено:

- отремонтировано 7 площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- обустроено (создано) 5 новых площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- закуплено 52 контейнера для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе в рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов» государственной программы Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» за счет субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий  по государственной поддержке закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- обеспечено содержание территорий площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории города Мценска.

- Муниципальная программа

«Формирование  современной городской среды на территории города Мценска

на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа разработана  в целях  повышения качества и комфорта городской среды на территории города Мценска.

Задачами программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (городских парков) на территории города Мценска.

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете города Мценска предусмотрено 
27 113,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 1 546,2 тыс. рублей, областного бюджета – 12 898,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 12668,9 тыс. рублей

Фактически освоено 25 973,3 тыс. рублей или 95,8% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета города Мценска – 1 532,5 тыс. рублей, средств областного бюджета – 11 771,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 12 668,9 тыс.рублей.

В 2021 году выполнены следующие мероприятия:

1.Благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов. В ходе выполнения мероприятий по благоустройству установлено 55 скамей с урнами, 35 прожекторов, отремонтировано проездов площадью 9623 кв.м и тротуаров площадью 1957 кв.м

2. Благоустроено 2-е общественные территории: городской парк культуры и отдыха и парка Калинникова по ул. Кузьмина.

В парке культуры и отдыха выполнен очередной этап работ по благоустройству участка: его освещение 25 фонарями и 4 прожекторами, устройство тротуара из плитки и велодорожки из асфальтобетона, установлены 14 скамеек для отдыха с урнами,  устройство детской площадки с резиновым покрытием и установкой 4 ед. детского игрового оборудования.

При благоустройстве парка Калинникова по ул. Кузьмина выполнены работы по устройству тротуара из плитки площадью 517,49 кв.м, по озеленению (газон) 2508 кв.м, установлено 11 светильников с лампами люминесцентными, 4 скамьи стальные «Орхидея» с урнами и 1 скамья примерения. Кроме того, выполнено благоустройство стоянки автотранспорта площадью 226 кв.м.

Выполнена корректировка раздела  проекта и сметной документации «Благоустройство парка Калиникова по ул.Кузьмина в городе Мценске».

Кроме того, выполнены следующие мероприятия:

- проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Благоустройство парка Калинникова по ул.Кузьмина в г.Мценске»;

- выполнена разработка эскизного проекта «Благоустройство общественной территории по улице Мира (в районе здания почты)» проверка достоверности определения сметной стоимости объекта.

В целях обеспечения реализации мероприятия для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, за счет средств городского бюджета разработан эскизный проект «Благоустройство Фетовского сквера в г.Мценск Орловской области»,  изготовлен сметный расчет проекта.

- Муниципальная программа

«Стимулирование развития жилищного строительства в  городе Мценске»

Муниципальная программа разработана в целях  повышения доступности и комфортности жилья на территории города Мценска.

Задачами программы являются:

1. Обеспечение ежегодного объема ввода жилья, в том числе малоэтажного и индивидуального жилищного строительства не менее 6500 кв. м.

2. Обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры.

На реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрено 
1 168,7 тыс. рублей из средств бюджета города Мценска. Освоение составило  1 168,6 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятий выполнены:

- расчет потребления газа для проектирования сетей газоснабжения в микрорайоне Солнечный города Мценска Орловской области;

- расчета потребления газа для проектирования сетей газоснабжения по ул. Круглова, Данкова, Жегалкина, Печуриной, Ермакова, Вавилова, Кожушко, Кожухова, Макарова города Мценска Орловской области;

- проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненные для объекта капитального строительства, с наименованием проектной документации и результатов инженерных изысканий «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Солнечный города Мценска Орловской области», включенную в сметную стоимость строительства;

- разработана ПСД на объект «Строительство сетей водоотведения в микрорайоне «Солнечный» города Мценска Орловской области»;

- получена информация о гидрогеологической изученности по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Солнечный города Мценска Орловской области».

- Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства, сохранение  и реконструкция военно-мемориальных

объектов в городе Мценске»

Муниципальная программа города Мценска «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске»  разработана с целью создания условий для развития культуры и искусства в городе Мценске

Задачи программы:

1. Создание условий для развития отрасли культуры и искусства города Мценска.

2. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска

3. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения на основе формирования единого  библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города Мценска.

4. Создание модельных библиотек в городе Мценске.

На реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрены средства в размере 
44 925,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 26 389,6  тыс. рублей, областного бюджета – 8 323,4 тыс. рублей, федерального бюджета –  10 212,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 44 922,9 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного на год объема денежных средств, из них  средства бюджета города Мценска – 26 387,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8323,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 212,5 тыс. рублей.

6.1. Подпрограмма «Развитие отрасли культуры и искусства в городе»

На реализацию мероприятий  подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 150,00 тыс. рублей (средства бюджета города Мценска). Кассовое освоение 100%.

В 2021 году в рамках мероприятий подпрограммы учреждениями культуры города Мценска проводились следующие мероприятия, посвященные пропаганде семейных ценностей:

МБУ «Мценский парк культуры и отдыха» - спортивно-игровая программа для детей и родителей «В парке в выходной мы отдыхаем всей семьей!», тематическая игровая программа  «От Рождества до Крещения», квест-игра  «Нам года не беда, коль душа молода»;

МБУ «Мценский Дворец культуры» - «Музыкальная гостиная» образцовый коллектив детско-юношеской вокальной эстрадной студии «Музыкальная шкатулка», Рождественские встречи,  «Открытый урок Образцовой студии эстрадного танца «Перезагрузка», открытый урок Образцового любительского коллектива Детская театр-студия «Фантазия», открытый урок Образцового любительского коллектива детско-юношеская вокальная эстрадная студия «Музыкальная шкатулка», «День святого Валентина» - праздничное мероприятие с семейным мастер классом, «Узы любви» торжественная встреча, посвященная Дню Матери,  открытие Новогодней елки, торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи,

МБУ «Краеведческий музей»- выставка женского творчества «Волшебные женские руки»,  выставка детского творчества «Радуга творчества».

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Мценска» - литературно-музыкальная программа  «Звенит весенняя капель» (посвященная Международному женском Дню 8 марта),  «В гости к книге всей семьей» литературные полки. В  ЦБ работают клубы и объединения «Лира», «Подросток», «Сундучок семейных ценностей» посиделки.

В течение года в детской библиотеке  им. И. В.Александрова продолжались семейные экскурсии по модельной библиотеке.

- посвященные истории России.

МБУДО «Мценская детская художественная школа»- выставка-конкурс работ обучающихся «Я рисую Вьетнам. Я рисую Россию».

МБУ «Мценский городской краеведческий музей им Г. Ф. Соловьева» -  выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос, 800-летию князя А. Невского, выставка исторического костюма и обмундирования воинов русско-турецкой войны 1877-1878 гг., презентация почтового штемпеля, посвященного 875-летию г. Мценска.

БУ ОО «КЦОН г. Мценска» - торжественное мероприятие «Достоинство и честь», посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Мценска» программа мероприятий в online  формате «Державный Орел России», «Открываем для себя Россию», «Мы – россияне!», литературно-патриотический марафон «Навстречу Великой Победе», уроки мужества «Они шагнули с юности в войну»,  цикл мероприятий, посвященных 800-летию А. Невского.

МБУ «Мценский Дворец культуры»-  торжественное мероприятие «Святое дело- Родине служить», посвященное Дню защитника Отечества, «Рождественский вечерок» (клуб «Ветеран»), Митинг «Никто не создан для войны», «Торт для победителя (акция к 9 мая), мероприятие, посвященное Дню Пионерии, «Литературная встреча, посвященная 203-летию И. С. Тургенева».

МБУ «Мценский парк культуры и отдыха» -  тематическая программа « Вас не зря защитниками звали», посвященная Дню защитника Отечества, тематическая программа «Мой флаг. Моя история», посвященная Дню Государственного флага РФ, Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа», посвященный Году Памяти и Славы, развлекательно-игровая программа «В дружбе народов - единство России!», посвященная Дню народного единства,  виртуальная выставка «Память, которой не будет забвенья»

Дворовая территория ул. Тургенева, д. 98 - выступление фронтовой бригады,

Дворовая территория  ул. Катуков, д. 7 - выступление фронтовой бригады,

Дворовая территория ул. Металлургов, д. 23 - выступление фронтовой бригады.

- направленных на пропаганду традиционных народных промыслов:

МБУ «Мценский городской краеведческий музей им Г. Ф. Соловьева» выставка мужского творчеств «Дело мастера боится», «Путешествие за волшебной нитью» (выставка кружева), выставка традиционных народных промыслов Орловской области  «Нитей сказочная вязь», мастер класс «Изготовление тряпичной игрушки».

МБУ «Мценский Дворец культуры» открытый урок «Широка Масленица», мастер класс «Пасхальная лужайка», Мастер-классы по изготовлению оберегов, тряпичной и глиняной  игрушек,  «Изготовление  Домового».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы удалось достигнуть запланированного уровня по 4 из 6 показателей, а именно:

- количество мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей – 20 ед.;

- количество мероприятий, посвященных истории России – 27 ед.;

- количество мероприятий, направленных на пропаганду традиционных народных промыслов – 12 ед.,

- количество отремонтированных зданий (подготовка ПСД на капитальный ремонт музея).

Не выполнены следующие показатели:

- количество приобретенного  музейного оборудования (витрины выставочные);

- количество приобретенного оборудования  для МБУ «Мценский Дворец культуры» (не прошли конкурсный отбор на участие в программе «Местный Дом культуры»;

6.2. Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске»

На реализацию мероприятий  подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 70,0 тыс. рублей (средства бюджета города Мценска). Кассовое освоение 69,9 тыс. рублей или  100,0 %.

В рамках мероприятий подпрограммы были:

-  выполнены работы по очистке, окрашиванию поверхности памятника «Солдат», покраске постамента «Лебеди», постамента  бюстов (11 шт.), приобретены и установлены урны в сквере Пионеров;

- установлены урны в сквере Танкистов (5 ед.) и сквере Славы (4 ед.).

Уровень достижения целевого индикатора «количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству» составил 100%.

6.3. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городе Мценске»

На реализацию мероприятий  подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере  10 248,6 тыс. рублей, из которых средства бюджета города Мценска- 24,9 тыс.  рублей, средства федерального бюджета – 10 212,5 тыс. рублей, областного бюджета – 11,2 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100 % от запланированного уровня.

В рамках мероприятий подпрограммы в г. Мценске создана модельная  муниципальная библиотека (Центральная городская библиотека им. И. А. Новикова):

- выполнен текущий ремонт помещения библиотеки;

- приобретено оборудование (мебель) и оргтехника;

- выполнено комплектование книжных фондов.

По результатам реализации программных мероприятий создана модельная библиотека и удалось достигнуть запланированных значений целевых показателей на 100%:

1. Закуплено оборудование для современного библиотечного пространства (библиотечная и офисная мебель, кондиционер);

2. В рамках обеспечения доступа к информационным ресурсам (закуплен экрана проектора, реставрационный пылесос, голографический вентилятор, интерактивная  песочница, компьютерное оборудование).

3. Приобретены книги – 1013 экз.;

4. Приобретены информационные системы (смарт-карты, метки ISBC Labtls, ридер, программное обеспечение);

5. Выполнен текущий ремонт в ЦГБ им И. А. Новикова;

6. Прошли обучение 4 сотрудников.

6.4. Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск предусмотрены средства в размере 34 456,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 26 144,7 тыс. рублей,   областные средства – 8 312,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере  34 454,3 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы проведен ряд мероприятий, направленных на:

-  организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания,

- организацию выставочной деятельности,

- поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности,

- поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Это способствовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения и других категорий жителей города Мценска к посещению муниципальных библиотек, участию в коллективах художественной самодеятельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, а также сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мценска.

Предусмотренные программными мероприятиями средства были направлены на выплату заработной платы работникам с начислениями, устранение предписаний надзорных органов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, внесение арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества.

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске » в 2021 году осуществлялась своевременно.

- Муниципальная программа

«Отдых детей в каникулярное время на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа разработана  в целях  повышения качества и комфорта Муниципальная программа «Отдых детей в каникулярное время»  разработана в целях организации оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.

Задачами программы являются:

1. Организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросами населения.

2. Организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в загородных оздоровительных лагерях

На реализацию мероприятий программы в 2021году направлено 2 917,1 тыс. рублей (средства местного бюджета). Кассовое освоение составило 2 917,1 тыс. рублей  или 100% от плана.

В пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 699 детей и подростков, в загородных лагерях – 53 человека.

- Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в городе Мценске»

Целью программы является  создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения.

Задачами программы являются:

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.

2. Формирование и совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной службы, правовых и организационных механизмов ее функционирования.

3. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

4. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В ходе реализации мероприятий  программы в 2021 году:

- проведены 4 обзора (при плане 4) действующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы, в результате которых внесены изменения в 3 постановления администрации города Мценска

-подготовлены 3 памятки: по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (1 ед.), по заполнению справок о доходах (2 ед.), с которыми все муниципальные служащие администрации города ознакомлены

- на все руководящие должности муниципальной службы сформирован кадровый резерв. За 2021 год назначены из резерва управленческих кадров 6 человек, что составило 19% от общего количества лиц, находящихся в резерве управленческих кадров.

- проведено обучение (повышение квалификации) 10 муниципальных служащих (83% к плану), в бюджете города на обучение на 2021 год предусмотрено 60 тыс. рублей, освоено 31,5 тыс.рублей. Недоосвоение денежных средств  связано с тем, что обучение проводилось на  бесплатной основе;

- проведено 6 совещаний по актуальным вопросам муниципальной службы.

На сайте администрации города Мценска в разделе «Официальная информация» содержится информация по вопросам муниципальной службы за 2021 год размещено 12 материалов.

- Муниципальная программа

«О противодействии коррупции в городе Мценске»

Целью программы является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления МО г. Мценск.

Задачами программы являются:

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;

- организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Мценск и их проектов;

- совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мценск;

- организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции.

В ходе реализации программы и в целях предупреждения коррупционных правонарушений все нормативные правовые акты города Мценска проходят правовую экспертизу.

Муниципальными служащими администрации города, в установленные законодательством сроки, представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

В целях повышения эффективности и уровня общественной активности населения продолжил работу «телефон доверия», в сети Интернет на сайте администрации города Мценска имеется возможность для всех граждан сообщать об известных им фактах коррупционных правонарушений, а так же о причинах и условиях, способствующих им.

За 2021 год не поступило ни одного обращения граждан и организаций в администрацию по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих.

Ежеквартально в средствах массовой информации публиковались материалы по антикоррупционной пропаганде. На сайте администрации города Мценска существует раздел «Борьба с коррупцией», в котором размещены нормативные акты, информации антикоррупционой направленности, сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих администрации города Мценска за 2020 год.

В 2021 году муниципальные служащие администрации г. Мценска (2 специалиста) проходили курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности, (при плане 2) при плане 15 тыс.рублей. предусмотренных в бюджете города на обучение  были освоены 13,5 тыс.рублей или 90% от запланированного уровня.

- Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска»

Цель программы: противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории города Мценска, от террористических и экстремистских актов.

Задачи программы:

1. Проведение информационно-пропагандистской работы с населением города, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности.

2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.

3. Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

За 2021 год в результате реализации программы было распространено 2 вида печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму, на их изготовление было направлено 4,0 тыс. рублей (средства бюджета города Мценска).

В рамках реализации программных мероприятия проведено 45 совместных заседаний и тренировок по минимизации последствий теракта,100% к плану. В 2021году проведено 2 спортивных мероприятия  «Молодежь против терроризма».

Доля объектов учреждений образования и культуры с массовым пребыванием граждан оснащенных средствами технической потребности составило 95 % при плане 100%, доля объектов оснащенных камерами видеонаблюдения в окружении объектов жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием граждан составило 50%, при плане 50%.

Доля обследованных объектов от числа объектов вероятных террористических посягательств составила 100% .

- Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений в городе Мценске»

Цель программы: Совершенствование системы профилактики правонарушений на территории города Мценска.

Задачи программы:

1. Снижение уровня преступности на территории города.

2. Противодействие терроризму и экстремизму.

3. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции.

В  бюджете города Мценска на реализацию программных мероприятий на 2021 год было предусмотрено  15 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100%. Средства были направлены на страхование членов народных дружин.

Анализ оперативной обстановки в городе Мценске показывает, что в 2021 году уровень общей преступности по сравнению с прошлым годом снизился  на 5,2%.Количество преступлений раннее судимыми уменьшилось на 15,5%, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием снизилось на 37,5% (при плане 15%)

Количество публикаций антитеррористической и антиэкстремистcкой направленности в средствах массовой информации составило 20 ед.,100% к плану. Количество разъяснительных бесед по повышению толерантного поведения в обществе в учреждениях и организациях города составило 15, что составило 60% к плановым показателям. Количество комиссионно обследованных объектов террористических устремлений составило 32 ед.,ч то составило 94,1% к плану.

- Муниципальная программа

«Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы»

Цели программы:

- развитие и укрепление социально-экономических, организационных и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

- обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота, противодействия распространению алкоголизма в молодежной среде;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи программы:

- повышение активности молодежи, создание условий для ее самореализации;

- социально-культурное и военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение гражданского самосознания;

- развитие организованных форм досуга молодежи, популяризация физической культуры, спорта и туризма в молодежной среде;

- сокращение масштабов распространения наркомании, алкоголизма и связанных с ними преступности и правонарушений;

- реализация комплекса мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности среди различных категорий населения, прежде всего молодежи;

- развитие взаимодействия и сотрудничества органов муниципальной власти, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании, алкоголизма и связанных с ними правонарушений;

- предоставление молодым семьям, участницам программы, муниципальной субсидии на строительство (приобретение) жилья.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск были  предусмотрены  финансовые средства в размере  1 296, 6 тыс. рублей из них средства бюджета города Мценска – 948,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 17,4 тыс.рублей, средства федерального бюджета – 330,8 тыс. рублей.

В рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 279,7 тыс. рублей или 98,7 % от общего объёма запланированных средств,  в т.ч. средства бюджета города Мценска – 931,5 тыс. рублей, областного бюджета – 17,4 тыс. рублей, федерального бюджета – 330,8 тыс. рублей.

12.1. Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы

Подпрограмма «Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы» разработана   с целью развития и укрепления социально-экономических, организационных  и правовых условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск  предусмотрены средства в размере 221,5 тыс. рублей. Фактически освоено 216,0 тыс. рублей или 97,5% от запланированного на год объема денежных средств, неисполнение плановых показателей связано с ограничительными мероприятиями в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году в рамках реализации муниципальной подпрограммы организовано и проведено 21 массовое мероприятие с участием детей и молодежи города, из них:

- 9 мероприятий гражданско-патриотической направленности: военно-патриотическая игра «Вперед, мальчишки», военно-спортивное троеборье, акция «Обелиск», «День пограничника», «Школа безопасности», торжественное вручение паспортов, день государственного флага, день призывника, я - гражданин России.

- 5 мероприятий спортивной направленности: соревнования по технике туризма,  городской туристический слет, первенство города по пулевой стрельбе, первенство города по вольной борьбе, соревнования по шашкам (в рамках декады инвалидов).

- 4 мероприятия по вовлечению молодежи в творческую активность: конкурс «Зимняя фантазия», выставка-ярмарка «Новогодница», игровая программа «В снежном царстве, морозном государстве», «Рождественские встречи».

- 3 мероприятия социально – образовательной направленности: день влюбленных, день молодежи, муниципальный этап Всероссийской  предметной олимпиады школьников

Всего на проведение молодежных мероприятий подпрограммы было направлено 76,3 тыс. рублей.

На выплату стипендий и премий в 2021 году было направлено 128,3 тыс. рублей:

- объем денежных средств, направленных на выплату стипендий 17 спортсменам  составил 93,3 тыс. рублей;

- выплачены премии 2 лучшим спортсменам на сумму  10,0 тыс. рублей;

- выплачены именные премии 11 учащимся на сумму 25,0 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1. Увеличение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов, программ) подпрограммы 102,1% при плане 112%;

2. Увеличение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных организаций составило – 92% при плановом значении 119 %;

3. Уменьшение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, совершивших правонарушения и преступления – 91,4%  при плане значение – 96%

12.2. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске на 2015-2022 годы»

Цель подпрограммы: сокращение масштабов распространения наркомании, алкоголизма и связанных с ними преступности и правонарушений.

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск  предусмотрены средства в размере 20,0 тыс.рублей. Кассовое освоение составило 8,6 тыс. рублей или 43% от запланированного уровня.

За истекший период на базе образовательных учреждений города регулярно проводились тематические классные часы, беседы, психологические тренинги, круглые столы с участием работников правоохранительных органов и медицинских организаций, оформлены информационные стенды, среди обучающихся распространялись листовки, памятки и буклеты профилактической направленности, на общешкольных  родительских собраниях, родители обучающихся информировались о профилактике немедицинского потребления наркотических средств  и ПАВов.

В течение года проведено 5 массовых антинаркотических акций посвященных: Всемирному Дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Всемирному Дню борьбы со СПИД, Дню памяти умерших от СПИД,  2 этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», в которых приняло участие более 10 000 человек.

В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, в образовательных организациях города  были проведены 2  антинаркотических декады (май, декабрь).

Были изготовлены и размещены на улицах города 3 баннера с антинаркотической рекламой и пропагандой здорового образа жизни, на официальном сайте администрации города Мценска размещалась информация  о телефонах доверия. На страницах в социальных сетях: Fasebook, Instagram, Одноклассники, Вконтакте город Мценск официально размещалась информация о вреде алкоголя, табака, спайсов, наркотических и психотропных веществ, в общественных местах города среди населения распространялась наглядная агитация по профилактике употребления наркотических средств (листовки и буклеты).

В ходе реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие значения показателей:

1. Сокращение числа подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, стоящих на учете в связи с употреблением наркотиков – 69,6% (план – 96%)

2. Сокращение числа подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, стоящих на учете в связи с употреблением алкоголя – 82,4 % (план – 94%)

3. Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия  составил 87,2% при плане 106%

4. Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические  мероприятия – 81,3% (план – 113%).

12.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых семей в городе Мценске на 2015-2022 годы»

Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых семей в городе Мценске на 2015-2022 годы» разработана с целью государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

С целью государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, укреплению семейных отношений и улучшению демографической ситуации, молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение и строительство жилья.

На реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрены средства в размере 
1 055,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Мценска –  706,9  тыс. рублей, областного бюджета –  17,4 тыс. рублей, федерального бюджета –  330,8 тыс.рублей

Фактически освоено 1 055, 1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2021 году свои жилищные условия улучшила 1 молодая семья в составе 5 человек.

- Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы» разработана  с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Мценске. Задачи программы:

- расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью;

- обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной и муниципальной поддержки;

- развитие взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти, администрации города Мценска и общественности;

-привлечение предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития города Мценска.

Мероприятия программы в 2021 году не финансировались.

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы» работа проводилась по следующим направлениям.

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. С начала действия Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ заключены договора на выкуп 62 объектов общей площадью 4,0 тыс. кв. метров. В настоящее время все объекты выкуплены. Стоимость объектов составила 54,6 млн. рублей.

- в рамках содействия в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, в городе Мценске проводится работа по организации сезонных и тематических ярмарок, где предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители реализуют свою продукцию.

- на постоянной основе организована информационная и консультационная поддержка субъектов МСП. Кроме этого, на официальном сайте администрации г. Мценска, размещается информация, затрагивающая   интересы предпринимателей, в том числе  информация о федеральных, региональных  и муниципальных мерах поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем,   в 2021 году  в связи с введением ограничительных мер,  поменялся формат проведения мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели принимали участие в обучающих семинарах,  ВКС, проводимых институтами поддержки малого и среднего бизнеса в онлайн формате. (АО «Корпорация МСП», АО «МСП «Банк»,  Союз «Орловская торгово-промышленная палата» и другие).

В ходе реализации мероприятий программы были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- Выполнение показателя «увеличение количества СМСП в расчете на 10,0 тыс населения» составило 96 %;

- 100% уровень выполнения по показателям: количество проведенных заседаний Совещательного органа, количество объектов, включенных в перечень  для предоставления во владение и (или) пользование СМП, количество НПА.

- Не достигнуты установленные значения по показателям: количество заключенных договоров с СМП- 69% и количество информационно-консультационных услуг, оказанных СМП – 83%.

- Запланированный уровень не достигнут:  по показателям «количество информационных сообщений, направленных субъектам социального предпринимательства», «количество проведенных городских смотров-конкурсов среди СМП», количество субъектов социального предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, мастер-классах.

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске

на 2018 - 2022 годы»

Цель программы:

Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Мценска.

Задачи программы:

1 Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

2. Подготовка детско-юношеского резерва и содействие развитию спорта высших достижений.

3. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта.

4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом.

Для достижения этих целей и задач в городе функционируют 2 спортивные школы, культивирующие 14 видов спорта, ледовый Дворец,  2 бассейна,  13 спортивных залов,  2 открытых ледовых катка. В городе осуществляют деятельность общественные  спортивные объединения по видам спорта: гандбол, рукопашный бой, спортивные танцы, шахматы,  настольный теннис.

На территории муниципального образования работает 91 штатный специалист в области физической культуры и спорта. В учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образования помимо уроков физической культуры проводится внеурочная работа по различным видам спорта.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск были  предусмотрены  финансовые средства в размере                      18 446,3 тыс.рублей из них:  средства бюджета города Мценска – 1 341,0 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 3 322,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 13 782,7 тыс. рублей.

В рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства                     в размере 16379,8 тыс. рублей или 89 % от общего объёма запланированных средств,  в т.ч. средства бюджета города Мценска – 1325,3 тыс. рублей, областного бюджета – 1271,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 13782,7 тыс. рублей.

Для реализации вышеуказанных задач были проведены следующие программные  мероприятия:

1. Повышение  мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом

В бюджете города Мценска на реализацию этой задачи было предусмотрено 237,1 тыс.рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель «Доля граждан города Мценска систематически занимающихся физической культурой и спортом» выполнен на 121% .

Целевой показатель: «Количество проведенных мероприятий» выполнен на 17,3%, в связи с ограничительными мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

За отчетный период проведено более 30 спортивных мероприятий муниципального уровня, в которых было задействовано более 4000 человек.

Организовано участие в 26 областных соревнованиях и 4 всероссийских.

Организовано проведение городской спартакиады школьников по 8 видам спорта, участие взрослой команды города в спартакиаде среди муниципальных образований Орловской области, участие команды города Мценска в областной спартакиаде пенсионеров. Обеспечено участие мужской футбольной команды города Мценска в Первенстве Орловской области по мини-футболу (1 место), в Чемпионате Орловской области по футболу (3 место).

Для увеличения охвата населения систематическими занятиями физической культурой с 2022 года планируется проведение городской спартакиады среди трудовых коллективов предприятий и организаций города по 6 видам спорта.

По результатам работы в 2021 году количество жителей города  вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом составило 15 423 человека (42,6%)  населения

2. Подготовка детско-юношеского резерва и содействие спорту высших достижений.

В бюджете города Мценска на реализацию этой задачи было предусмотрено 166,0 тыс.рублей, освоено 181, тыс.рублей, что составляет 109%.

Целевой показатель: «Доля граждан 6-15 лет занимающихся в специализированных спортивных учреждениях» выполнен на 167%, при плановом показателе 13,1 %, от общего количества детей указанного возраста, фактически занимаются 23,1%.

3. Увеличение количества спортсменов, выполнивших за год массовые разряды и поучившие звания КМС и МС.

План для целевого показателя: «Доля спортсменов, выполнивших за год массовые разряды и поучившие звания КМС и МС» установлен в размере 12,9%, по итогам 2021 года 43,4% всех спортсменов города получили массовые разряды и спортивные звания, что составляет 336% исполнения плана.

4. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

В связи с высокой заболеваемостью населения новой коронавирусной инфекцией и ограничительными мероприятиями по недопущению её распространения, целевой показатель «Доля населения города с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа инвалидов» исполнен на 75%.

5. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО.

Активизирована работа по привлечению населения к выполнению тестов (нормативов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, на сегодняшний день город Мценск занимает одну из лидирующих позиций в Орловской области по проценту вовлечения населения и количеству присвоенных знаков. По итогам года приняло участие в тестировании 684 человека, из них получили знаки 576 человек, что составляет 25% от всех знаков, присвоенных за год в Орловской области.

На реализацию мероприятий в бюджете было предусмотрено 10,0 тыс.рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель «Доля населения, сдавшая нормативы ВФСК ГТО» выполнен на 380%.

6. Строительство спортивного объекта

В 2021 году было продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г.Мценск, ул.Кузьмина, д.18А. На реализацию мероприятия в бюджете города было заложено 17998,2 тыс. рублей, освоено 15909,3 тыс. рублей, неисполнение плановых показателей связанно с недобросовестностью подрядчика, завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2022 года.

- Муниципальная программа

«Развитие муниципальной системы образования города Мценска»

МП «Развитие муниципальной системы образования города Мценска»  разработана с целью формирования образовательного пространства города Мценска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мценска.

Задачи МП:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

2. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Мценска.

3. Повышение доступности качественного дошкольного образования.

4. Организация предоставления качественного и доступного общего образования.

5. Обеспечение развития системы дополнительного образования детей и молодежи, выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.

6. Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

7. Развитие системы образования города Мценска через эффективное выполнение муниципальных функций.

8. Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, учащимся и воспитанникам образовательных организаций города Мценска.

9. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

10.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу  выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых   образовательных программ.

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мценск были  предусмотрены  финансовые средства в размере 634 992,4 тыс. рублей, из которых средства бюджета города Мценска – 244 203,6 тыс. рублей, средства областного бюджета -360 701,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 29 751,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 335,9 тыс. рублей.

В рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в объеме 620 887,1 тыс. рублей или 97,8% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Мценска – 231 638,3 тыс. рублей, областного бюджета 359 175,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 29 751,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 321,7 тыс. рублей.

В муниципальном образовании  «город Мценск»  в  2021 году  действовало 8 общеобразовательных,   12 дошкольных образовательных организаций,  2 учреждения дополнительного образования и центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Организации обеспечивают предоставление  дошкольного, начального  общего, основного общего,  среднего общего образования, дополнительного образования и психолого-педагогической и медико-социальной помощи целевым группам детей и их семьям.

Общая численность обучающихся  в 2020-2021  учебном году  составляла   4640 человек.  Обучение  в школах организовано в одну смену.

Численность детей дошкольного возраста  в дошкольных образовательных  организациях в 2021 году составляла 2086 человека.  В городе Мценске  на протяжении ряда лет обеспечена  100% доступность дошкольного образования для детей от 3 месяцев до 7 лет.

В городе Мценске  осуществляется дифференцированный   подход в организации образовательной деятельности  с учетом интересов, возможностей и способностей обучающихся.

В городе  сохраняется  3  формы получения общего образования: очная,    очно-заочная, заочная. Кроме  общеобразовательных  программ,  в школах реализуются  адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития и индивидуальные адаптированные образовательные  программам для детей   с умственной отсталостью, которые в  основном обучаются  на дому и на базе Детского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками.

В дошкольных образовательных организациях созданы условия  для  детей с ограниченными  возможностями здоровья,  которые посещают группы для детей  с нарушениями речи (ДОУ №7, №9, №11,№15),   группы  компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (ДОУ №4, №13), группы компенсирующей направленности для детей  со сложными дефектами (ДОУ №6).

Кроме  этого, действуют группы кратковременного пребывания в ДОУ №4 и №15 и группы круглосуточного пребывания в ДОУ №1 и №5.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2021 года на территории города Мценска реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021году осуществлялась своевременно, что  позволило достичь запланированного уровня практически всех  целевых индикаторов.

15.1.Подпрограмма 1:  «Развитие системы дошкольного образования

города Мценска на 2020-2023 годы»

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2020-2023 годы» разработана в целях создания в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачей подпрограммы является обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования.

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы финансирование не выделялось.

Численность детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях на 1 января 2021 года – 2086 чел. В городе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

В дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают группы для детей с нарушениями речи (ДОУ №№ 4,7,9,11,15), группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (ДОУ №№ 4,13), группы  компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами (ДОУ № 6), комбинированные группы (ДОУ №№ 4,5,10,14) , группы кратковременного пребывания в ДОУ №№ 4,15 и группы круглосуточного пребывания ДОУ №№ 1,5.

15.2. Подпрограмма 2: «Развитие  системы общего образования города Мценска

на 2020-2022 годы»

Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Мценска на 2020- 2022 годы» разработана с целью создания в системе  начального общего, основного общего,  среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в размере 1976,2  тыс. рублей. Фактическое освоение составило 1892,3 тыс. рублей или 95,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Средства были направлены на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»,  в МБОУ г. Мценска «Средняя школа №8» произвели замену оконных блоков.

В городе  сохраняется 3 формы получения общего образования: очная, очно-заочная, заочная. Профильным обучением  охвачено 311 человек, что составляет 92% от общего количества обучающихся 10-11 классов.

В 2021 году закончили учебный год  434 выпускника 9-х классов.  Все  166 обучающихся 11(12)-ых классов допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат о среднем общем  образовании по результатам положительных итоговых отметок. Из них 40 выпускников  получили аттестат с отличием и были награждены медалью «За особые успехи в учении»

15.3. Подпрограмма 3: «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи

города Мценска на 2020- 2022 годы»

Подпрограмма «Развитие системы  дополнительного образования    детей и молодежи города Мценска на 2020-2022 годы» разработана с целью обеспечения развития системы дополнительного образования детей и молодежи, выявление и поддержки одаренных детей, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы финансирование не выделялось.

Численность обучающихся, занимающихся  в учреждениях дополнительного образования (Детско-юношеский центр и Детско-юношеская спортивная школа) на 1 января 2021 года составила 2013 чел.

15.4. Подпрограмма 4:  «Совершенствование организации питания в  общеобразовательных организациях города Мценска на 2020-2022 годы»

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в  общеобразовательных организациях города Мценска на 2019-2022 годы» разработана с целью создания на территории города Мценска системы организации здорового, качественного сбалансированного питания учащихся общеобразовательных учреждений.

На реализацию мероприятий в 2021  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 21914,98  тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 3 793,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3300,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 14 821,1 тыс. рублей. Фактически освоено 21 895,93 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного на год объема денежных средств, том числе средства бюджета города Мценска – 3793,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3281,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 14821,1 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы организовано бесплатное горячее питание обучающихся  по программам  начального общего образования  в муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 1940 человек, а так же детей с ОВЗ и льготных категорий детей в количестве 661 человек.

16.5. Подпрограмма 5: «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска на 2020-2022 годы»

Подпрограмма разработана с целью повышения доступности качественного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий в 2021  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 263 271,0  тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 103687,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 159583,7 тыс. рублей. Фактически освоено 253 467,1 тыс. рублей или 96,5 % от запланированного на год объема денежных средств, том числе средства бюджета города Мценска – 94 663,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 158 803,6 тыс. рублей.

Созданная сеть ДОУ позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечивать право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

15.6.Подпрограмма 6: «Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2020-2022 годы»

Целью   подпрограммы «Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2020-2022 годы» является организация предоставления качественного и доступного образования.

На реализацию мероприятий в 2021  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 259 625,6  тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 67 139,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 192 486,5 тыс. рублей. Фактически освоено                      255 434,3 тыс. рублей или 98,4 % от запланированного на год объема денежных средств, том числе средства бюджета города Мценска – 63 613,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 191 820,8 тыс. рублей.

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

15.7.Подпрограмма 7: «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2020-2022 годы»

Подпрограмма «Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2020-2022 годы» разработана в целях организации предоставления качественного и доступного дополнительного образования.

На реализацию мероприятий в 2021  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 62 285,2  тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 59 676,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 608,7 тыс. рублей. Фактически освоено 62 282,1 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета города Мценска – 59 673,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 608,7 тыс. рублей.

15.8. Подпрограмма 8: «Обеспечение муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении г. Мценска «ППМС-Центр» на 2020-2022 годы»

Целью подпрограммы является повышение качества и обеспечение доступности комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи целевым группам детей и их семьям, педагогам в условиях "ППМС-Центра" путем реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности детей.

На реализацию мероприятий в 2021году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 5 290,8 тыс. рублей (средства бюджета города Мценска). Фактически освоено 5287,0 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного на год объема денежных средств.

15.9. Подпрограмма 9: «Поддержка классного руководства в общеобразовательных организациях города Мценска»

Цель подпрограммы - создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности обучающихся.

На реализацию мероприятий в 2021  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 14 930,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета). Фактически освоено 14 930,6 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств.

В 2021 году 223 педагогическим работникам произведена доплата за классное руководство.

Отклонение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в отчетном периоде, в общей численности педагогических работников такой категории составило 94,9%. Причиной отклонения является то, что в СОШ № 3  три педагога получают доплату за классное руководство в 10 классах (заочные классы, колония), 1 педагог в СОШ № 8 классное руководство в двух классах.

15.10. Подпрограмма А: «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей на территории города Мценска»

Цель подпрограммы - обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования детей  в городе Мценске.

Дополнительные общеобразовательные программы в городе Мценске оказываются муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями, дошкольными учреждениями «Детский сад №1» и «Детский сад №4»,  муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования («Детско-юношеский центр», «Детско-юношеская спортивная школа», «Мценска детская художественная школа», «Мценская детская школа искусств»).

Система дополнительного образования города представлена сетью объединений следующих направленностей: технической, естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и физкультурно-спортивного направлений, в 2020-2021 учебном году в них занимается соответственно 48,3 %  и 15,3 % от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Участниками персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Мценске признаются дети от пяти до 18 лет, родители (законные представители) которых получат сертификаты.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 25%.

Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории города Мценска производится МБУДО г. Мценска «Детско-юношеский центр».

На реализацию мероприятий в 2021  году в бюджете города Мценска предусмотрены средства в объеме 5698,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Мценска – 4 418,4  тыс. рублей, средства областного бюджета – 1279,7 тыс. рублей. Фактически освоено 5697,8 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета города Мценска – 4418,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1279,7 тыс. рублей.

В 2021 года предусмотрено 1089 сертификатов для детей от 5 до 18 лет с номиналом 4 990,0 рублей. Фактически выдано 1050 сертификатов.

- Муниципальная программа

«Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов»

Цель муниципальной программы «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов» - выполнение предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов.

Задачей программы является  организация работы по выполнению Сводного перечня предложений избирателей Мценского городского Совета народных депутатов на 2021 год.

На реализацию мероприятий программных мероприятий в 2021 были предусмотрены средства в размере 3 100,0 тыс. рублей (средства бюджета города Мценска).

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере  3 095,7 тыс. рублей или 99,9 % от общего объёма запланированных средств.

На реализацию мероприятий основного мероприятия «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году в бюджете муниципального образования «город Мценск» предусмотрены средства в размере 320 тыс. рублей (средства местного бюджета). Фактически освоено 319,9 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного на год объема денежных средств.

В рамках  мероприятий  данной программы  в течение 2021 года выполнены следующие мероприятия:

- ремонт и покраска малых архитектурных форм по адресу г. Мценск, ул. Тургенева, 102, 104, 106;

- установка детской площадки по адресу г. Мценск, ул. Болховская, 58 б, 58 в ;

- приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования (г. Мценск, ул. А.Рева);

- приобретение и установка туалетной кабины на городской пляж;

- установка детских игровых элементов (г. Мценск, Микрорайон «Коммаш», 11).

Кассовое исполнение основного мероприятия  «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов в сфере культуры»  составило 295,0 тыс. рублей или 100% к плановым значениям.

В рамках  мероприятий  данной программы  в течение 2021 года выполнены следующие мероприятия:

в МБУ «Мценский Дворец культуры»:

- в музыкальный класс № 36 был приобретен линолеум;

- в музыкальном классе № 43 проведен ремонт помещений;

в МБУ "Мценский городской краеведческий музей им. Г. Ф. Соловьева" приобретена компьютерная техника и  программное оборудование (1С-музей);

в МБУ ДО "Мценская детская школа искусств" приобретен музыкальный инструмент-баян.

Кассовое исполнение основного мероприятия  «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов в сфере образования»  составило 2 480,8 тыс. рублей или 99,8 % к плановым значениям.

В рамках  мероприятий  данной программы  в течение 2021 года выполнены следующие мероприятия:

В дошкольных образовательных организациях за 2021 год общая сумма освоенных денежных средств составила  1 287,0 тыс. рублей,  из них направлено на:

- изготовление и установка оконных блоков – 505 000 руб.;

- приобретение строительных материалов – 220 000 руб.;

- приобретение мягкого инвентаря и предметов  длительного пользования – 45 000 руб.;

- приобретение детской мебели – 240 000 руб.;

- установка дверных блоков – 65 000 руб.;

- приобретение санитарно-технического оборудования – 50 000 руб.;

- ремонт системы водоснабжения и канализации – 27 000 руб;

- приобретение линолеума – 95 000 руб.;

- приобретение электротоваров – 10 000 руб.;

- приобретение кухонной посуды – 30 000 руб.

Общеобразовательными организациями освоено 990,0 тыс. рублей и  выполнены следующие виды работ и было приобретено оборудование:

- замена оконных блоков на 280 тыс.руб. в школах № 1, 4 и 9;

- приобретение компьютерной техники на 400 тыс. руб. в школы № 4, 7, лицей № 5;

- приобретение строительных материалов на 110 тыс.руб. для ремонта школ № 1 и 4;

- приобретение спортивного оборудования на 20 тыс. руб. для школы № 3;

- приобретение и установка двери ПВХ на 80 тыс. руб. в школе № 8;

- проведены ремонтные работы на 100 тыс. руб. в школе № 8.

В организациях дополнительного образования денежные средства по наказам избирателей депутатов Мценского городского Совета народных депутатов в объеме 145 тыс. рублей были направлены на:

- приобретение компьютерной техники на 50 тыс. руб. в Детско-юношеский центр;

- приобретение мебели на 40 тыс. руб. в Детско-юношескую спортивную школу;

- приобретение ламп освещения на 40 тыс. руб. в Детско-юношескую спортивную школу;

- приобретение спортивного инвентаря на 15 тыс. руб. в Детско-юношескую спортивную школу.

- Муниципальная программа

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы»

Цель программы  - сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП); повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи программы:

1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, детей дошкольного и школьного возраста;

2. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения транспортной безопасности;

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Финансирование программы не осуществлялось.

В ходе реализации программы, муниципальными образовательными организациями выполнены следующие мероприятия:

-опубликовано материалов по профилактике ДТП, основ и способов оказания первичной медицинской помощи в средствах массовой информации – 35 ед.;

- проведено 982 профилактических мероприятий по БДД в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий;

- проведено 36 тематических линеек по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- 3 чел.  подписались на газету «Добрая дорога детства»;

- 97 чел. приняли участие в работе ЮИД;

- 70 чел приняли участие в викторинах и конкурсных программах «Дорожная азбука», «Мой друг Светофор»;

- проведено:

9 школьных и городских конкурсов юных велосипедистов «Безопасное колесо»;

63 встречи с сотрудниками ГИБДД МО МВД «Мценский»;

721 уроков безопасности;

51 конкурсов и викторин на лучшее знание ПДД для учащихся 1-4 классов;

- количество участников профилактической всероссийской акции «Внимание - дети!» в 2021 году составило 3688 чел;

- 2309 чел принял участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню памяти погибших в ДТП.

- Муниципальная программа

«Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы, расположенных на территории города Мценска на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа разработана  в целях в целях поддержания в нормативном состоянии инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Мценска.

Задачами программы являются:

Выполнение работ по замене участков сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы свыше 25 лет.

На реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрены средства  муниципальных предприятий города Мценска теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере 11 584,2 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме, кассовое освоение составило 11584,2 тыс. руб.

В 2021 году выполнено:

- замена участков тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы — 3,3 км;

- замена участков сетей водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы — 0,8 км.

По протяженности замена участков тепловых сетей составила 3,3 км из запланированных 3,3 км, выполнение плана на 100%.

По протяженности замена участков сетей водоснабжения и водоотведения составила 0,8 км из запланированных 0,8 км, выполнение плана на 100%.

- Муниципальная программа

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте             14-18 лет, в свободное от учебы время в городе Мценске на 2019-2021 годы»

Целью программы является Создание условий для успешной интеграции  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность и их социализации в современном обществе.

Задача программы: Создание рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

В 2021 году финансирование программы не предусматривалось.

В рамках выполнения мероприятия программы трудоустройство несовершеннолетних осуществлялось по должностям: уборщик служебных помещений,  рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий и сооружений.

Выполнялись следующие работы: уборка учебных кабинетов, сбор мусора и транспортировка его к контейнерам, подметание полов с твердым покрытием, влажная уборка учебных кабинетов, удаление локальных загрязнений со стен, дверей.  Уборка, озеленение, благоустройство пришкольной территории, обработка почвы. Высадка саженцев. Уборка территории школы. Посадка рассады декоративных растений. Пересадка комнатных растений. Обрезка деревьев и кустарников. Изготовление наглядных пособий.

III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

города Мценска в 2021 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мценска                     в 2021 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска, утвержденной постановлением администрации города Мценска № 637 от 24 июля 2020 года, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2021 году высокий уровень эффективности присвоен  9 муниципальным программам,  приемлемый уровень  эффективности имеют  3 муниципальные  программы,   средний уровень эффективности получен  4  муниципальными программами.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Мценска в 2021 году

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска основан на систематизации  и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается  Заказчикам-координаторам программ:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

- принять меры по повышению качества  подготовки документов в сфере стратегического планирования.

Приложение № 1 к Отчету

Перечень

муниципальных программ города Мценска, реализуемых в 2021 году

| № | Наименование программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мценска | Постановление Администрации города Мценска от 30.11.2020 N 1078 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 29.01.2021 N 87, от 05.03.2021 N 242, от 26.03.2021 N 289, от 13.04.2021 N 357, от 23.04.2021 N 410, от 31.05.2021 N 537, от 01.06.2021 N 548, от 01.07.2021 N 648, от 11.08.2021 N 787, от 14.09.2021 N 889, от 16.09.2021 N 900, от 24.09.2021 N 924, от 08.10.2021 N 980, от 19.10.2021 N 1013, от 10.11.2021 N 1073, от 26.11.2021 N 1151) |
| 2 | Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска | Постановление Администрации города Мценска от 16.09.2020 N 812 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 30.10.2020 N 971, от 12.03.2021 N 257, от 26.03.2021 N 290, от 01.07.2021 N 645, от 19.08.2021 N 816, от 16.09.2021 N 912) |
| 3 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Мценска | Постановление Администрации города Мценска от 28.09.2020 N 846 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 12.02.2021 N 158, от 25.08.2021 N 833, от 28.10.2021 N 1041) |
| 4 | Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мценска от 26 февраля 2019 № 160 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 23.03.2019 N 295, от 26.06.2019 N 595, от 30.10.2019 N 1051, от 06.11.2019 N 1079, от 06.12.2019 N 1239, от 12.12.2019 N 1272, от 13.12.2019 N 1287, от 23.12.2019 N 1330, от 29.01.2020 N 74, от 25.06.2020 N 515, от 20.10.2020 N 928, от 30.10.2020 N 970, от 13.11.2020 N 1010, от 26.11.2020 N 1054-1, от 05.02.2021 N 128, от 26.03.2021 N 291, от 23.04.2021 N 407, от 11.06.2021 N 583, от 01.07.2021 N 646, от 08.10.2021 N 982) |
| 5 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске | Постановление администрации города Мценска от 24 сентября 2019 № 909 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 01.11.2019 N 1060, от 17.06.2020 N 488, от 31.07.2020 N 661, от 07.12.2020 N 1101, от 03.03.2021 N 221, от 29.03.2021 N 305, от 19.04.2021 N 382, от 28.07.2021 N 740, от 11.08.2021 N 788, от 17.09.2021 N 914) |
| 6 | Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске | Постановление Администрации города Мценска от 24.12.2020 N 1189в ред. Постановления Администрации города Мценска от 28.10.2021 N 1040) |
| 7 | Отдых детей в каникулярное время на 2017-2021 годы | Постановление администрации города Мценска от 31 марта 2017 г. № 318 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 23.11.2018 № 1360, от 20.12.2018 № 1575, от 18.03.2019 N 243, от 24.10.2019 N 1040, от 11.11.2019 N 1097, от 08.04.2020 N 327, от 20.10.2020 N 929, от 24.03.2021 N 288, от 15.09.2021 N 896) |
| 8 | Развитие муниципальной службы в городе Мценске Орловской области | Постановление администрации города Мценска от 30 ноября 2018 г. № 1407 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 29.09.2021 N 952) |
| 9 | О противодействии коррупции в городе Мценске | Постановление Администрации города Мценска от 11.12.2020 N 1109 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 29.09.2021 N 939) |
| 10 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска | Постановление Администрации города Мценска от 11.12.2020 N 1110 |
| 11 | Профилактика правонарушений в городе Мценске | постановление администрации города Мценска от 31 января 2017 года № 110 (в ред постановлений администрации г. Мценска от 27.12.2018 № 1628, от 6.11.2019 № 1067, от 29.09.2021 № 951) |
| 12 | Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы | Постановление администрации города Мценска от 30 сентября 2015 года № 1022 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 16.11.2015 N 1164, от 31.12.2015 N 1385, от 25.10.2016 N 1250, от 23.11.2016 N 1371, от 06.07.2017 N 689, от 31.08.2017 N 918, от 13.10.2017 N 1102, от 16.10.2017 N 1106, от 14.09.2018 N 1019, от 13.11.2018 N 1312, от 13.11.2018 N 1313, от 30.04.2019 N 397, от 25.05.2021 № 516) |
| 13 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы | Постановление администрации города Мценска от 1 августа 2017 года № 827 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 22.11.2019 N 1162, от 01.06.2020 N 462) |
| 14 | Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы | Постановление администрации города Мценска от 5 сентября 2017 года № 926 (в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 11.09.2017 N 966-1, от 27.12.2018 N 1630, от 18.04.2019 N 364, от 24.06.2019 N 588, от 05.07.2019 N 632, от 22.07.2019 N 700, от 12.08.2019 N 757, от 15.10.2019 N 1001, от 11.11.2019 N 1100, от 13.12.2019 N 1273, от 9.12.2020 № 1108, от 14.12.2020 № 1118, от 24.12.2020 № 1199, от 02.06.2021 N 550, от 20.08.2021 N 823, от 08.10.2021 N 983) |
| 15 | Развитие муниципальной системы образования города Мценска | Постановление Администрации города Мценска от 15.12.2020 N 1133-1(в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 20.02.2021 N 189, от 17.05.2021 N 477-1, от 07.06.2021 N 565-1, от 24.09.2021 N 920) |
| 16 | Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов | Постановление Администрации города Мценска от 17.12.2020 N 1146(в ред. Постановлений Администрации города Мценска от 26.03.2021 N 297, от 19.05.2021 N 489, от 30.06.2021 N 643, от 27.08.2021 N 836) |
| 17 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы | Постановление администрации города Мценска от 26 ноября 2018 года № 1369-1 |
| 18 | Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы, расположенных на территории города Мценска на 2020-2022 годы | Постановление администрации города Мценска от 26 февраля 2020 № 167 (в ред. Постановления Администрации города Мценска от 07.07.2020 N 552) |
| 19 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в свободное от учебы время в городе Мценске на 2019-2021 годы | Постановление администрации города Мценска от 27 ноября 2018 года № 1393 |

Приложение № 2 к Отчету

| Информация о финансировании муниципальных программ города Мценска в 2021 году |
| --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Процент освоения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мценска" | всего | 253982,8 | 251034,8 | 98,8% |
|  |  | ФБ | 9353,0 | 9353,0 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 238331,5 | 235488,4 | 98,8% |
|  |  | МБ | 6298,3 | 6193,4 | 98,3% |
| 2 | МП "Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска" | всего | 14123,4 | 13577,8 | 96,1% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 14123,4 | 13577,8 | 96,1% |
| 3 | МП "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Мценска" | всего | 1398,1 | 1349,1 | 96,5% |
|  |  | ФБ | 624,4 | 624,4 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 6,3 | 6,3 | 100,0% |
|  |  | МБ | 767,4 | 718,4 | 93,6% |
| 4 | МП "Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы" | всего | 27113,6 | 25973,3 | 95,8% |
|  |  | ФБ | 12668,9 | 12668,9 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 12898,5 | 11771,9 | 91,3% |
|  |  | МБ | 1546,2 | 1532,5 | 99,1% |
| 5 | МП "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске" | всего | 1168,7 | 1168,6 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 1168,7 | 1168,6 |  |
| 6 | МП "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске" | всего | 44925,5 | 44922,9 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 10212,5 | 10212,5 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 8323,4 | 8323,4 |  |
|  |  | МБ | 26389,6 | 26387,0 | 100,0% |
| 6.1. | Подпрограмма "Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске" | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 150,0 | 150,0 | 100,0% |
| 6.2. | Подпрограмма "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске" | всего | 70,0 | 70,0 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 100,0% |
| 6.3. | Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Мценске" | всего | 10248,6 | 10248,6 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 10212,5 | 10212,5 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 11,2 | 11,2 | 100,0% |
|  |  | МБ | 24,9 | 24,9 | 100,0% |
| 6.4. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска" | всего | 34456,9 | 34454,3 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 8312,2 | 8312,2 | 100,0% |
|  |  | МБ | 26144,7 | 26142,1 | 100,0% |
| 7 | МП "Отдых детей в каникулярное время на 2017-2022 годы" | всего | 2917,0 | 2917,0 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 2917,0 | 2917,0 | 100,0% |
| 8 | МП "Развитие муниципальной службы в городе Мценске Орловской области на 2019-2022 годы" | всего | 60,0 | 31,5 | 52,5% |
|  |  | МБ | 60,0 | 31,5 | 52,5% |
| 9 | МП "О противодействии коррупции в городе Мценске" | всего | 15,0 | 13,5 | 90,0% |
|  |  | МБ | 15,0 | 13,5 | 90,0% |
| 10 | МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска на 2017-2020 годы" | всего | 4,0 | 4,0 | 100,0% |
|  |  | МБ | 4,0 | 4,0 | 100,0% |
| 11 | МП "Профилактика правонарушений в городе Мценске " | всего | 15,0 | 15,0 | 99,7% |
|  |  | МБ | 15,0 | 15,0 | 99,7% |
| 12 | МП "Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы" | всего | 1296,6 | 1279,7 | 98,7% |
|  |  | ФБ | 330,8 | 330,8 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 17,4 | 17,4 | 99,9% |
|  |  | МБ | 948,4 | 931,5 | 98,2% |
| 12.1. | Подпрограмма "Молодежь города Мценска" | всего | 221,5 | 216,0 | 97,5% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 221,5 | 216,0 | 97,5% |
| 12.2. | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактики алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске на 2015-2022 годы" | всего | 20,0 | 8,6 | 43,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 20,0 | 8,6 | 43,0% |
| 12.3. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске на 2015-2022 годы" | всего | 1055,1 | 1055,1 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 330,8 | 330,8 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 17,4 | 17,4 | 99,9% |
|  |  | МБ | 706,9 | 706,9 | 100,0% |
| 13 | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы" | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы" | всего | 18491,3 | 15718,2 | 85,0% |
|  |  | ФБ | 13782,7 | 13782,7 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 3322,6 | 628,5 | 18,9% |
|  |  | МБ | 1386,0 | 1307,0 | 94,3% |
| 15 | МП "Развитие муниципальной системы образования города Мценска" | всего | 634992,4 | 620887,1 | 97,8% |
|  |  | ФБ | 29751,7 | 29751,7 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 360701,2 | 359175,5 | 99,6% |
|  |  | МБ | 244203,6 | 231638,3 | 94,9% |
|  |  | ВБ | 335,9 | 321,6 | 95,7% |
| 15.1. | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования города Мценска" | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| 15.2. | Подпрограмма "Развитие системы общего образования города Мценска" | всего | 1976,2 | 1892,3 | 95,8% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 1442,6 | 1381,4 |  |
|  |  | МБ | 197,7 | 189,3 | 95,8% |
|  |  | ВБ | 335,9 | 321,6 |  |
| 15.3. | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска" | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| 15.4. | Подпрограмма "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Мценска" | всего | 21914,9 | 21895,9 | 99,9% |
|  |  | ФБ | 14821,1 | 14821,1 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 3300,0 | 3281,3 | 99,4% |
|  |  | МБ | 3793,8 | 3793,5 | 100,0% |
| 15.5. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска" | всего | 263271,0 | 253467,1 | 96,3% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 159583,7 | 158803,6 | 99,5% |
|  |  | МБ | 103687,3 | 94663,5 | 91,3% |
| 15.6. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска" | всего | 259625,6 | 255434,3 | 98,4% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 192486,5 | 191820,8 | 99,7% |
|  |  | МБ | 67139,1 | 63613,5 | 94,7% |
| 15.7. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска" | всего | 62285,2 | 62282,1 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 2608,7 | 2608,7 |  |
|  |  | МБ | 59676,5 | 59673,4 | 100,0% |
| 15.8. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении г. Мценска "ППМСП-Центр" на 2019-2022 годы" | всего | 5290,8 | 5287,0 | 99,9% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 5290,8 | 5287,0 | 99,9% |
| 15.9. | Подпрограмма "Поддержка классного руководства в общеобразовательных организациях города Мценска" | всего | 14930,6 | 14930,6 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 14930,6 | 14930,6 | 100,0% |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| 15.10. | Подпрограмма "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей на территории города Мценска" | всего | 5698,1 | 5697,8 | 100,0% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 1279,7 | 1279,7 | 100,0% |
|  |  | МБ | 4418,4 | 4418,1 | 100,0% |
| 16 | МП "Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов" | МБ | 3100,0 | 3095,7 | 99,9% |
| 17 | МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы" |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | МП "Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы, расположенных на территории города Мценска на 2020-2022 годы" | всего | 11584,2 | 11584,2 | 100% |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ВБ | 11584,2 | 11584,2 | 100% |
| 19 | МП "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в свободное от учебы время в городе Мценске на 2019-2021 годы" | МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | всего | 1015187,6 | 993572,4 | 97,9% |
|  | ФБ | 76724,0 | 76724,0 | 100,0% |
|  | ОБ | 623600,9 | 615411,4 | 98,7% |
|  | МБ | 302942,6 | 289531,2 | 95,6% |
|  | ВБ | 11920,1 | 11905,8 | 99,9% |

Приложение № 3 к Отчету

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование программы | ДИП | ПФ | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5 |
|  | Высокая эффективность |  |  | Оценка - 5 баллов |
| 1 | МП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мценска" | 1,02 | 0,99 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется небольшим перевыполнением целевых показателей и практически полным освоением финансовых ресурсов. |
| 2 | МП "Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска" | 1,03 | 0,96 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется небольшим перевыполнением целевых показателей и практически полным освоением финансовых ресурсов. |
| 4 | МП "Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы" | 1,00 | 0,96 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых индикаторов и неполным освоением финансовых ресурсов. |
| 5 | МП "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске" | 1,03 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется небольшим перевыполнением плановых значений целевых индикаторов и полным освоением финансовых ресурсов. |
| 6.1. | Подпрограмма "Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске" | 1,05 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Подпрограмма характеризуется небольшим перевыполнением плановых показателей целевых индикаторов и полным освоением финансовых ресурсов. |
| 6.2. | Подпрограмма "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Подпрограмма характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 6.3. | Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Мценске" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Подпрограмма характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 7. | МП "Отдых детей в каникулярное время на 2017-2022 годы" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 10. | МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска на 2017-2020 годы" | 0,99 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 12.1. | Подпрограмма "Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы" | 1,00 | 0,98 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Подпрограмма характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 12.3. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске на 2015-2022 годы" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Подпрограмма характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15. | МП "Развитие муниципальной системы образования города Мценска" | 1,01 | 0,98 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15.4. | Подпрограмма "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Мценска" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15.5. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска" | 1,00 | 0,96 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15.6. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска" | 1,03 | 0,98 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15.7. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска" | 1,03 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15.8. | Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении г. Мценска "ППМСП-Центр" на 2019-2022 годы" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15.9. | Подпрограмма "Поддержка классного руководства в общеобразовательных организациях города Мценска" | 0,95 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 15.10. | Подпрограмма "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей на территории города Мценска" | 0,96 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 16. | МП "Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
| 18. | МП "Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы, расположенных на территории города Мценска на 2020-2022 годы" | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5. Высокая эффективность. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и достижением целевых показателей. |
|  | Приемлемый уровень эффективности. |  | Оценка - 4 балла. |
| 6 | МП "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске" | 1,07 | 1,00 | Оценка -4 . Приемлемый уровень эффективности. Программа характеризуется перевыполнением плановых показателей целевых индикаторов и полным освоением финансовых ресурсов. |
| 6.4. | Подпрограма "Обеспечение муниципального задания в учрежедниях культуры города Мценска" | 1,18 | 1,00 | Оценка -4 . Приемлемый уровень эффективности. Программа характеризуется перевыполнением плановых показателей целевых индикаторов и полным освоением финансовых ресурсов. |
| 9. | МП "О противодействии коррупции в городе Мценске" | 1,00 | 0,90 | Оценка -4. Приемлемый уровень эффективности. Программа характеризуется достижением уровня плановых значений целевых показателей и недоосвоением финансовых ресурсов. |
| 11. | МП "Профилактика правонарушений в городе Мценске " | 0,89 | 1,00 | Оценка -4 . Приемлемый уровень эффективности. Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов и небольшом не достижении уровня целевых показателей. |
|  | Средний уровень эффективности. |  |  | Оценка - 3 балла |
| 3 | МП "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Мценска" | 0,94 | 0,96 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Программа характеризуется неполным достижением целевых показателей и практически полным освоением финансовых ресурсов. |
| 8. | МП "Развитие муниципальной службы в городе Мценске Орловской области на 2019-2022 годы" | 1,17 | 0,53 | Оценка -3. Средний уровень эффективности. Программа характеризуется перевыполнением значений целевых показателей и недоосвоением финансовых ресурсов. |
| 12. | МП "Молодежь города Мценска на 2015-2022 годы" | 0,80 | 0,99 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Программа характеризуется практически полным освоением финансовых ресурсов при небольшом не достижении уровня запланированных целевых показателей. |
| 14. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы" | 1,84 | 0,85 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Программа характеризуется значительным перевыполнением целевых индикаторов при неполном освоении финансовых ресурсов. Недоосвоение денежных средств связано с невыполнением условий заключенного контракта по строительству ФОКОТ в г. Мценске. |
|  | Уровень эффективности ниже среднего. |  | Оценка - 2 балла. |
| 12.2. | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактики алкоголизма в молодежной среде в городе Мценске на 2015-2022 годы" | 0,80 | 1,00 | Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Подпрограмма характеризуется не достижением запланированного уровня целевых индикаторов при неполном освоении финансовых ресурсов. |
|  |  |  |  | Оценка не выставлялась. |
| 13. | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2018-2022 годы" | 0,65 | 0,00 | Оценить не представляется возможным, т.к. мероприятия программы не финансировались. |
| 15.3. | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска" | 1,00 | 0,00 | Оценить не представляется возможным, т.к. мероприятия программы не финансировались. |
| 17. | МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Мценске на 2019-2021 годы" | не оценивается | 0,00 | Оценить не представляется возможным, т.к. мероприятия программы не финансировались. |
| 19. | МП "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в свободное от учебы время в городе Мценске на 2019-2021 годы" | не оценивается | 0,00 | Оценить не представляется возможным, т.к. мероприятия программы не финансировались. |